| Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство финансов Российской Федерации |
|  |  | Отчетный год: | 2020 год |
|  |  | Дата составления отчета: | март 2021 года |

- Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.

  - Характеристика вклада государственной программы в достижение показателей, указанных в документах стратегического планирования

1. В рамках реализации государственной программы в части создания нормативно-правовой базы, необходимой для формирования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере обеспечена взаимосвязь государственной программы с разделом «VIII. Повышение эффективности и качества оказания государственных услуг в социальной сфере» Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, в которой обозначена важность формирования и утверждения государственного социального заказа для обеспечения справедливой конкуренции на рынке государственных услуг и привлечения негосударственных организаций к их оказанию.

2. В сфере регулирования бухгалтерского учета и аудиторской деятельности осуществлены мероприятия, направленные на обеспечение надежности системы бухгалтерского учета и аудита, реализацию механизма «регуляторной гильотины» 
в сфере государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов, что согласуется с мерами государственной политики по созданию условий для экономического роста, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, определенными Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года.

Кроме того, результаты мероприятий, предусматривающих переход 
к представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственные органы по принципу «одного окна» в электронном виде и соответственно снижение административной нагрузки на организации при представлении такой отчетности, содействуют реализации задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) в части улучшения условий ведения предпринимательской деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства, а также положений Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы (далее – Стратегия развития информационного общества) в части создания электронной системы представления субъектами хозяйственной деятельности отчетности в органы государственной власти.

3. Результаты реализации мероприятий в сфере производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров вносят вклад в достижение одной из наиболее приоритетных национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», сохранение населения, здоровья и благополучия людей путем осуществления государственного контроля (надзора) за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и создания условий для сокращения нелегального производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и повышения уровня доверия потребителя 
к качеству приобретаемой алкогольной продукции.

4. В валютной сфере наиболее значимым результатом осуществленных в 2020 году мероприятий стало создание условий для взаимодействия российских экспортеров с органами государственной власти в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» 
и, как следствие, сокращение временных и финансовых затрат экспортеров при экспорте товаров, работ и услуг и снижение административной нагрузки на них. 
Эти результаты отвечают приоритетам государственной политики в сфере развития международной кооперации и экспорта, определенным Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, и будут способствовать достижению целей и показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт», реализуемого во исполнение пункта 14 Указа № 204, а также положений Стратегии развития информационного общества 
в части создания электронной системы представления субъектами хозяйственной деятельности отчетности в органы государственной власти.

5. В сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений 
в Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части осуществления мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда» (далее – Законопроект), разработанный в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) в части введения возможности осуществления мер по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов с участием Банка России. Законопроект соответствует цели Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации.

6. С целью повышения качества управления государственными финансами 
и правового регулирования финансового рынка в рамках реализации мер, направленных на либерализацию условий по обязательным видам страхования, прежде всего по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с учетом индивидуальных особенностей каждого страхователя, был принят Федеральный закон от 25 мая 2020 г. № 161-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», предусматривающий либерализацию тарификации по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) и определение условий договора ОСАГО с учетом индивидуальных потребностей страхователей.

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

1.2.3. Подпрограмма 3 «Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров»

1. Определены Основные направления налоговой и таможенной политики на очередной финансовый год и плановый период с учетом «донастройки» налоговой системы.

2. Устранен ряд проблемных вопросов, возникающих при определении цен для целей налогообложения и осуществлении налогового контроля за ценами, в том числе в процессе заключения соглашений о ценообразовании для целей налогообложения.

3. Для плательщиков страховых взносов, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам на период 2021-2024 годов, установлены фиксированные размеры страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.

4. Цифровизация налогового администрирования позволила практически отказаться от традиционных форм проверок, и что более важно – создать условия, 
в которых уклонение от уплаты налогов становится невыгодным, поскольку все транзакции с налоговым риском автоматически попадают в зону внимания налоговых органов через инструменты дистанционного мониторинга и предиктивной аналитики с четкой градацией налогоплательщиков по зонам риска.

По результатам 2020 года собираемость налогов и сборов составила 99,67% (при плановом значении показателя на 2020 год 98,72%).

По состоянию на 1 января 2021 года фактическое значение показателя «Соотношение объема задолженности по налогам и сборам, страховым взносам 
и объема поступлений по налогам и сборам, страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации» составило 6,5%.

Кроме того, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг составил 99,38%.

5. Начисления акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, по состоянию на 1 декабря 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличились на 0,7% (с 346,9 до 349,4 млрд руб.), в том числе:

- на этиловый спирт из всех видов сырья – в 4,6 раз (с 1,0 до 4,6 млрд руб.);

- на спиртосодержащую продукцию – в 8 раз (с 0,19 до 1,4 млрд руб.),

- на пиво и пивные напитки – на 4,9% (со 143,0 до 150,1 млрд руб.);

- на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно – на 21,8% (с 1,8 до 2,2 млрд руб.);

- на сидр, пуаре и медовуху – на 29,4% (с 1,2 до 1,6 млрд руб.).

В связи с тем, что общие поступления акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом на 2,3% (с 373,2 до 381,7 млрд руб.), в том числе на алкогольную продукцию – на 1% (с 372,4 до 376,3 млрд руб.), также по итогам года можно ожидать и соответствующего роста начислений.

В 2020 году Росалкогольрегулированием проведено 6 414 контрольных мероприятий в отношении 4 012 организаций (в 2019 г. – 7 542 контрольных мероприятий в отношении 4 661 организации), осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Результативность контрольных мероприятий в 2020 году составила – 84,0%.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено 5959 правонарушений (в 2019 году – 7 410 правонарушений).

Уплачено (взыскано) штрафов на общую сумму 0,189 млрд руб. (в 2019 году – 0,182 млрд руб.).

К административной ответственности по статье 15.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП) 
за искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании привлечено 280 организаций и должностных лиц (в 2019 году – 1 287).

В ходе проведения Росалкогольрегулированием контрольных мероприятий 
в части легальности нахождения в обороте этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в 2020 году:

- проверено продукции – 2 431,12 тыс. дал (в 2019 году – 1 295,22 тыс. дал);

- выявлено продукции, производство и оборот которой производится незаконно – 1 787,62 тыс. дал (в 2019 году – 515,84 тыс. дал);

- арестовано продукции – 1 461,45 тыс. дал (в 2019 году – 399,81 тыс. дал);

- изъято продукции – 309,88 тыс. дал (в 2019 году – 289,07 тыс. дал);

- конфисковано продукции по решению судебных органов, вступивших 
в законную силу – 580,0 тыс. дал (в 2019 году – 469,29 тыс. дал);

- уничтожено продукции по решениям судебных органов, вступивших 
в законную силу – 526,79 тыс. дал (в 2019 году – 452,71 тыс. дал).

Таким образом, в 2020 году количество контрольных мероприятий, проведенных Росалкогольрегулированием уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 15,0% и составило 6 414 мероприятия (в 2019 году – 7 542), количество изъятой продукции увеличилось на 7,2% (с 289,1 тыс. дал до 309,9 тыс. дал), а сумма уплаченных штрафных санкций – на 3,8% (с 0,182 млрд руб. до 0,189 млрд руб.).

За 2020 год  территориальными органами проведено 10 185 профилактических мероприятий в отношении 10 356 подконтрольных субъектов, которые включали проведение публичных мероприятий,  вынесение предостережений о недопустимости нарушения установленных требований, размещение на официальной страничке территориального органа Росалкогольрегулирования в сети «Интернет» вопросов с ответами, подготовка и направление в адрес поднадзорных субъектов  ответов на вопросы, разъяснение требований действующего законодательства и т.д. В 2020 году было подготовлено и направлено в адрес поднадзорных субъектов 6 209 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (в 2019 году – 3 619), из которых 2 294 или 36,9% исполнено (в 2019 году – 1 452 и 40% от общего количества выданных предостережений). При этом при последующем проведении контрольно-надзорных мероприятий количество правонарушений у подконтрольных субъектов, в адрес которых были направлены предостережения, сократилось на 32% (в 2019 году – на 28%), что позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего применения указанного инструмента. При этом необходимо добиваться большей активности поднадзорных субъектов по выполнению получаемых от Росалкогольрегулирования предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

В 2020 году продолжалась работа по рассмотрению заявлений 
о предоставлении государственной услуги по лицензированию производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) 
и спиртосодержащей продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации и внесению соответствующих записей в единый государственный реестр мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта, производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Также проводилась работа по обеспечению качественного предоставления государственной услуги по государственной регистрации основного технологического оборудования для производства этилового спирта с производственной мощностью более 200 дал, а также  государственной услуги по выдаче заключений, прилагаемых к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

6. В сфере регулирования бухгалтерского учета и аудиторской деятельности основными итогами работы в 2020 году, направленными на достижение ожидаемого результата подпрограммы «надежное функционирование системы бухгалтерского учета и аудита, обеспечение доступности бухгалтерской отчетности широкому кругу лиц» стали, в частности следующие:

- в рамках решения задач подпрограммы (переход к представлению бухгалтерской отчетности в налоговые органы в электронном виде на основе принципа «одного окна», создание общедоступного государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности и результатов ее аудита) в 2020 г. запущен общедоступный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности на базе ФНС России. Создание этого ресурса обеспечивает, с одной стороны, право участников экономических отношений на свободный доступ к публичной бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций и повышение информационной открытости субъектов экономической деятельности, с другой – основу перехода к «одному окну» представления бухгалтерской отчетности, являясь централизованным ресурсом для получения государственными органами такой отчетности. Предусмотренный государственной программой показатель «Доля организаций, представивших бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронном виде, в общем количестве организаций, представивших бухгалтерскую (финансовую) отчетность» (80% в 2020 году) достигнут и составил 87%;

- определены основные направления развития аудиторской деятельности: распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3709-р утверждена Концепция развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года, главной целью которой, является формирование 
и поддержание доверия делового сообщества и общества в целом к результатам оказания аудиторских услуг посредством решения, в частности, таких задач как повышение качества аудиторских услуг, повышение конкурентоспособности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, укрепление престижа аудиторской профессии;

- реализована новая структура нормативного правового регулирования государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации механизма «регуляторной гильотины», утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 29 мая 2019 г. № 4714п-П36.

7. ФНС Росси в 2020 году осуществлялась разработка прикладной подсистемы «УСН-онлайн», после внедрения которой будет исключена обязанность представления налоговой декларации налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику. Предусматривалось, что в рамках реализации данного проекта 01.06.2020 данная прикладная подсистема будет введена в промышленную эксплуатацию.

Вместе с тем, в сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, негативные изменения экономической конъюнктуры отразились на деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере розничной торговли и оказании услуг, подавляющее большинство из которых составляют круг потенциальных пользователей прикладной подсистемы «УСН-онлайн». Фактически была приостановлена их деятельности, а также участие в тестировании системы. Данные обстоятельства обусловили риск запуска проекта, не соответствующего ожиданиям налогоплательщиков.

В соответствии с протоколом заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект) от 27.10.2020 № 6 принято решение о внесении изменений в паспорт национального проекта. При этом ввод в эксплуатацию информационной системы «УСН-онлайн» перенесен на 01.10.2021.

Также в 2020 году осуществлялось сопровождение прикладной подсистемы АИС «Налог-3», обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных  от профессиональной деятельности.

8. В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 2  августа 2019 года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» ФНС России 20 декабря 2020 года было осуществлено первое размещение сведений, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

1.2.5. Подпрограмма 5 «Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней»

1. В 2020 году в части развития законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков достигнуты следующие основные результаты:

- на законодательном уровне осуществлено упорядочение деятельности и повышение контроля за некредитными финансовыми организациями;

- реализована мера, направленная на совершенствование законодательства о потребительском кредитовании, устранение неопределенностей в правоприменении, повышение защиты прав и интересов заемщиков, а также на уточнение прав и обязанностей сторон потребительского кредита (займа);

- реализованы меры, направленные на либерализацию условий по обязательным видам страхования, прежде всего по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с учетом индивидуальных особенностей каждого страхователя;

- в целях развития конкуренции на российском страховом рынке разработан пакет законопроектов, регламентирующий в соответствии с обязательствами Российской Федерации по вступлению во Всемирную торговую организацию допуск иностранных страховых организаций на российский страховой рынок посредством допуска филиалов иностранных страховых организаций к оказанию страховых услуг на территории Российской Федерации;

- в целях реализации комплекса мер, направленных на развитие добровольного страхования жилых помещений граждан, на основе анализа первых итогов правоприменительной практики добровольного страхования жилых помещений граждан от чрезвычайных ситуаций, а также предложений по мотивированию граждан к заключению договоров добровольного страхования жилых помещений завершена работа по формированию нормативной базы по добровольному страхованию жилых помещений граждан на случай чрезвычайных ситуаций;

- в целях обеспечения стабильности финансового рынка Российской Федерации разработан законопроект, направленный на совершенствование действующих подходов к регулированию и надзору за деятельностью некредитных финансовых организаций на основании применения Банком России мотивированного суждения;

- с целью защиты инвесторов на финансовых рынках разработан законопроект, направленный на установление в законодательстве Российской Федерации универсальных правил сегрегации клиентских активов на всех уровнях посреднических взаимоотношений.

2. В валютной сфере обеспечена нормативно-правовая основа для функционирования информационной системы «одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» и получения органами и агентами валютного контроля предоставленных резидентами документов и информации, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности и проведением валютных операций, через эту систему. Реализация данной меры способствовала повышению результативности и качества контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации.

3. В сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений подготовлены предложения, предусматривающие создание системы гарантирования прав участников негосударственного пенсионного обеспечения, и механизма финансового оздоровления (санации) негосударственных пенсионных фондов (по аналогии с уже действующими мерами в отношении кредитных и страховых организаций). Кроме того, подготовлены предложения, направленные на повышение уровня доходов граждан после наступления пенсионных оснований, а также на привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов в национальную экономику.

4. В 2020 году территориальными налоговыми органами проведены 17 222 проверки соблюдения валютного законодательства. По результатам 16 991 проверки выявлены 44 328 нарушений валютного законодательства.

Таким образом, показатель «Результативность контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации» составил 99%.

5. В 2020 году проводилась работа по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов, а также добычи (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки), использования и обращения драгоценных камней:

- принят Федеральный закон от 23 июня 2020 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», вводящий понятие «государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота» (далее – ГИИС ДМДК) и определяющий цели внедрения ГИИС ДМДК, а также предусматривающий наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по определению федеральных органов исполнительной власти, которые должны будут вносить информацию в ГИИС ДМДК, порядок функционирования ГИИС ДМДК, порядок подключения субъектов (информационных систем субъектов) к ГИИС ДМДК, требования к аппаратно-программным средствам участников ГИИС ДМДК, составу информации, срокам и способам ее внесения в ГИИС ДМДК;

- принят Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», уточняющий порядок оценки стоимости добытых драгоценных камней при определении налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), порядок оценки стоимости добытых драгоценных камней (природных алмазов) массой 10,8 карат и более и порядок оценки стоимости при направлении добытых драгоценных камней массой 10,8 карат и более на переработку;

- принято постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2020 г. № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями», которым утверждены Положение о лицензировании деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю) и Положение о лицензировании деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий. Положения устанавливают лицензионные требования к соискателям лицензий;

- принято постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 г. № 1377 «Об утверждении критериев для включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и Правил включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и исключения аффинажных организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и о внесении изменения в пункт 7 Положения о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней» с целью создания прозрачного механизма включения организаций в перечень организаций , имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и исключения аффинажных организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов.

  - Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

  - Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий

  - Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году

По итогам 2020 года эффективность реализации государственной программы составила 93,5%.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы

  - Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы в отчетном году

2.1.3. Подпрограмма 3 «Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров»

Основное мероприятие 3.2 «Развитие системы налогового администрирования»

1. В результате применения аналитической составляющей в контрольной работе посредством внедрения новейших цифровых технологий, позволяющих использовать современные автоматизированные аналитические инструменты, за 2020 год по результатам контрольно-аналитической работы в бюджет поступило 
293 млрд руб., в том числе по выездным налоговым проверкам 119 млрд руб.

Мотивирование налогоплательщиков к добровольному исполнению своих действительных налоговых обязательств является основным акцентом при осуществлении налогового контроля.

Посредством добровольной уплаты по результатам аналитической работы дополнительно поступило практически 158 млрд руб., что составляет существенную долю (54%) поступлений по результатам контрольно-аналитической работы.

В рамках проведения налогового контроля полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами за период 2014-2020 годов назначено 45 проверок.

По состоянию на 1 января 2021 года вынесено 32 решения с общей суммой доначислений налога на прибыль организаций (включая пени) 4,7 млрд руб. Также уменьшены убытки на сумму 2,8 млрд руб., что привело к увеличению суммы налога на прибыль к уплате в бюджет на 0,56 млрд руб. в налоговых периодах использования убытков в уменьшение налоговой базы.

В 2020 году в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой 14.6 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2021 года:

- заключено 5 соглашений о ценообразовании для целей налогообложения, том числе соглашение о ценообразовании для целей налогообложения в отношении внешнеторговой сделки с участием Налоговой администрации Финляндии;

- вынесено 5 решений о необходимости доработки проекта соглашения о ценообразовании для целей налогообложения, по 3 из которых налогоплательщиком представлен доработанный проект соглашения о ценообразовании для целей налогообложения.

В рамках проведения налогового мониторинга налоговыми органами в 2020 году направлено в адрес организаций 33 мотивированных мнения, в том числе 25 - по запросу организаций. Совокупная налоговая база по урегулированным позициям составила - 114 млрд. рублей.

В целях реализации обязательств, возложенных на ФНС России, а также для получения информации по всем направлениям деятельности налоговых органов в 2021 году, утверждены формы статистической налоговой отчетности приказами ФНС России:

- от 23 октября 2020 г. № ЕД-7-1/774@ «Об утверждении форм статистической налоговой отчетности Федеральной налоговой службы на 2021 год» (с учетом изменений и дополнений);

- от 18 ноября 2020 г. № ЕД-7-1/832@ «Об утверждении форм статистической налоговой отчетности Федеральной налоговой службы на 2021 год, формируемой в разрезе муниципальных образований субъектов Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений);

- от 30 декабря 2020 г. № ВД-7-1/986@ «О внесении изменений в приказ ФНС России от 23.10.2020 № ЕД-7-1/774@ и об утверждении форм статистической налоговой отчетности Федеральной налоговой службы на 2021 год».

2. В части развития инструментов риск-анализа и дистанционного автоматизированного контроля разработана система контроля за возмещением НДС.

Разработанное программное обеспечение прошло апробацию в рамках эксперимента по прослеживаемости товаров, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня г. 2019 № 807 «О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления», и в настоящий момент проходит подготовку к развертыванию программного обеспечения на контуре промышленной эксплуатации автоматизированной информационной системы ФНС России (далее – АИС «Налог-3») ФНС России.

В целях контроля движения товара и формирования «цепочки» контрагентов в ПП «Контроль НДС» реализован инструментарий для выявления и пресечения схем уклонения от налогообложения.

В I квартале 2020 года по налоговым декларациям по НДС проведен расчет контрольных соотношений, в результате чего выявлены 15,6 тыс. налоговых деклараций по НДС с нарушениями, что составляет 1,2% от общего количества актуальных налоговых деклараций по НДС, представленных в I квартале 2020 года. Направлено 15,6 тыс. требований о представлении пояснений по контрольным соотношениям в адрес налогоплательщиков.

Во II квартале 2020 года по налоговым декларациям по НДС проведен расчет контрольных соотношений, в результате чего выявлены 14,6 тыс. налоговых деклараций по НДС с нарушениями, что составляет 1,2% от общего количества актуальных налоговых деклараций по НДС, представленных во II квартале 2020 года. Направлено 14,6 тыс. требований о представлении пояснений по контрольным соотношениям в адрес налогоплательщиков.

В III квартале 2020 года по налоговым декларациям по НДС проведен расчет контрольных соотношений, в результате чего выявлены 12,6 тыс. налоговых деклараций по НДС с нарушениями, что составляет 1,02% от общего количества актуальных налоговых деклараций по НДС, представленных в III квартале 2020 года. Направлено 12,6 тыс. требований о представлении пояснений по контрольным соотношениям в адрес налогоплательщиков.

В IV квартале 2020 года по налоговым декларациям по НДС проведен расчет контрольных соотношений, в результате чего выявлены 22,8 тыс. налоговых деклараций по НДС с нарушениями, что составляет 1,8% от общего количества актуальных налоговых деклараций по НДС, представленных в IV квартале 2020 года. Направлено 22,8 тыс. требований о представлении пояснений по контрольным соотношениям в адрес налогоплательщиков.

Кроме того, в 2020 году осуществлялись работы по созданию прикладного программного обеспечения АИС «Налог-3», реализующей автоматизацию функции регистрации контрольно-кассовой техники и контроля за применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа на территории Российской Федерации, а также выявления зон риска совершения правонарушений.

По состоянию на 1 января 2021 года:

- в налоговых органах зарегистрировано более 3,5 млн единиц ККТ;

- в реестр экспертных организаций включены сведения об 11 экспертных организациях;

- выданы разрешения на обработку фискальных данных 20 организациям;

- в реестре ККТ содержатся сведения о 186 моделях ККТ;

- в реестр фискальных накопителей включены сведения о 19 моделях фискальных накопителей.

3. В части обеспечения урегулирования налоговой задолженности изданы приказы ФНС России об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по внесению изменений к приказу ФНС России от 5 июня 2018 г. № ММВ-7-8/373@ «Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов федерального бюджета Федеральной налоговой службой, администраторов доходов федерального бюджета территориальными органами Федеральной налоговой службы»: от 14 февраля 2020 г. № ЕД-7-8/104@, от 26 июня 2020 г. № ЕД-7-8/405@, от 23 сентября 2020 г. № ЕД-7-8/691@, от 9 ноября 2020 г. № ЕД-7-8/803@, от 24 ноября 2020 г. № ЕД-7-8/839@, от 2 декабря 2020 г. № КЧ-7-8/872@, от 9 декабря 2020 г. № ЕД-7-8/893@, от 21 декабря 2020 г. № ЕД-7-8/928@, от 29 декабря 2020 г. № ЕД-7-8/967@.

В рамках обеспечения урегулирования задолженности реализуется Стратегия, направленная на побуждение налогоплательщиков к ведению прозрачного бизнеса и добровольному исполнению своих обязательств, что приводит к сокращению задолженности перед бюджетом на фоне роста поступлений.

По итогам 2020 года финансовый коэффициент соотношения совокупной задолженности по налогам, сборам, страховым взносам к поступлениям по налогам, сборам, страховым взносам (DTI – Debt to Income) составил 6,5%. Показатель DTI является международным показателем, отражающим зрелость и эффективность системы по управлению долгом (debt-to-income ratio – отношение долга к поступлениям). Указанный показатель достигнут в результате применения комплекса мер по недопущению образования и роста задолженности таких как:

- снижение задолженности от принятых мер принудительного взыскания и урегулирования долга экономическими методами (зачетами);

- внедрение первых элементов ранжирования долга;

- прогнозирование поведения налогоплательщика с учетом оценки его финансового состояния, проектных мер и положительной судебной практики в делах о банкротстве.

За 2020 год налоговыми органами урегулировано задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в результате применения мер принудительного взыскания и урегулирования долга экономическими методами на общую сумму 930,9 млрд рублей.

Совокупная задолженность по состоянию на 1 января 2021 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла на 27,7 млрд рублей, или на 1,5%.

На рост совокупной задолженности оказал существенное влияние мораторий на применение налоговыми органами мер принудительного взыскания и на возбуждение процедур банкротства.

4. В части развития концепции повышения эффективности процедур банкротства по состоянию на 1 января 2021 г. в отношении 150 383 должников введены процедуры банкротства, в том числе юридических лиц – 36 943, физических лиц – 102 138, индивидуальных предпринимателей – 11 302. За 2020 год количество должников, находящихся в процедурах банкротства, увеличилось на 49 030 должников, или на 48,4%.

Задолженность по платежам, администрируемым ФНС России, должников, находящихся в процедурах банкротства, составила 888 355,5 млн. рублей и увеличилась за 2020 год на 3 684,2 млн. рублей, или на 0,4 %. На задолженность по налоговым платежам приходится 717 472,8 млн. рублей (рост на 1,6 %), на страховые взносы – 170 882,7 млн. рублей (снижение на 4,3 %).

ФНС России проводятся комплексные мероприятия по повышению эффективности обеспечения процедур банкротства, начиная со стадии планирования выездных налоговых проверок и заканчивая реализацией имущества должников, включающие в себя взаимодействие с налогоплательщиками и арбитражными управляющими, гарантирующие поступления в бюджетную систему Российской Федерации.

Точечная проектная работа уполномоченного органа с крупнейшими и проблемными должниками обеспечивает выявление тех источников погашения задолженности, которые дадут наибольший результат применительно к конкретному делу.

Детально проработана методология контроля за полнотой и своевременностью уплаты текущих обязательных платежей. На уровне судебной практики созданы препятствия для недобросовестных хозяйствующих субъектов, использующих процедуру банкротства для приобретения неконкурентных преимуществ перед законопослушными участниками рыночных отношений.

Применяются различные методы обеспечения уплаты текущих обязательных платежей: обжалование неправомерных действий арбитражных управляющих (руководства должника), взыскание убытков с таких лиц, привлечение кредитных организаций к ответственности за нарушение очередности перечисления платежей в бюджет, направление обращений в адрес контрагентов должника о нарушении очередности при осуществлении должником расчетов с ним, оспаривание сделок по перечислению платежей с нарушением очередности, направление обращений в правоохранительные органы.

В 2020 году в бюджетную систему Российской Федерации должниками, находящимися в процедурах банкротства, а также после принятия уполномоченным органом решения о подаче заявления в арбитражный суд о признании должника банкротом, перечислено 133 281,1 млн рублей, что превышает поступления 2019 года на 1,9%.

Должниками, находящимися в процедурах банкротства, перечислено 81 639,9 млн рублей текущих платежей, что на 20,5 % или на 13 910,9 млн рублей больше, чем в 2019 году.

Погашено задолженности, включенной в реестр требований кредиторов должника, на 6,1% больше, чем в 2019 году, всего перечислено 14 616,7 млн рублей. Кроме того, после введения процедуры банкротства и до включения задолженности в реестр требований кредиторов погашено задолженности в сумме 1 228,5 млн рублей.

Поступления в бюджет в рамках заключенных мировых соглашений составили 9 037,7 млн рублей.

После принятия решения о подаче заявления о признании должника банкротом в 2020 году добровольно погашено 26 758,3 млн рублей.

5. По результатам мониторинга результатов досудебного урегулирования споров количество рассмотренных жалоб по налоговым спорам в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 14,8%. При этом количество рассмотренных жалоб по налоговым проверкам за 2020 год снизилось на 21,4 % по сравнению с 2019 годом, а количество рассмотренных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов и иные акты налоговых органов ненормативного характера – на 10,2%.

Доля удовлетворенных жалоб из числа рассмотренных жалоб за 2020 год снизилась на 2,6 процентных пункта по сравнению с 2019 годом и составила 26,4%.

Одновременно ввиду повышения качества досудебного урегулирования споров, а также принятых мер по борьбе с угрозой распространения COVID-19 снизилось количество обращений заявителей в суды после их досудебного рассмотрения в вышестоящих налоговых органах. Так, за 2020 год количество вынесенных судами первой инстанции решений по заявлениям (искам) налогоплательщиков по налоговым спорам, прошедшим досудебное урегулирование, уменьшилось на 32,1 % по сравнению с 2019 годом.

Соотношение количества судов первой инстанции, вынесенных в отчетном периоде по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, к количеству рассмотренных жалоб, по итогам 2020 года составило 19,5%.

За 2020 год соотношение количества судебных дел по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, удовлетворенных в пользу налогоплательщиков, и количества жалоб по налоговым спорам, оставленным без удовлетворения по результатам досудебного обжалования, составило 12,5%, что на 3,2 процентных пункта меньше аналогичного показателя 2019 года.

6. В рамках методологического обеспечения работы налоговых органов по вопросам исчисления налогов, сборов и страховых взносов ФНС России в 2020 году утверждены и зарегистрированы в Минюсте России:

- 12 приказов ФНС России по вопросам налогообложения юридических лиц:

- от 11 сентября 2020 г. № ЕД-7-3/655@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме». Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 № 59876;

- от 19 августа 2020 г. № ЕД-7-3/591@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года № ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме» 
(рег. № 59728);

- от 27 августа 2020 г. № ЕД-7-3/610@ «Об утверждении формы, порядка заполнения и формата представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград в электронной форме» (рег. № 59819);

- от 13 октября 2020 г. № ЕД-7-3/747@ «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы в электронной форме и порядка ее заполнения». 
(рег. № 60972);

- от 25 сентября 2020 г. № ЕД-7-3/696@ «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 15 февраля 2018 г. № ММВ-7-3/95@ «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина в электронной форме и порядка ее заполнения» (рег. № 60623);

- от 9 декабря 2020 г. № КЧ-7-3/891@ «Об утверждении формы заявления на получение патента, порядка ее заполнения, формата представления заявления на получение патента в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 11 июля 2017 г. № ММВ-7-3/544@»
(рег. № 62021);

- от 21 августа 2020 г. № ЕД-7-3/597@ «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 12 июля 2019 г. № ММВ-7-3/352@ «Об утверждении формы заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 23.04.2014 №ММВ-7-3/250@» (рег. № 59729);

- от 24 апреля 2020 г. № ЕД-7-3/273@ «О внесении изменений в приказ ФНС России от 10 февраля 2017 г. № ММВ-7-3/178@ «Об утверждении форм реестров счетов-фактур, порядка их заполнения, порядка представления реестров счетов-фактур в налоговые органы и проставления налоговыми органами отметок на реестрах счетов-фактур, а также образца отметки налогового органа, проставляемой на реестрах счетов-фактур, представляемых плательщиками акцизов в налоговый орган» в отношении налогоплательщиков, реализующих денатурированный этиловый спирт (этиловый спирт), покупателей денатурированного этилового спирта (этилового спирта)» (рег. № 58562);

- от 26 августа 2020 г. № ЕД-7-3/603@ «Об утверждении формы и формата представления сведений о доле доходов от деятельности музея, театра, библиотеки, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, в электронной форме» (рег. № 59863);

- от 4 декабря 2020 г. № КЧ-7-3/882@ «Об утверждении форм документов для применения патентной системы налогообложения» (рег. № 62049);

- от 08 декабря 2020 г. № КЧ-7-3/887@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых в электронной форме» (рег. № 62101);

- от 25 декабря 2020 г. № ЕД-7-3/958@ «Об утверждении формы, порядка заполнения и формата представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@» (рег. № 62152);

- 4 приказа ФНС России по вопросам налогообложения доходов физических лиц и страховых взносов:

- от 28 августа 2020 г. № ЕД-7-11/615@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме» (рег. № 59857);

- от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-11/753@ «Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также формы справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц» (рег. № 60667);

- от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-11/751@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@» (рег. № 60676).

- от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-11/752@ «О признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@» (рег. № 60636);

- 16 приказов ФНС России по методологическим вопросам налогообложения имущества:

- от 13 февраля 2020 г. № ЕД-7-21/99@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 19.03.2018 № ММВ-7-21/151@»;

- от 25 февраля 2020 г. № ЕД-7-21/124@ «Об утверждении формы и формата представления в электронной форме сообщения о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, а также порядка заполнения формы сообщения и порядка направления сообщения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи»;

- от 11 марта 2020 г. № ЕД-7-21/154@ «О внесении изменений в Порядок обмена сведениями в электронной форме о недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним и о владельцах недвижимого имущества, утвержденный приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральной налоговой службы от 03.04.2018 № П/0131/ММВ-7-6/187@»;

- от 13 марта 2020 г. № ЕД-7-21/156@ «О внесении изменений в приложения 
к приказу Федеральной налоговой службы от 25 ноября 2015 г. № ММВ-7-11/545@»;

- от 25 марта 2020 г. № ЕД-7-21/192@ «О внесении изменений в приложения к приказам ФНС России от 26 ноября 2014 г. № ММВ-7-11/598@, от 13 июля 2015 г. № ММВ-7-11/280@, от 14 ноября 2017 г. № ММВ-7-21/897@, от 26 марта 2018 г. № ММВ-7-21/167@, от 24 мая 2019 г. № ММВ-7-21/263@ в связи с информированием физических лиц о результатах рассмотрения документов, представленных в налоговые органы через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- от 27 мая 2020 г. № ЕД-7-21/352@ «Об утверждении рекомендуемых форматов представления в электронной форме уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, и уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу, а также о признании утратившими силу приказов ФНС России от 15 ноября 2017 г. № ММВ-7-21/930@, от 23 мая 2018 г. № ММВ-7-21/329@;

- от 1 июня 2020 г. № ЕД-7-21/363@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 27 июня 2018 г. № ММВ-7-21/419@»;

- от 17 июня 2020 г. № ЕД-7-21/386@ «О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@;

- от 17 июня 2020 г. № ЕД-7-21/388@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 18.12.2012 № ММВ-7-11/973@»;

- от 30 июня 2020 г. № ЕД-7-21/409@ «Об утверждении состава сведений, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, формата представления и порядка направления указанных сведений в электронной форме в налоговый орган по субъекту Российской Федерации и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 28 ноября 2014 г. № ММВ-7-11/604@»;

- от 15 июля 2020 г. № ЕД-7-21/445@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 12.11.2014 № ММВ-7-11/578@»;

- от 28 июля 2020 г. № ЕД-7-21/475@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 14 августа 2019 г. № СА-7-21/405@ «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о признании утратившими силу приказов Федеральной налоговой службы от 31 марта 2017 г. № ММВ-7-21/271@ и от 4 октября 2018 г. № ММВ-7-21/575@»;

- от 11 августа 2020 г. № 983-П/ЕД-7-21/567@ «О внесении изменений в пункт 2.3 Порядка информационного обмена в электронном виде сведениями о воздушных судах и об их владельцах между Федеральным агентством воздушного транспорта и Федеральной налоговой службой, утвержденного приказом Росавиации и ФНС России от 14.11.2013 № 760/ММВ-7-6/503@;

- от 25 сентября 2020 г. № ЕД-7-21/698@ «О внесении изменений в приложения №№ 2, 3 к приказу Федеральной налоговой службы от 10 апреля 2017 г. № ММВ-7-21/302@»;

- от 9 декабря 2020 г. № КЧ-7-21/889@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 14 августа 2019 г. № СА-7-21/405@ «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о признании утратившими силу приказов Федеральной налоговой службы от 31 марта 2017 г. № ММВ-7-21/271@ и от 4 октября 2018 г. № ММВ-7-21/575@»;

- от 29 декабря 2020 г. № ЕД-7-21/972@ «Об утверждении формы заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу, порядка ее заполнения, формата представления такого заявления в электронной форме, формы уведомления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения, формы сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления транспортного налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения».

7. В современных условиях одним из ключевых приоритетов для налоговых органов является организация работы с налогоплательщиками, конечной целью которой является переход к добровольному соблюдению налогоплательщиками своих налоговых обязательств без использования налоговыми органами методов контроля и принуждения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ФНС России проводит работу с целью обеспечения прав заявителей на получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (далее – МФЦ). В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации заключены соглашения с уполномоченными МФЦ.

С целью повышения качества предоставления государственных услуг ФНС России функционирует Единый Контакт-центр ФНС России (далее – ЕКЦ). Количество звонков в ЕКЦ за 2020 год составило 13 438 053 со средним временем ожидания 54 секунд. Среднее время ожидания в очереди по данным системы Анализ сведений СУО за 2020 год составило 4 минуты 13 секунд. Общее количество государственных услуг, оказанных ФНС России за 2020 год, составило более 446 млн (по данным отчета 1-ГМУ).

В целях стандартизации информации, размещаемой на стендах
в инспекциях ФНС России, и реализации единых требований 
по наполнению информации на стендах и компьютерах общего доступа на постоянной основе осуществляется актуализация информации 
в информационном ресурсе «Информационные стенды».

В соответствии с приказом ФНС России от 12 марта 2012 г. 
№ ММВ-7-12/147@ «О внедрении Интернет-сервиса «Наиболее часто задаваемые вопросы» на официальном сайте ФНС России» (вместе с «Порядком ведения информационного ресурса «База данных «Вопрос-Ответ» Актуализация информационного ресурса «База данных «Вопрос-Ответ» производится ФНС России на постоянной основе. В целях улучшения качества предоставления государственной услуги по бесплатному информированию при индивидуальном информировании по телефону через единый телефонный номер в указанный приказ внесены изменения приказом ФНС России от 5 августа 2020 г. № ЕД-7-19/543@.

В рамках развития системы стандартов деятельности ФНС России разработан Порядок ведения ведомственного классификатора документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий», утвержденный приказом ФНС России от 20 октября 2020 г. № ЕД-7-19/765@ (далее – Порядок).

Применение Порядка позволяет решать следующие задачи:

- обеспечение учета и систематизации Форм документов на основе их регистрации в Классификаторе налоговых документов (далее – КНД);

- обеспечение учета и систематизации способов представления и направления Форм документов за счет их указания в КНД;

- контроль за составом Форм документов, в том числе для целей обеспечения реализации требуемой технологии их приема, обработки, отправки;

- планирование перевода Форм документов в машиноориентированный вид и обеспечения контроля за таким переводом;

- сохранение сведений о Формах документов, утративших силу, но по которым, в течение определенного законодательством периода времени, должны отчитываться налогоплательщики;

- обеспечение автоматизации процедур по отправке (рассылке) Форм документов;

- обеспечение автоматизации процедур по выделению Форм документов к уничтожению;

- обеспечение корректного определения структурного подразделения центрального аппарата ФНС России, ответственного за методологическое сопровождение Форм документов.

В ФНС России на постоянной основе осуществляется контроль достижения значений целевого показателя, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных услуг – не менее 90%». В соответствии с Планом мероприятий по сохранению показателя уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг ФНС России на 2020-2021 годы целевое значение установлено также на уровне не утвержден не менее 90%.

В ФНС России внедрена и функционирует система мониторинга качества предоставления государственных услуг, полученные результаты учитываются при решении кадровых вопросов.

За 2020 год получено более 6,5 млн оценок граждан по результатам предоставления государственных услуг ФНС России, среднероссийский показатель уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг территориальными налоговыми органами составил 99,38%.

Также в ФНС России посредством интерактивного сервиса «QR-анкетирование» осуществляется контроль качества обслуживания налогоплательщиков, обратившихся непосредственно в территориальные налоговые органы. Порядок работы с сервисом утвержден приказом ФНС России от 5 декабря 2017 г. № ММВ-7-17/1022@.

По результатам 2020 года посредством сервиса «QR-анкетирование» получено более 2,3 млн оценок качества обслуживания, из них 99,79% положительных.

Кроме того, на официальном интернет-сайте ФНС России размещено более 60 интерактивных сервисов. Согласно статистике, количество посещений сайта ФНС России за 2020 год превысило 160,6 млн, за этот период на сайте запущено несколько новых интернет-сервисов и промостраниц.

С начала 2020 года на официальном интернет-сайте размещены новые сервисы, а именно:

- сервис «Выбор подходящего режима налогообложения»;

- сервис «Реестр обеспечительных мер»;

- сервис «Государственный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности»;

- сервис «Выбор типового устава»;

- сервис «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки»;

Также в тестовом режиме размещены сервисы:

- «Проверка прослеживаемости товаров»;

- «Калькулятор эффективности внедрения электронного документооборота».

1 мая 2020 года на официальном интернет-сайте ФНС России размещена промостраница, разъясняющая порядок получения субсидии, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576 «Об утверждении правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19», а также  с 15 июля 2020 г. размещена информация по постановлению Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 976 «Об утверждении правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике COVID-19», с возможностью заполнения заявления на получение субсидии.

Также на официальном сайте ФНС России создан раздел «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» и создана группа сервисов «COVID-19», которая включает в себя 5 специализированных интерактивный сервисов:

- «Перечень лиц, на которых распространяется действие моратория на банкротство»;

- «Проверка возможности получения отсрочки/рассрочки в связи с COVID-19»;

- «Проверка права на получение субсидии в связи с COVID-19»;

- «Проверка возможности освобождения от уплаты налогов, взносов в связи с COVID-19»;

- «Проверка права на получение субсидии на проведение дезинфекционных мероприятий», а также сервис-агрегатор «Какую помощь может получить мой бизнес?».

ФНС России спроектировала и реализовала новую цифровую платформу (далее – Платформа) на базе технологии распределенного реестра (блокчейн). Платформа обеспечивает для кредитных организаций автоматизацию процесса приема и обработки заявлений на получение льготных кредитов в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, а также правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности.

Наиболее социально значимыми и многофункциональными из сервисов являются «Личные кабинеты» для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Набольшее количество пользователей насчитывает сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». По состоянию на 1 января 2021 г.:

- число активных пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» превысило 34 млн чел.;

- число индивидуальных предпринимателей, подключившихся к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей» (далее – ЛК ИП) составило 2,6 млн;

- количество организаций, зарегистрированных в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц» составило более 1 млн.

Кроме того, в центральном аппарате ФНС России в 2020 году на рассмотрении находилось 50 083 обращения граждан, поступивших по различным каналам связи, а именно:

- посредством электронного сервиса «Обратиться в ФНС России» поступило 
25 644 интернет-обращения (51% от общего числа), что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года;

- по системе МЭДО поступило 16 000 обращений (32% от общего числа), что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года);

- на бумажном носителе поступило 8 406 обращений (17% от общего числа), что на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

8. В рамках развития международного сотрудничества в 2020 году из 74 предусмотренных командировок состоялось 17, из которых 11 – состоялось в 
I квартале. Во II-IV кварталах мероприятия проводились в формате видеоконференций.

Также в 2020 году в соответствии с порядком ротации Российская Федерация являлась председателем в межгосударственном объединении БРИКС. В соответствии с Планом мероприятий председательства Российской Федерации в объединении БРИКС ФНС России в период 27-29 мая 2020 года провела в режиме видеоконференции заседания руководителей и экспертов налоговых администраций стран БРИКС. Впервые встречи представителей налоговых ведомств в рамках БРИКС прошли в дистанционном формате.

По предложению ФНС России 27 и 28 мая 2020 года состоялись экспертные консультации, одним из основных вопросов повестки дня которых стали экономические меры, принимаемые странами БРИКС для поддержки бизнеса и восстановления налоговых поступлений в условиях кризиса. Стороны также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам современной международной налоговой повестки дня.

29 мая 2020 года прошло заседание руководителей налоговых служб стран БРИКС. Основной темой заседания стал вопрос о деятельности налоговых администраций в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Заседание руководителей и экспертов Координационного совета руководителей налоговых служб государств – участников СНГ (КСРНС) состоялось в период 21-23 декабря 2020 года в формате видеоконференции.

В 2020 году основной темой заседания стала деятельность налоговых органов в условиях пандемии COVID-19 и преодоления ее последствий.

Все налоговые службы государств – участников СНГ приняли действенные меры для реагирования на кризис, вызванный COVID-19, и преодоления его последствий. Действия, предпринятые налоговыми службами государств-участников СНГ, включают в себя уменьшение налоговых платежей/процентов и страховых взносов, продление сроков подачи бухгалтерской и налоговой отчетности и уплаты налогов, продление сроков предоставления документации, запрашиваемой налоговыми органами, приостановление или перенос мероприятий налогового контроля и банкротств, а также повышение качества удаленного обслуживания налогоплательщиков. Уникальным проектом является созданный ФНС России специальный сервис для предоставления субсидий налогоплательщикам, наиболее пострадавшим от последствий распространения коронавируса, а также разработанная блокчейн-платформа ФНС России для оказания льготного кредитования пострадавшего бизнеса.

Основным проектом, реализуемом в настоящее время на пространстве СНГ, является реализация автоматического обмена информацией об отдельных видах имущества и доходов физических и юридических лиц.

Заседание Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Коллегии ЕЭК было запланировано на 25 ноября 2020 года, однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в странах-членах ЕАЭС заседание было перенесено.

В течение последних нескольких лет деятельность налоговых служб стран-членов ЕАЭС в рамках Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при ЕЭК направлена на устранение барьеров и коллизий в сфере налогообложения, связанных в частности с тем, что у стран-членов ЕАЭС отсутствует единая налоговая политика и, как следствие, применяется различная практика в вопросах налогообложения, что приводит к возникновению спорных ситуаций между сторонами. В целях обеспечения согласованных подходов к налогообложению в странах-членах ЕАЭС и дальнейшего углубления евразийской интеграции, ФНС России выступила с предложением активизировать работу по сближению налогового законодательства стран-членов ЕАЭС и разработать «дорожную карту», которая предусматривала бы поэтапное сближение законодательства стран-членов ЕАЭС, регулирующее косвенное налогообложение, прямое налогообложение, а также развитие механизмов взаимной административной помощи по налоговым делам, гармонизацию механизма налогового администрирования во взаимной торговле товарами, оказании услуг в ЕАЭС и создание платформы цифрового развития.

В связи с ускоряющейся цифровой трансформацией государственного и частного сектора, ФНС России также выступила с инициативой создать рабочую группу экспертов государств-участников ЕАЭС при Консультативном комитете по налоговой политике и администрированию при Коллегии ЕЭК в целях обмена опытом по созданию и функционированию национальных систем электронного документооборота между хозяйствующими субъектами и контролирующими органами, а также по разработке подходов к их стандартизации на территории ЕАЭС. Пилотный проект по обмену электронными товаросопроводительными документами при трансграничной торговле между хозяйствующими субъектами с применением механизма доверенной третьей стороны уже запущен между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (заместителями руководителей налоговых администраций России и Беларуси утвержден соответствующий план мероприятий (дорожная карта) по реализации пилотного проекта). Систематизация на уровне ЕАЭС подходов к обмену электронными документами, установление единых форматов позволит государствам-участникам не только изучить лучшие практики внедрения электронного документооборота, существующие на текущий момент в ЕАЭС, но и может стать шагом на пути к формированию доверенного цифрового пространства для государств-участников ЕАЭС. В качестве развития данного направления представляется целесообразным обсудить возможность сопряжения данных систем с интегрированной цифровой платформой ЕАЭС. Соответствующее предложение направлено ФНС России в адрес ЕЭК и в адрес Минэкономразвития России.

Кроме того, в настоящее время в рамках ЕЭК ведется работа над Концепцией формирования системы фискального мониторинга за оборотом товаров во взаимной торговле в ЕЭК. В рамках Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Коллегии ЕЭК рассматриваются проекты порядка обмена информаций, содержащей фискально-значимые показатели, между налоговыми органами стран-членов ЕАЭС, а также требования к формату, составу и структуре сведений.

В 2020 году состоялось два заседания Бюро Форума ОЭСР по налоговому администрированию (в формате видеоконференций): 26 марта и 04 июня, главная роль на котором была отведена обсуждению налоговых и организационных мер в условиях пандемии.

В 2020 году ФНС России продолжала курировать специализированное Сообщество по цифровой трансформации налоговых органов под эгидой Форума по налоговому администрированию ОЭСР (FTA). Цель работы Сообщества – мониторинг технологических и околотехнологических трендов, релевантных для налоговых органов мира, обмен опытом и знаниями в сфере использовании цифровых технологий, составление практических рекомендаций для налоговых администраций мира. Отчет о деятельности Сообщества по цифровой трансформации, а также Проект отчета «Tax administration 3.0», который содержит описание предполагаемых изменений налоговых функций и сервисов в 10-летней перспективе, были представлены руководителем ФНС России Д.В. Егоровым на XII Пленарном заседании Форума 8 декабря 2020 года.

В рамках работы по актуализации показателей по России в исследованиях и базах данных ОЭСР, в декабре 2020 года ФНС России завершила заполнение опросника «Международный обзор по налоговому администрированию» (International Survey of Revenue Administration – ISORA) с ключевыми показателями за 2018 и 2019 годы. Опросник ISORA подготовлен ОЭСР, Международный валютный фонд (далее – МВФ), при поддержке Азиатского банка развития и Межамериканского центра налоговой администрации (CIAT), информация из которого будет включена в ежегодный опросник ОЭСР «Tax Administration Series».

24 Генеральная ассамблея IOTA состоялась 24-25 июня 2020 года в формате видеоконференции. Руководитель ФНС России Д.В. Егоров выступил на заседании с докладом о новых IT-решениях для бесконтактного налогового администрирования. В ходе административной сессии Генассамблеи (24 июня) были утверждены изменения в уставные документы IOTA, обсудили приоритетные вопросы дальнейшего развития на 2021 год: налоговый комплаенс, совершенствование сферы предоставления электронных услуг для налогоплательщиков, внедрение новых технологических решений в налоговое администрирование и укрепление потенциала налоговых администраций.

Кроме того, ФНС России на постоянной основе готовит ответы на технические запросы налоговых служб-участниц IOTA и направляет запросы по наиболее актуальным вопросам налогового администрирования. С начала 2020 года ФНС России рассмотрела и подготовила ответы на 32 технических запроса, полученные из IOTA; направила в IOTA 8 запросов, на каждый из которых поступали ответы в среднем от 5-19 стран (в общем поступило 118 ответов). Эта практика поддерживает обмен опытом и наилучшими практиками между налоговыми органами европейских стран, содействуя развитию диалога между специалистами налоговых служб стран-участниц и установлению профессиональных контактов.

В рамках деятельности в сфере автоматического обмена информацией о финансовых счетах в 2020 году реализовано следующее.

Выполнение международных обязательств и основные показатели автоматического обмена.

ФНС России участвует в международном проекте по автоматическому обмену финансовой информацией (Common Reporting Standard – CRS), подразумевающий обмен сведениями о финансовых счетах. Данный проект инициирован и одобрен в рамках налоговой повестки «Группы двадцати».

В декабре 2020 года завершилась отчетная кампания по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах за 2019 год. ФНС России выполнила свои международные обязательства и предоставила в 60 юрисдикций сведения о 340 тыс. счетах иностранных клиентов в российских организациях финансового рынка (ОФР). При этом всего российские ОФР отчитались о 2 203 170 счетах иностранных клиентов (+25% относительно отчетной кампании 2019 года).

В свою очередь, от иностранных компетентных органов получено сведений о более 800 тыс. счетов из 79 юрисдикций, в том числе ключевые низконалоговые и офшорные юрисдикцией (Кипр, Швейцария, Кайманы, Британские Виргинские острова и другие).

В 2020 году количество стран – партнеров выросло на пять (Багамы, Бахрейн, Болгария, Специальный административный район Китая – Макао, а также нидерландская юрисдикция «Бонейэр, Синт-Эстатиус и Саба»). До конца марта 2021 года ожидается поступление сведений от Турции (с ними автоматический обмен будет произведен впервые), а также от Гонконга (по мере завершения переговоров и подписания двустороннего соглашения по автообмену).

Количество счетов российских резидентов за рубежом составляет более 800 тыс. (+2,5% относительно предыдущего периода), на которых находится активов на сумму почти 13 трлн. руб. (+24% относительно предыдущего периода). Объектом обмена является не только информация о счетах в классическом понимании (банковские, брокерские, счета-депо), но также о договорах доверительного управления, инвестиционного страхования жизни, а также, что крайне важно, трастах и фондах, контролирующими лицами которых являются российские резиденты.

Разработка информационно-аналитической подсистемы «Финсчета».

В 2020 году ФНС России завершила разработку и ввела в промышленную эксплуатацию новую информационно-аналитическую подсистему – «Финансовые счета» (сокр. ИАП «Финсчета»), которая в автоматизированном режиме производит двухфакторную идентификацию лиц (т.е. должно совпасть не менее двух идентифицирующих атрибутов) и выявляет риски посредством сопоставления с данными внутренних ресурсов ФНС России (декларации 3-НДФЛ, уведомления о КИК). В результате идентифицировано 83% от всего количества счетов. Это очень хороший результат, особенно учитывая, что данные приходят на латинице и в ¾ случаях без валидных ИНН. В свою очередь ИАП «Финсчета» сформировано рисков на сумму более 70 млрд руб. (сумма неуплаченных налогов + штрафы). Безусловно, это верхний предел результата работы Системы. Практические же результаты Служба получит от двух последующих направлений работы:

- контрольно-аналитических мероприятий территориальных налоговых органов в 2021 году;

- размещения информации о счетах в Личном кабинете налогоплательщиков (план – март 2021 г.), побуждая налогоплательщиков к добровольному декларированию, не дожидаясь контрольных мероприятий.

В рамках проекта по автообмену ФНС России изначально была выбрана централизованная модель управления данных, когда коллегам из территориальных налоговых органов предоставляет не доступ к «сырым данным», а подготовленная информация, а именно пользовательские заданиями по конкретным рискам конкретных налогоплательщиков (в зависимости о места постановки на налоговый учет).

Одновременно с разработкой ИАП «Финсчета», ФНС России в течение 2020 года предоставляла выписки из информационного ресурса «Финсчета» по запросам территориальных налоговых органов с целью формирования доказательственной базы по текущим контрольным мероприятиям (установление фактических получателей средств по выплаченным за рубеж доходам, доказательств подконтрольности иностранных компаний физическим лицам). В результате за период чуть более 1 года в ЦА ФНС России поступило 65 запросов в отношении 287 лиц. Из них 23 запроса в отношении 140 лиц были результативными. Сумма доначислений по контрольным мероприятиям, в которых используется информация о финансовых счетах, составила 3,05 млрд. рублей.

Прохождение взаимной оценки Глобального форума ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (далее – Глобальный форум).

В марте 2020 года начался раунд взаимных оценок (Peer Review Process) внедрения CRS, который осуществляется в рамках работы Глобального форума. По предварительным результатам Глобальный форум выставил положительную оценку в части законодательства "In place, but needs improvement". Это подразумевает соответствие международному стандарту, но с рекомендациями по устранению отдельных недостатков в нормативной правовой базе.

В этой связи Правительство Российской Федерации постановлением от 21.12.2020 № 2194 утвердило поправки в Постановление от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

Также ФНС России совместно с Минфин России был подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», который в настоящее время рассматривается Аппаратом Правительства Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Российской Федерации.

Помимо этого, в целях обеспечения полной и качественной информации, предоставляемой иностранным компетентным органам в рамках CRS, ФНС России:

провела контрольно-аналитические мероприятия, в результате которых в адрес российских ОФР было направлено 52 письма о необходимости представления информации о финансовых счетах иностранных клиентов в соответствии с требованиями главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации и требованиями положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693;

разработала и утвердила дополнения в форматы (версия 5.04) отчетов о счетах иностранных клиентов, с использованием которых ФНС России будет принимать отчеты российских ОФР в 2021 году.

Экспорт технологий

В соответствии с условиями Соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Республики Узбекистан об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Республике Узбекистан в целях развития системы налогового администрирования, включая совершенствование налогообложения имущества и создание системы работы с налогоплательщиками, подписанного 28.06.2019 в г. Ташкент, и Плана мероприятий в рамках оказания технического содействия Республике Узбекистан в 2019-2020 годах завершены все 11 этапов работ первой фазы сотрудничества.

На протяжении года велись подготовительные мероприятия для организации начала работ второй фазы сотрудничества с Республикой Узбекистан, запланированных на период 2021 – 2022 гг.

В целях развития системы налогового администрирования Киргизской Республики между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики 13.11.2020 в Москве подписано Соглашение об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Киргизской Республике в 2020-2022 гг.

В рамках реализации положений Меморандума о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой (Российская Федерация) и Генеральным ведомством по налогам и пошлинам Королевства Саудовская Аравия, подписанного 14.10.2019 в г. Эр-Рияд, в соответствии с запросом Генерального ведомства по налогам и пошлинам Королевства Саудовская Аравия в течение 2020 года велись подготовительные работы по подписанию Протокола между Федеральной налоговой службой и Генеральным ведомством по налогам и пошлинам Королевства Саудовская Аравия в рамках обмена опытом по вопросам налогового администрирования в целях обеспечения возможности оказания технического содействия Саудовской стороне по внедрению электронных счетов-фактур и онлайн-ККТ.

9. В рамках совершенствования системы управления рисками, направленной на профилактику нарушений и повышение эффективности в деятельности налоговых органов, в 2020 году продолжена работа по совершенствованию системы управления рисками (инцидентами) в деятельности налоговых органов.

В соответствии с Порядком осуществления Федеральной налоговой службой внутреннего аудита в 2020 году ФНС России проведено 320 аудиторских проверок.

В соответствии с приказом ФНС России от 25 мая 2020 г. №ЕД-7-16/340@ с 2020 года аудиторские проверки проводятся с использованием ПП «Внутренний аудит налоговых органов».

В 2020 году мероприятиями внутреннего аудита обеспечены дополнительные поступления в бюджетную систему Российской Федерации в размере 13,5 млрд рублей.

02.06.2020 в режиме видеоконференции проведено  совещание по итогам мероприятий внутреннего аудита за 2019 год и по вопросу организации мероприятий в ПП «Внутренний аудит НО» на контуре промышленной эксплуатации АИС «Налог-3» в 2020 году.

10. В рамках исполнения мероприятия, направленного на обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности за 2020 год в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесены сведения о создании более 233 тыс. юридических лиц, о прекращении деятельности – более 545 тыс. юридических лиц.

Также за 2020 год в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) внесены сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица более 620 тыс. физических лиц, о прекращении деятельности – более 964 тыс. индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица.

С использованием сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию» в 2020 году в регистрирующие органы направлено более 2 781 тыс. пакетов электронных документов.

В рамках лицензионной и разрешительной деятельности ФНС России за 2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 г. рассмотрено:

- 63 заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, из которых по 7 приняты решения об отказе в переоформлении лицензии, предоставлена 1 лицензия (по решению суда), приостановлено действие 2 лицензий по 2 адресам, прекращено действие 2 лицензий (по заявлениям лицензиатов);

- 3 заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции; прекращено действие 1 лицензии (по заявлению лицензиата).

Исполнения указанной функции государственного контроля за деятельностью лицензиатов по состоянию на 31 декабря 2020 г. ФНС России было проведено:

- 33 внеплановых проверок лицензиатов, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении лицензий;

- 0 плановых проверок (2 плановые проверки в связи с постановлениями Правительства Российской Федерации от № 438, № 440 прекращены).

11. В части организации и проведение профилактических мероприятий по предотвращению должностных правонарушений в системе налоговых органов В ФНС России проводится работа, направленная на недопущение сотрудниками налоговых органов должностных правонарушений, а также проведение профилактических мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

В соответствии с приказом ФНС России от 22 августа 2011 г. № ММВ-7-4/507@ «Об утверждении Инструкции об организации проведения служебной проверки в Федеральной налоговой службе» сотрудниками центрального аппарата ФНС России в 2020 году проведено 58 служебных проверок.

По результатам служебных проверок 39 государственных гражданских служащих (далее – гражданские служащие) привлечены к дисциплинарной ответственности, из них объявлено: замечание - 19 человек, выговор – 19 человек, предупреждение о неполном должностном соответствии - 1 человек.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения и федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» в 2020 году проведено 5 проверок в отношении гражданских служащих центрального аппарата ФНС России.

В ФНС России обеспечено функционирование Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФНС России, руководителей и заместителей руководителей управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, начальников и заместителей начальников межрегиональных инспекций, начальников инспекций межрайонного уровня, начальников инспекций по районам, районам в городах, городам без районного деления ФНС России, работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной налоговой службой, и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).

В отчетном периоде в центральном аппарате ФНС России проведено 2 заседания Комиссии, на которых рассматривались вопросы:

- о невозможности представления достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданским служащим и своих несовершеннолетних детей;

- о непринятии мер по предотвращению конфликта интересов;

- о пересмотре Перечня функций ФНС России, при реализации которых вероятно возникновение коррупционных рисков (далее – Перечень) (ежегодно).

В 2020 году Комиссией одобрен Перечень, который включает 32 коррупционно-опасные функции (протокол заседания Комиссии от 28 сентября 2019 г. № 1).

Обеспечено соблюдение ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 августа 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», лицами, замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы (далее – гражданской службы) в ФНС России, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, при заключении ими после увольнения с гражданской службы трудовых и гражданско-правовых договоров.

В 2020 году в уполномоченное структурное подразделение Управления кадров на рассмотрение поступило 136 уведомлений от коммерческих и некоммерческих организаций о заключении трудовых и гражданско-правовых договоров с гражданами, ранее замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы в ФНС России. В каждом конкретном случае проводилась проверка наличия (отсутствия) фактов осуществления ими функций государственного управления и контрольно-надзорных функций в отношении организации-работодателя.

Фактов несоблюдения гражданами, ранее замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы в ФНС России, ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при заключении ими после увольнения с федеральной государственной гражданской службы трудовых и гражданско-правовых договоров не установлено.

В соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» на постоянной основе осуществляется мониторинг соблюдения гражданскими служащими запрета на получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей, а также выполнения указанными лицами обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

В 2020 году от гражданских служащих поступило 2 уведомления о получении подарков. Фактов несоблюдения гражданскими служащими ФНС России установленного запрета на получение подарков, в связи с исполнением своих должностных обязанностей, не выявлено.

Организована работа по рассмотрению уведомлений гражданских служащих на имя представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. В отчетном периоде рассмотрено 275 уведомлений данной категории. При выполнении гражданскими служащими иной оплачиваемой работы случаев возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не установлено.

Уведомления о склонении к совершению коррупционных правонарушений от гражданских служащих в отчетном периоде не поступали.

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» по состоянию на 31 декабря 2020 года в отношении 10 государственных гражданских служащих направлены сведения для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Ежеквартально проводился мониторинг деятельности территориальных органов ФНС России о ходе реализации мер по противодействию коррупции, с последующим представлением отчета в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Организация правового просвещения и дополнительного профессионального образования гражданских служащих ФНС России и сотрудников подведомственных организаций по антикоррупционной тематике, включает в себя проведение совещаний, совещаний-семинаров и вебинаров.

В 2020 году в рамках дополнительного профессионального образования по программе «Противодействие коррупции в сфере государственного управления» прошли обучение 437 гражданских служащих территориальных органов ФНС России.

В связи с изменениями, вносимыми в законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции, в отчетном периоде разработан и издан приказ ФНС России от 20 октября 2020 г. № ЕД-7-4/757@ «Об утверждении Порядка получения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями» (зарегистрирован в Минюсте России, рег.№ 61015).

13. В рамках организации и проведения мероприятий по реализации федеральными государственными образовательными бюджетными учреждениями, подведомственными ФНС России, дополнительных профессиональных программ в рамках исполнения государственных заданий на оказание государственных услуг.

Приказом ФНС России от 21 января 2020 г. № ЕД-7-4/40@ утверждены планы-графики дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих ФНС России в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России, на 2020 год.

Приказом ФНС России от 29 декабря 2020 г. № ЕД-7-4/971@ утверждены планы-графики дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих ФНС России в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России, на 2021 год.

В 2020 году при реализации дополнительных профессиональных программ освоено 2 688 433 человеко/часов и обучено 42 332 чел.

Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих ФНС России проходило по 154 учебным программам.

14. Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» (далее – Закон № 168-ФЗ) ФНС России определена оператором государственной информационной системы формирования и ведения Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации (далее – ЕРН). Согласно Закону № 168-ФЗ, ЕРН должен быть введен в эксплуатацию с 1 января 2022 года.

ФНС России утвержден 2-летний план контрольных событий на 2020-2021 годы, необходимых для реализации проекта, включающий:

подготовку необходимых нормативных правовых актов;

согласование форматов и взаимодействие с поставщиками сведений в ЕРН;

создание ИТ-инфраструктуры;

реализацию программного обеспечения.

В целях реализации Закона № 168-ФЗ Правительством Российской Федерации утвержден план-график подготовки 19 подзаконных нормативных правовых актов. Из них ФНС России принимает участие в разработке 14 актов, из которых 9 нормативных правовых актов являются первоочередными и их разработка проведена в 2020 году, так как они необходимы для реализации ФГИС ЕРН и влияют на ее облик. 6 нормативных правовых актов приняты Правительством Российской Федерации.

Законом № 168-ФЗ предусмотрено формирование ЕРН на основе свыше 30 видов сведений от 12 поставщиков, включая саму ФНС России как фискальный орган и оператора ЕГР ЗАГС. В 2020 году в рамках организации взаимодействия с поставщиками сведений:

проведены установочные встречи со всеми поставщиками данных в ЕРН, предусмотренных Законом № 168-ФЗ;

разработаны 33 реквизитных состава по 12 поставщикам, из них 
23 согласованы;

разработаны 26 форматов по 11 поставщикам, из них согласованы 23 формата;

получены пробные выгрузки от 6 поставщиков: ФСС, Минцифры России, Роструд, ПФР, ФНС России (сведения ИНН, ИП, НПД, сведения МВД России по ст. 85 Налогового кодекса Российской Федерации), ФНС России (как оператора ЕГР ЗАГС).

Завершена поставка необходимого оборудования и программного обеспечения.  Проведены пуско-наладочные работы, создан целевой контур ФГИС «ЕРН» в отказоустойчивом режиме в объеме 1-го и 2-го этапов поставки ИТ-инфраструктуры.

В 2020 году выполнены доработки программного обеспечения ФГИС «ЕРН» в части:

приема видов сведений от поставщиков и отображения их в системе;

мониторинга статистики обогащения записей в ЕРН сведениями от поставщиков (в разрезе видов сведений) в режиме реального времени;

просмотра карточек физических лиц;

алгоритмов формирования, карточек, реестров семей и домохозяйств, нормализации адресов (в рамках пилотного проекта по сопоставлению доходов домохозяйств и семей);

просмотра реестра ошибок. который позволяет просмотреть зафиксированные ошибки общим списком, так и детальную информацию по каждой ошибке;

прототипа мобильного приложения для физических лиц.

15. В рамках развития приема и обработки налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме, поступившей по телекоммуникационным каналам связи.

В соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2020 г. 
№ 374-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части возможности наделения полномочиями уполномоченного представителя путем выдачи доверенности в электронной форме, подписанной электронной подписью доверителя, и использования электронной доверенности в документообороте налоговых органов с налогоплательщиками (их представителями) по телекоммуникационным каналам связи подготовлен проект приказа ФНС России «Об утверждении формата доверенности, подтверждающей полномочия представителя налогоплательщика в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в электронной форме, формата заявления об отзыве доверенности в электронной форме и порядка их направления по телекоммуникационным каналам связи», утверждение и регистрация в Минюсте России которого запланирована на 2021 год.

Федеральный проект I1 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1. В рамках разработки информационной системой «УСН-онлайн предполагалось, что будет исключена обязанность представления налоговой декларации налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику. Предусматривалось, что в рамках реализации данного проекта 01.06.2020 будет введена в эксплуатацию прикладная подсистема «УСН-онлайн».

Вместе с тем, в сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, негативные изменения экономической конъюнктуры отразились на деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере розничной торговли и оказании услуг, подавляющее большинство из которых составляют круг потенциальных пользователей прикладной подсистемы «УСН-онлайн». Фактически была приостановлена их деятельность, а также участие в тестировании системы. Данными обстоятельствами обусловлен риск запуска проекта, не соответствующего ожиданиям налогоплательщиков.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, ФНС России вышла с инициативой о переносе срока запуска прикладной подсистемы «УСН-онлайн» на 3 квартал 2021 года, а также внесения соответствующих изменений в паспорт федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

Минэкономразвития России был подготовлен проект нового паспорта федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициировано внесение изменений в паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В соответствии с протоколом заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 27 октября 
2020 г. № 6 запрос на изменение паспорта федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» утвержден.

Согласно паспорту федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» одним из результатов выполнения мероприятий предусмотрен результат «Модернизация ИТ-инфраструктуры и обеспечена ее эксплуатация для информационной системы «УСН-онлайн» в целях обеспечения аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности представления налоговой декларации субъектами МСП. Ввод информационной системы «УСН-онлайн» в эксплуатацию планируется до конца 2021 года.

В 2020 году осуществлялась разработка прикладной подсистемы «УСН-онлайн».

Также в 2020 году осуществлялось сопровождение прикладной подсистемы АИС «Налог-3», обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности. Подписаны отчеты об оказанных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2020 году.

Федеральный проект I5 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства –

получателей поддержки» первое размещение сведений, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, в сети «Интернет» на официальном сайте ФНС России осуществлено 
20 декабря 2020 года.

2.1.5. Подпрограмма 5 «Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, драгоценных металлов и драгоценных камней»

Осуществлены мероприятия, направленные на совершенствование законодательства в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

Осуществлены мероприятия, направленные на совершенствование пенсионной системы, которая должна быть адекватной современному экономическому развитию Российской Федерации и соответствовать международным стандартам.

Основное мероприятие 5.2 «Развитие валютного законодательства Российской Федерации и осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений»

В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений в 2020 году территориальными налоговыми органами проведены 17 222 проверки соблюдения валютного законодательства. По результатам 16 991 проверки выявлены 44 328 нарушений валютного законодательства.

Таким образом, показатель «Результативность контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации» составил 99%.

## 2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм государственной программы с указанием причин их реализации не в полном объеме

Подпрограмма 3 «Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров»

Контрольное событие 3.2.6.1 «Проведено совещание-семинар с федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов ФНС России на тему: «Вопросы налогообложения юридических лиц» (приказ ФНС России о проведении совещания-семинара)» реализовано частично в связи с тем, что в условиях пандемии COVID - 19, проведение совещания-семинара с федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов ФНС России на тему «Вопросы налогообложения юридических лиц» отложено на неопределенный срок.

Вместе с тем, во исполнение пункта 8.2. Протокола расширенного заседания коллегии ФНС России от 23.09.2020 № 2 ФНС России ежемесячно, начиная с октября 2020 года проводило рабочие встречи в формате видеоконференций (семинаров) с управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации и межрегиональными инспекциями ФНС России по вопросам налогообложения юридических лиц.

## 2.3. Анализ факторов (причин), повлиявших на реализацию основных мероприятий подпрограмм государственной программы

1. Наиболее существенное влияние на реализацию Подпрограммы 1 государственной программы оказали состоявшаяся в 2020 году реорганизация Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов и уточнение ее состава.

2. Основным фактором, оказавшим влияние на реализацию подпрограммы 3 государственной программы, являются ограничения, связанные с мерами, принятыми для предотвращения распространения COVID-19. Так, например, стало невозможным проведение части мероприятий, связанных с очным общением сотрудников налоговых органов (совещания-семинары и др.).

Вместе с тем, было принято решение о проведении указанных мероприятий в формате видеоконференций. В том числе впервые встречи руководителей и экспертов налоговых администраций стран БРИКС прошли в дистанционном формате.

3. Также к факторам, оказавшим положительное влияние на ход реализации подпрограммы, относятся следующие:

- проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, что позволило перераспределить ресурсы и своевременно внести соответствующие изменения во избежание негативных последствий не реализации мероприятий подпрограммы;

- проведение мониторинга текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы, что позволило сформировать адекватные целям и задачам подпрограммы мероприятия детального плана-графика ее реализации, способствующие повышению уровня планирования;

- своевременное и в полном объеме финансирование запланированных мероприятий по реализации подпрограммы, что способствовало эффективному использованию бюджетных средств;

- расширение взаимодействия между Единым порталом государственных услуг и функций и Росалкогольрегулированием, что позволило существенно повысить качество оказываемых услуг, в результате доработки имеющегося в СМЭВ 3.хх единого универсального вида сведений;

- обеспечение функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных информационных систем, что обеспечивает предоставление государственных услуг и функций в электронном виде, а также межведомственного взаимодействия в электронном виде.

## 2.4. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию государственной программы

Нереализация (реализация не в полном объеме) контрольных событий не оказала существенного влияния ход реализации государственный программы.

## 2.5. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

Подпрограмма 3 «Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров»

ФНС России Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год на реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 148 054,6 млн рублей.

В течение 2020 года увеличены бюджетные ассигнования на 53 269,3 млн руб., и по состоянию на 31 декабря 2020 г. уточненная бюджетная роспись составила 201 323,9 млн рублей.

Кассовое исполнение бюджета за отчетный период 2020 год в целом по главе 182 «Федеральная налоговая служба» по государственной программе по оперативным данным составило 200 639,9 млн рублей, или 99,7 % к годовой уточненной бюджетной росписи, что на 1,3 процентных пункта выше уровня исполнения расходов за 2019 год (98,4%).

Объем неисполненных назначений по лимитам бюджетных обязательств (далее – ЛБО) по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 684,0 млн. рублей, из них в 2021 году в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» восстановлены ЛБО в объеме 478,8 млн рублей. Таким образом, кассовое исполнение бюджета за 2020 год по государственной программе составило 201 118,7 млн. рублей, или 99,9% к годовой уточненной бюджетной росписи.

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 2524-р

Поручения Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № ММ-П13-1953 и от 19 марта 2020 г. № ММ-П13-2045

Приказ ФНС России от 28 ноября 2019 г. № ММВ-7-19/599@

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 422

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 696

Утвержден Президентом Российской Федерации

Приказ ФНС России от 24 января 2020 г. № ЕД-7-16/44@

План-график от 17.08.2020 №7378п-П10.