## Таблица 17
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы | [9 empty] | Замечания по доработке отчета
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | плановые | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 3. Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров
3.2. | Основное мероприятие 3.2 Развитие системы налогового администрирования | Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная налоговая служба | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 | 01.01.2013 |  | Создание новых и развитие действующих методик организации и проведения налогового контроля; выявление сокрытой налоговой базы; повышение собираемости налогов, сборов и страховых взносов; снижение соотношения объема задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и объема поступлений по налогам, сборам, страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации; создание единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации (реестр населения), позволяющего однозначно определять участников правоотношений - представителей гражданского общества и государства; создание государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения из которого будут предоставляться заинтересованным лицам; сохранение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг не менее 90 процентов | Информация о фактически достигнутых результатах по основному мероприятию представлена в текстовой части годового отчета
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение налогового контроля налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов с применением аналитических инструментов по риск-ориентированному подходу, выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной информации при расчете налогов, сборов и страховых взносов | Сатин Д.С., заместитель руководителя ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение эффективности налогового контроля в результате применения современных аналитических инструментов, позволяющих обеспечить выявление сокрытой налоговой базы и соблюдение законных прав и интересов налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов | Контрольное событие 3.2.1.1. В 2020 году изданы 9 приказов ФНС России об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Контрольное событие 3.2.1.4. В 2020 году приказами ФНС России утверждены формы статистической налоговой отчетности на 2021 год. Контрольное событие 3.2.1.7. В целях совершенствования налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков подготовлены и направлены в Межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам: письмо ФНС России от 09.06.2020 № ШЮ-4-22/9523@ "Об администрировании налога на имущество организаций"; письма ФНС России о направлении 91 графика постановки на учет крупнейших налогоплательщиков. Также издано 3 приказа ФНС России. Контрольное событие 3.2.1.10. Принят приказ ФНС России от 25 ноября 2019 г. №ММВ-7-13/587@ "Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению участия и условий участия компетентного органа иностранного государства (территории) в налоговой проверке, налоговом мониторинге". 26.02.2020 приказ зарегистрирован в Минюсте России (рег. № 57621). По результатам контрольно-аналитической работы за 2020 год в бюджет поступило 293 млрд. рублей, в том числе по выездным налоговым проверкам 119 млрд. рублей. Посредством добровольной уплаты по результатам аналитической работы дополнительно поступило 158 млрд. рублей (54% от поступлений по результатам контрольно-аналитической работы). В рамках проведения налогового контроля полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами по состоянию на 01.01.2021: вынесено 32 решения с общей суммой доначислений налога на прибыль организаций (включая пени) 4,7 млрд. рублей; уменьшены убытки на сумму 2,8 млрд. рублей, что привело к увеличению суммы налога на прибыль к уплате в бюджет на 0,56 млрд. рублей в налоговых периодах использования убытков в уменьшение налоговой базы. В 2020 году в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой 14.6 НК РФ, по состоянию на 01.01.2021: заключено 5 соглашений о ценообразовании для целей налогообложения; вынесено 5 решений о необходимости доработки проекта соглашения о ценообразовании для целей налогообложения; рассматриваются 36 заявлений о заключении соглашений о ценообразовании для целей налогообложения, 23 из которых в отношении внешнеторговых сделок. | Фактически достигнутые результаты реализации мероприятия необходимо изложить в кратком, обобщенном виде.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 3.2.1.1. Изданы приказы ФНС России об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Шалыгина Н.В., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
| Контрольное событие 3.2.1.4. Издан приказ ФНС России об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год | Засько В.Н., Начальник Аналитического управления ФНС России | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 2020-12-30 | X | X
| Контрольное событие 3.2.1.7. Организована работа по совершенствованию налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков (приказы, письма ФНС России) | Суворова Е.В., Начальник Управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС России | X | X | 31.12.2020 | X | 2020-12-31 | X | X
| Контрольное событие 3.2.1.10. Подписан приказ ФНС России об утверждении порядка организации работы по обеспечению участия и условий участия компетентного органа иностранного государства (территории) в налоговой проверке, налоговом мониторинге (пункт 6 статьи 82 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний") | Кадет А.В., начальник Управления трансфертного ценообразования ФНС России | X | X | 01.03.2020 | X | 26.02.2020 | X | X
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Развитие инструментов риск-анализа и дистанционного автоматизированного контроля | Егоричев А.В., заместитель руководителя ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 01.01.2020 |  | Повышение качества налогового администрирования в части проведения дистанционного автоматизированного контроля. Обеспечение полноты учета выручки в целях правильного формирования налогооблагаемой базы | Контрольное событие 3.2.2.1. Согласован протокол приемки работ (от 23.09.2020) по выполненным задачам в рамках государственного контракта "Развитие 2" от 27.07.2020 № 5-6-02/103 (далее – госконтракт 103) и государственного контракта "Развитие 3" от 20.08.2020 № 5-6-02/118 (далее – госконтракт 118) в части камеральных проверок. Приняты в опытную эксплуатацию работы по п. 2.14 календарного плана по госконтракту 118 и п. 2.21 календарного плана по госконтракту 103. Разработанное программное обеспечение прошло апробацию в рамках эксперимента по прослеживаемости товаров, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2019 № 807, готовится к развертыванию на контуре промышленной эксплуатации АИС "Налог-3" ФНС России. Система контроля за возмещением НДС. В 2020 году в ПП "Контроль НДС" по налоговым декларациям по НДС проведен расчет контрольных соотношений, в результате чего выявлены 65,6 тыс. налоговых деклараций по НДС с нарушениями, что составляет 1,3% от общего количества актуальных налоговых деклараций по НДС, представленных в 2020 году. В адрес налогоплательщиков направлено 65,6 тыс. требований о представлении пояснений по контрольным соотношениям. Внедрение новой технологии контрольно-кассовой техники По состоянию на 01.01.2021 в налоговых органах зарегистрировано более 3,5 млн. единиц ККТ. Продолжилось формирование рынка профессиональных участников реформы ККТ. По состоянию на 01.01.2021: - в реестр экспертных организаций включены сведения об 11 экспертных организациях; - выданы разрешения на обработку фискальных данных 20 организациям; - в реестре ККТ содержатся сведения о 186 моделях ККТ; - в реестр фискальных накопителей включены сведения о 19 моделях фискальных накопителей. | Фактически достигнутые результаты реализации мероприятия необходимо изложить в кратком, обобщенном виде.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 3.2.2.1. Согласованы протоколы приемки работ по выполненным задачам в рамках государственного контракта "Развитие" в части камеральных налоговых проверок (протокол работы подкомиссии по приемке работ, выполненных в соответствии с Государственным контрактом от 18.09.2019 № 5-6-02/125) | Касянюк А.А., начальник Управления камерального контроля ФНС России | X | X | 31.12.2020 | X | 2020-09-23 | X | X
3.2.3. | Мероприятие 3.2.3. Обеспечение урегулирования налоговой задолженности | Шалыгина Н.В., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Организация работы по урегулированию и взысканию задолженности с целью обеспечения уплаты обязательных платежей | План совместных мероприятий ФНС России и ФССП России, по повышению эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам на 2020 год, утвержден 28.02.2020 и доведен до территориальных налоговых органов письмом ФНС России от 10.03.2020 № 8-2-03/0234@. По итогам 2020 года финансовый коэффициент соотношения совокупной задолженности по налогам, сборам, страховым взносам к поступлениям по налогам, сборам, страховым взносам (DTI - Debt to Income) составил 6,5 процентов. За 12 месяцев 2020 года налоговыми органами урегулировано задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в результате применения мер принудительного взыскания на общую сумму 930,9 млрд. рублей.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 3.2.3.1. Утвержден ежегодный план совместных мероприятий ФНС России и ФССП России по повышению эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам на 2020 год | Шалыгина Н.В., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | включено в ведомственный план | X | 01.03.2020 | X | 28.02.2020 | X | X
3.2.4. | Мероприятие 3.2.4. Развитие концепции повышения эффективности процедур банкротства | Солдатенков В.Ю., начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 01.01.2020 |  | Организация работы по сопровождению процедур банкротства с целью обеспечения наиболее полной уплаты обязательных платежей | Контрольное событие 3.2.4.1. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, не связанных с должником формальными отношениями (письмо от 27.11.2020). Контрольное событие 3.2.4.2. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по оспариванию сделок (письмо от 25.05.2020). По состоянию на 01.01.2021 в отношении 150 383 должников введены процедуры банкротства, в том числе юридических лиц – 36 943, физических лиц – 102 138, индивидуальных предпринимателей – 11 302. За 2020 год количество должников, находящихся в процедурах банкротства, увеличилось на 49 030 должников или на 48,4 %. Задолженность по платежам, администрируемым ФНС России, должников, находящихся в процедурах банкротства, составила 888 355,5 млн. рублей и увеличилась за 2020 год на 3 684,2 млн. рублей или на 0,4 %. На задолженность по налоговым платежам приходится 717 472,8 млн. рублей (рост на 1,6 %), на страховые взносы – 170 882,7 млн. рублей (снижение на 4,3 %). В 2020 году в бюджетную систему Российской Федерации должниками, находящимися в процедурах банкротства, а также после принятия уполномоченным органом решения о подаче заявления в арбитражный суд о признании должника банкротом, перечислено 133 281,1 млн. рублей, что превышает поступления 2019 года на 1,9 %.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Сформированная правоприменительная (судебная) практика позволила разработать обзор судебной практики и алгоритм действий по оспариванию сделок и довести их до территориальных налоговых органов раньше плановой даты наступления контрольного события, уже 25.05.2020, обзор судебной практики по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц - 27.11.2020. Изменение сроков было направлено на повышение эффективности обеспечения процедур банкротства.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Применение мер нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию не требуется
| Контрольное событие 3.2.4.1. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, не связанных с должником формальными отношениями (письма ФНС России, публикация в информационно-справочных правовых системах "КонсультантПлюс" и "Гарант") | Солдатенков В.Ю. начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России | X | X | 31.12.2020 | X | 2020-11-27 | X | X
| Контрольное событие 3.2.4.2. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по оспариванию сделок (письма ФНС России, публикация в информационно-справочных правовых системах "КонсультантПлюс" и "Гарант") | Солдатенков В.Ю., начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России | X | X | 31.12.2020 | X | 2020-05-25 | X | X
3.2.5. | Мероприятие 3.2.5. Мониторинг результатов досудебного урегулирования споров | Якушев Р.В., начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Учет результатов проведенного мониторинга при создании условий для объективного рассмотрения и принятия решений по жалобам налогоплательщиков и снижение числа споров с участием налоговых органов в судах за счет их разрешения в досудебном порядке | По контрольному событию 3.2.5.1. Результаты досудебного урегулирования споров в 2019 году размещены на интернет-портале ФНС России (http://portal.tax.nalog.ru/ca/pre-trial/analise/) 20.02.2020. Соотношение количества судов 1 инстанции, вынесенных в отчетном периоде по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, к количеству рассмотренных жалоб, по итогам 2020 года составило 19,5%; Соотношение количества судебных дел по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, удовлетворенных в пользу налогоплательщиков, и количества жалоб по налоговым спорам, оставленным без удовлетворения по результатам досудебного обжалования, составило 12,5%; Соотношение количества судебных актов, вынесенных в пользу заявителей/истцов на решения об отказе в государственной регистрации, к количеству решений по жалобам на решения об отказе в государственной регистрации, вынесенных в пользу налоговых органов, составило 2,53%. | Фактически достигнутые результаты реализации мероприятия необходимо изложить в кратком, обобщенном виде.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 3.2.5.1. Результаты досудебного урегулирования споров в 2019 году размещены на Интернет-портале ФНС России | Якушев Р.В., начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России | X | X | 01.04.2020 | X | 2020-02-20 | X | X
3.2.6. | Мероприятие 3.2.6. Методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросам исчисления налогов, сборов и страховых взносов | Бондарчук С.Л. , заместитель руководителя ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение качества налогового администрирования в части исчисления налогов, сборов и страховых взносов | Утверждены и зарегистрированы в Минюсте России 12 приказов ФНС России по вопросам налогообложения юридических лиц, 5 приказов ФНС России по вопросам налогообложения доходов физических лиц и страховых взносов, 16 приказов ФНС России по методологическим вопросам налогообложения имущества. В территориальные налоговые органы направлены письма информационно-разъяснительного характера: по вопросам налогообложения юридических лиц - порядка 71 письма, по вопросам исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц - 38 писем, страховых взносов - 12 писем, по вопросам налогообложения имущества - 105 писем. На сайте ФНС России в разделе "Письма Федеральной налоговой службы, направленные в адрес территориальных налоговых органов" в 2021 году в общей сложности размещено 160 письма, содержащие согласованную с Минфином России правовую позицию ФНС России. В соответствии с письмом ФНС России от 19.03.2020 № 11-1-03/0015@ 02.04.2020 проведено совещание с Управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации и межрегиональными инспекциями ФНС России по федеральным округам по видеоконференцсвязи в режиме "Видеоселектор" на тему: "Перспективы администрирования налога на доходы физических лиц и страховых взносов".
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Контрольное событие 3.2.6.1. В связи с возникновением новой коронавирусной инфекцией (COVID - 19), проведение совещания-семинара с федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов ФНС России на тему: "Вопросы налогообложения юридических лиц" отложено на неопределенный срок.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Во исполнение пункта 8.2. Протокола расширенного заседания коллегии ФНС России от 23.09.2020 № 2 ФНС России ежемесячно, начиная с октября 2020 года проводило рабочие встречи в формате видеоконференций (семинаров) с управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации и межрегиональными инспекциями ФНС России по вопросам налогообложения юридических лиц.
| Контрольное событие 3.2.6.1. Проведено совещание-семинар с федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов ФНС России на тему: "Вопросы налогообложения юридических лиц" (приказ ФНС России о проведении совещания-семинара) | Бакчеева М.В., начальник Управления налогообложения юридических лиц ФНС России | X | X | 09.10.2020 | X | 2020-09-23 | X | X
3.2.7. | Мероприятие 3.2.7. Организация работы с налогоплательщиками | Гладышев Е.В., начальник Управления интерактивных сервисов ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Создание условий для повышения уровня исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств, повышение налоговой информированности субъектов предпринимательской деятельности и граждан, способствующих сокращению издержек налогоплательщиков при исполнении обязанности по исчислению и уплате налогов | Реализован план мероприятий по сохранению показателя уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в 2020 году не менее 90 %. По состоянию на 01.01.2021 уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг составил 99,38%. Информация о достижении результата опубликована на официальном сайте ФНС России nalog.ru. Принят приказ ФНС России от 25 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/586@ "Об утверждении Административного регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности" (Зарегистрирован в Минюсте России 05.03.2020 рег. № 57680). Предоставление услуг налогоплательщикам План подготовки Единого Контакт-центра ФНС России к проведению информационной кампании по уплате имущественных налогов физических лиц в 2020 году утвержден распоряжением ФНС России от 5 марта 2020 г. № 70@. Количество звонков в ЕКЦ за 2020 год составило 13 438 053 со средним временем ожидания 54 сек. Среднее время ожидания в очереди по данным системы Анализ сведений СУО за 2020 год составило 4 мин. 13 сек. Общее количество государственных услуг, оказанных ФНС России за 2020 год, составило более 446 млн (по данным отчета 1-ГМУ). Интернет-сайт ФНС России Согласно статистике, количество посещений Интернет-сайта ФНС России за 2020 год превысило 160,6 млн. По состоянию на 31.12.2020 на официальном сайте ФНС России реализовано более 60 интерактивных сервисов, которые охватывают все категории налогоплательщиков и сферы их интересов. Наиболее социально значимыми из сервисов являются "Личные кабинеты" для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Набольшее количество пользователей насчитывает сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». По состоянию на 1 января 2021 г. их число превысило 34 млн человек. Работа с обращениями граждан В центральном аппарате ФНС России в 2020 году на рассмотрении находилось более 50 тыс. обращений граждан, поступивших по различным каналам связи: посредством электронного сервиса "Обратиться в ФНС России"; по системе МЭДО: на бумажном носителе. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обращений уменьшилось на 26%. | Фактически достигнутые результаты реализации мероприятия необходимо изложить в кратком, обобщенном виде.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 3.2.7.1. Реализован план мероприятий по сохранению показателя уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в 2020 году не менее 90 % (информация о достижении результата опубликована на сайте ФНС России nalog.ru) | Гладышев Е.В., начальник Управления интерактивных сервисов ФНС России | X | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
| Контрольное событие 3.2.7.4. Подписан приказ ФНС России (с регистрацией в Минюсте России) "Об утверждении Административного регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности" | Засько В.Н., начальник Аналитического управления ФНС России | X | X | 20.03.2020 | X | 05.03.2020 | X | X
3.2.8. | Мероприятие 3.2.8. Развитие международного сотрудничества | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Совершенствование налогового администрирования с учетом применения практик налоговых администраций зарубежных стран | Контрольное событие 3.2.8.1. План краткосрочных служебных командировок федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФНС России на территории иностранных государств (далее - План) в 2020 году реализован на 23%. Из 74 мероприятий, предусмотренных Планом, в очном формате состоялось 17 встреч (из них 11 - в I квартале 2020 года, до закрытия границ в связи с пандемией COVID-19). Большинство мероприятий Плана состоялось в формате видеоконференций (подробно в текстовой части отчета). Контрольное событие 3.2.8.4. Впервые в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, ФНС России в период 27-29 мая 2020 года провела в режиме видеоконференции заседания руководителей и экспертов налоговых администраций стран БРИКС. Деятельность в сфере автоматического обмена информацией о финансовых счетах (международный проект Common Reporting Standard – CRS). 1. В 2020 году ФНС России в рамках данного проекта предоставила в 60 юрисдикций сведения о 340 тыс. счетах иностранных клиентов в российских организациях финансового рынка (ОФР). При этом всего российские ОФРы отчитались о 2 203 170 счетах иностранных клиентов (+25% относительно отчетной кампании 2019 года). От иностранных компетентных органов получено сведений о более 800 тыс. счетов (на которых находится активов на сумму почти 13 трлн. рублей (+24% относительно предыдущего периода) из 79 юрисдикций. 2. В 2020 году введена в промышленную эксплуатацию новая информационно-аналитическая подсистема – "Финансовые счета" (далее - ИАП "Финсчета"), которая в автоматизированном режиме производит двухфакторную идентификацию лиц и выявляет риски посредством сопоставления с данными внутренних ресурсов ФНС России. В результате идентифицировано 83% от всего количества счетов. Благодаря ИАП «Финсчета» сформировано рисков на сумму более 70 млрд. рублей. | Фактически достигнутые результаты реализации мероприятия необходимо изложить в кратком, обобщенном виде.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Контрольное событие 3.2.8.1. На реализацию Плана краткосрочных служебных командировок федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФНС России на территории иностранных государств в 2020 году существенное влияние оказала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19. Контрольное событие 3.2.8.4. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, ФНС России в период 27-29 мая 2020 года провела в режиме видеоконференции заседания руководителей и экспертов налоговых администраций стран БРИКС (поручение ФНС России от 15.04.2020 № П-22-17/000529). Впервые встречи представителей налоговых ведомств в рамках БРИКС прошли в дистанционном формате.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванная пандемией COVID-19, в мире большинство мероприятий Плана состоялось в формате видеоконференций, что не повлияло на изучение практик и опыта налоговых администраций зарубежных стран.
| Контрольное событие 3.2.8.1. Реализован План краткосрочных служебных командировок федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФНС России на территории иностранных государств в 2020 году (распоряжение ФНС России, письма ФНС России в МИД России) | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | X | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
| Контрольное событие 3.2.8.4. Организовано и проведено заседание руководителей налоговых администраций стран БРИКС в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 2018 г. № 110 "Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 – 2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году" | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | X | X | 31.12.2020 | X | 2020-05-29 | X | X
3.2.9. | Мероприятие 3.2.9. Совершенствование системы управления рисками, направленной на профилактику нарушений и повышение эффективности в деятельности налоговых органов, посредством проведения риск-ориентированных мероприятий внутреннего аудита с оценкой надежности систем внутреннего контроля | Семенов М.Н., начальник Управления контроля налоговых органов ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение эффективности деятельности налоговых органов, выявление резервов и обеспечение дополнительных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации | В 2020 году в целях выявления зон риска, причин их возникновения в деятельности налоговых органов и выявления резервов дополнительных поступлений в бюджет Федеральной налоговой службой и управлениями ФНС России по субъектам РФ проведено 320 аудиторских проверок территориальных налоговых органов. С 2020 года аудиторские проверки проводятся с использованием ПП «Внутренний аудит налоговых органов АИС «Налог-3» (приказ ФНС России от 25.05.2020 №ЕД-7-16/340@). Мероприятиями внутреннего аудита обеспечены дополнительные поступления в бюджетную систему Российской Федерации в размере 13,5 млрд. рублей. В связи с принятием неотложных мер в целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции в режиме видеоконференции 02.06.2020 (письмо от 29.05.2020 № 16-3-08/0084@) проведено совещание по итогам мероприятий внутреннего аудита за 2019 год и организации мероприятий в ПП «Внутренний аудит НО» на КПЭ АИС «Налог-3» в 2020 году.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
3.2.10. | Мероприятие 3.2.10. Обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение эффективности деятельности налоговых органов в области государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности | Контрольное событие 3.2.10.1. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей письмами от 09.04.2020 № КВ-4-14/6053@, от 31.07.2020 № КВ-4-14/12315@, от 30.10.2020 № КВ-4-14/17869@, от 31.12.2020 № КВ-4-14/22005@. Обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За 2020 год: в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании более 233 тыс. юридических лиц, о прекращении деятельности - более 545 тыс. юридических лиц; в ЕГРИП внесены сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица более 620 тыс. физических лиц, о прекращении деятельности – более 964 тыс. индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица. С использованием сервиса "Подача электронных документов на государственную регистрацию" в регистрирующие органы направлено более 2 781 тыс. пакетов электронных документов. В рамках лицензионной и разрешительной деятельности ФНС России за 2020 год рассмотрено: - 63 заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах; по 7 заявлениям приняты решения об отказе в переоформлении лицензии; предоставлена 1 лицензия (по решению суда); приостановлено действие 2 лицензий по 2 адресам; прекращено действие 2 лицензий (по заявлениям лицензиатов); - 3 заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции; прекращено действие 1 лицензии (по заявлению лицензиата). В целях осуществлялись функции государственного контроля за деятельностью лицензиатов ФНС России в 2020 году было проведено 33 внеплановых проверок лицензиатов, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении лицензий. 2 плановые проверки в связи с постановлениями Правительства Российской Федерации №№ 438, 440 прекращены. | Фактически достигнутые результаты реализации мероприятия необходимо изложить в кратком, обобщенном виде.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 3.2.10.1. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (письмо по системе налоговых органов) | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | X | X | 31.12.2020 | X | 2020-12-31 | X | X
3.2.11. | Мероприятие 3.2.11. Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению должностных правонарушений в системе налоговых органов | Сахарук В.А. , начальник Управления кадров ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Создание условий для реализации налогоплательщиками своего права на получение услуг от государственных служащих – работников налоговых органов, исполненных надлежащим образом. Укрепление доверия граждан и организаций к деятельности ФНС России. | По контрольному событию 3.2.11.1. Проведено заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов центрального аппарата ФНС Росси, на котором утвержден Перечень коррупционно-опасных функций ФНС России, который включает 32 функции (протокол от 28.09.2020 №1). В 2020 году: - проведено 58 служебных проверок, при этом 39 государственных гражданских служащих привлечены к дисциплинарной ответственности; - в отношении 10 государственных гражданских служащих направлены сведения для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; - издан приказ ФНС России от 20 октября 2020 г. № ЕД-7-4/757@ "Об утверждении Порядка получения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями" (Зарегистрирован в Минюсте России 20.11.2020 № 61015): - 437 государственных гражданских служащих прошли обучение в форме повышения квалификации по антикоррупционной тематике. | Фактически достигнутые результаты реализации мероприятия необходимо изложить в кратком, обобщенном виде.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 3.2.11.1. Проведена в 2020 году оценка коррупционно-опасных рисков, возникающих при реализации ФНС России своих функций, по результатам которой осуществлена корректировка перечня коррупционно-опасных функций ФНС России и перечней должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (протокол заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов центрального аппарата ФНС России) | Сахарук В.А. , начальник Управления кадров ФНС России | X | X | 01.11.2020 | X | 2020-09-28 | X | X
3.2.12. | Мероприятие 3.2.12. Организация и осуществление ресурсного обеспечения мероприятий госпрограммы | Сатин Д.С., заместитель руководителя ФНС Росси | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение возможности реализации мероприятий подпрограммы | В январе-декабре 2020 года осуществлено ресурсное обеспечение реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", относящихся к компетенции ФНС России.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 3.2.12.1. Осуществлено ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы за отчетный период | Сатин Д.С., заместитель руководителя ФНС Росси | X | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
3.2.13. | Мероприятие 3.2.13. Организация и проведение мероприятий по реализации федеральными государственными образовательными бюджетными учреждениями, подведомственными ФНС России, дополнительных профессиональных программ в рамках исполнения государственных заданий на оказание государственных услуг | Сахарук В.А. , начальник Управления кадров ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 01.01.2020 |  | Оказание федеральными государственными образовательными бюджетными учреждениями, подведомственными ФНС России, образовательных услуг надлежащего качества по профессиональной переподготовке и повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих ФНС России по основным направлениям профессиональной деятельности. Исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в части повышения профессионального уровня федеральных государственных гражданских служащих ФНС России | По контрольному событию 3.2.13.1. Приказом ФНС России от 21 января 2020 г. № ЕД-7-4/40@ утверждены планы-графики дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России, на 2020 год. По контрольному событию 3.2.13.2. Приказом ФНС России от 29 декабря 2020 г. № ЕД-7-4/971@ утверждены планы-графики дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России, на 2021 год. В 2020 году при реализации дополнительных профессиональных программ освоено 2 688 433 человеко/часов и обучено 42 332 человек. Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих ФНС России проходило по 154 учебным программам.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 3.2.13.1. Подписан приказ ФНС России (без регистрации в Минюсте России) об утверждении планов-графиков дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России, на 2020 год | Сахарук В.А. , начальник Управления кадров ФНС России | X | X | 01.02.2020 | X | 21.01.2020 | X | X
| Контрольное событие 3.2.13.2. Подписан приказ ФНС России (без регистрации в Минюсте России) об утверждении планов-графиков дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России, на 2021 год | Сахарук В.А. , начальник Управления кадров ФНС России | X | X | 31.12.2020 | X | 2020-12-29 | X | X
3.2.14. | Мероприятие 3.2.14. Создание федерального регистра сведений о населении (ЕРН) | Баранов Р.В., начальник Управления регистра населения ФНС России | X | 01.01.2020 | 01.01.2022 | 01.01.2020 |  | Создан федеральный регистр сведений о населении, обеспечивающий создание системы учета сведений о населении Российской Федерации, обеспечивающей их актуальность и достоверность | В 2020 году: Федеральным законом от 08.06.2020 № 168-ФЗ ФНС России определена оператором государственной информационной системы ведения Единого регистра населения (ЕРН). Согласно закону, регистр должен быть введен в эксплуатацию с 1 января 2022 г. Выполнены следующие работы: разработаны и направлены в Минфин России предложения по 9 проектам первоочередных подзаконных нормативных правовых актов, из них 6 актов утверждены Правительством РФ; проведены установочные встречи с 12 поставщиками данных в ЕРН, предусмотренных федеральным законом; разработаны 33 реквизитных состава по 12 поставщикам, из них 23 согласованы поставщиками; разработаны 26 форматов по 11 поставщикам, из них согласованы 23 формата; на ИТ-инфраструктуре предпромышленного контура создан контур временной опытной эксплуатации; проведена опытная эксплуатация 2-й и 3-й очереди системы на основе реальных данных от 6 поставщиков: ФСС, Минцифры России, Роструд, ПФР, ФНС России (сведения ИНН, ИП, НПД, сведения МВД по ст.85), ФНС России (как оператора ЕГР ЗАГС); поставлена 2-я очередь ИТ-инфраструктуры в ЦОД ФНС России (г. Городец и г. Дубна); создан целевой контур системы в ЦОД ФНС России (г. Городец); разработаны и направлены в Минфин России, Минтруд, Минэк, ПФР, ФСС, Росстат, Минцифры предложения по организации и проведению пилотного проекта по сопоставлению совокупного дохода семей и домохозяйств, с учетом информации о составе семей, содержащейся в ЕРН.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
3.2.15. | Мероприятие 3.2.15. Развитие приема и обработки налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме, поступившей по телекоммуникационным каналам связи | Егоричев А.В., заместитель руководителя ФНС России | X | 01.01.2020 | 01.11.2021 | 01.01.2020 |  | Возможность направления доверенности в электронной форме с подписью доверителя; прием налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанной электронной подписью физического лица, действующего на основании доверенности | Подготовлен проект приказа ФНС России "Об утверждении формата доверенности, подтверждающей полномочия представителя налогоплательщика в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в электронной форме, формата заявления об отзыве доверенности в электронной форме и порядка их направления по телекоммуникационным каналам связи".
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
3.6. | Основное мероприятие 3.6 Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | Федеральная налоговая служба | X | 01.12.2018 | 31.12.2024 | 01.12.2018 |  | Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику; законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников; запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима (включая передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога); в целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктуры по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения специального налогового режима для самозанятых, достигло 2 400,0 тыс. человек в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом) | Информация о фактически достигнутых результатах по основному мероприятию представлена в текстовой части годового отчета
3.6.1. | Мероприятие 3.6.1. Разработка информационной системы "УСН-онлайн", сопровождение (развитие) прикладного программного обеспечения и ИТ-инфраструктуры информационной системы "УСН-онлайн" | Бударин А.В., заместитель руководителя ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечен ввод в эксплуатацию информационной системы "УСН-онлайн", реализующая возможность исключения обязанности по представлению налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | В 2020 году осуществлялась разработка прикладной подсистемы "УСН-онлайн", срок ввода в эксплуатацию - 01.10.2021.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
3.6.2. | Мероприятие 3.6.2. Осуществление сопровождения прикладной подсистемы АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности | Бударин А.В., заместитель руководителя ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечены благоприятные условия для осуществления предпринимательской деятельности самозанятыми гражданами | В 2020 году осуществлялось сопровождение прикладной подсистемы АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности. Подписаны отчеты об оказанных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2020 году.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 3.6.2.1. Приняты работы по развитию прикладной подсистемы АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности (акт о приемке работ) | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | X | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
3.7. | Основное мероприятие 3.7 Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Федеральная налоговая служба | X | 02.08.2019 | 20.12.2020 | 01.07.2019 |  | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки размещен на сайте ФНС России | Информация о фактически достигнутых результатах по основному мероприятию представлена в текстовой части годового отчета
3.7.1. | Мероприятие 3.7.1. Формирование и ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. | Колесников В.Г., Начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | X | 01.01.2020 | 20.12.2020 | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки размещен на сайте ФНС России | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки сформирован и размещен на сайте ФНС России 20.12.2020.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 3.7.1.1. Сформирован единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | X | X | 20.12.2020 | X | 20.12.2020 | X | X
Подпрограмма 5. Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней
5.2. | Основное мероприятие 5.2 Развитие валютного законодательства Российской Федерации и осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений | Министерство финансов Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 | 01.01.2013 |  | Защита платежного баланса Российской Федерации, ограничение обращения иностранной валюты внутри страны; повышение результативности проведения проверочных мероприятий (проверок) по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями | Информация о фактически достигнутых результатах по основному мероприятию представлена в текстовой части годового отчета
5.2.3. | Мероприятие 5.2.3. Осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений (за исключением контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации) и ведение административного производства по делам об административных правонарушениях | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение результативности контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации | В 2020 году территориальными налоговыми органами проведены 17 222 проверки соблюдения валютного законодательства. По результатам 16 991 проверки выявлены нарушения валютного законодательства, а именно выявлено 44 328 нарушений. Таким образом, показатель "Результативность контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации" составил 99%.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 5.2.3.1. Проведены в 2020 году проверки соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, осуществлено ведение административного производства по делам об административных правонарушениях, возбужденным должностными лицами ФНС России по фактам нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | X | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X