## Таблица 13а
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства финансов Российской Федерации от "_19_" __января__ 2021 г. № _10__ (в редакции приказа от 30.09.2021 №416)
ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ" НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события1 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)2 | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации3 | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4 |  |  | Замечания Департамента проектного управления и развития песонала
[8 empty] | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. | Подпрограмма 3. Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров | Х | Минфин России | Х | 01.01.2013 | 2024-12-31 | 092 ХХХХ 39 3 ХХ ХХХХХ ХХХ
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Развитие системы налогового администрирования | Х | ФНС России, руководитель Егоров Д.В. | Создание новых и развитие действующих методик организации и проведения налогового контроля; выявление сокрытой налоговой базы; повышение собираемости налогов, сборов и страховых взносов; снижение соотношения объема задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и объема поступлений по налогам, сборам, страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации; создание федерального регистра сведений о населении, обеспечивающего создание системы учета сведений о населении Российской Федерации, обеспечивающей их актуальность и достоверность; создание государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения из которого будут предоставляться заинтересованным лицам; сохранение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг не менее 90 процентов | 01.01.2013 | 2024-12-31 | 182 ХХХХ 39 3 02 ХХХХХ ХХХ | 144075864.1 | 139212738.3 | 141993606.5
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение налогового контроля налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов с применением аналитических инструментов по риск-ориентированному подходу, выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной информации при расчете налогов, сборов и страховых взносов | Х | Сатин Д.С., заместитель руководителя ФНС России | Повышение эффективности налогового контроля в результате применения современных аналитических инструментов, позволяющих обеспечить выявление сокрытой налоговой базы и соблюдение законных прав и интересов налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов | 11.01.2021 | 2023-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.1.1. (3.1*) Изданы приказы ФНС России об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1, 2 | Шалыгина Н.В., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.2. (3.1*) Изданы приказы ФНС России об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1, 2 | Шалыгина Н.В., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.3. (3.1*) Изданы приказы ФНС России об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1, 2 | Шалыгина Н.В., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.4. (3.2*) Издан приказ ФНС России об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год | 1, 2 | Засько В.Н., начальник Аналитического управления ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.5. (3.2*) Издан приказ ФНС России об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год | 1, 2 | Засько В.Н., начальник Аналитического управления ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.6. (3.2*) Издан приказ ФНС России об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год | 1, 2 | Засько В.Н., начальник Аналитического управления ФНС России | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.7. Организована работа по совершенствованию налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков (приказы, письма ФНС России) | Х | Суворова Е.В., начальник Управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.8. Организована работа по совершенствованию налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков (приказы, письма ФНС России) | Х | Суворова Е.В., начальник Управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.9. Организована работа по совершенствованию налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков (приказы, письма ФНС России) | Х | Суворова Е.В., начальник Управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС России | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.10. Организована работа по совершенствованию контрольной и аналитической работы налоговых органов с использованием различных информационных ресурсов (приказы, письма ФНС России) | Х | Чаликов М.В., начальник Контрольного управления ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Развитие инструментов риск-анализа и дистанционного автоматизированного контроля | Х | Егоричев А.В., заместитель руководителя ФНС России | Повышение качества налогового администрирования в части проведения дистанционного автоматизированного контроля. Обеспечение полноты учета выручки в целях правильного формирования налогооблагаемой базы | 2021-01-11 | 2021-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.2.1. Подписан приказ ФНС России (без регистрации в Минюсте России) о вводе в промышленную эксплуатацию программного обеспечения АИС "Налог-3", реализующего автоматизацию функции контроля за применением контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
3.2.3. | Мероприятие 3.2.3. Обеспечение урегулирования налоговой задолженности | Х | Шалыгина Н.В., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Организация работы по урегулированию и взысканию задолженности с целью обеспечения уплаты обязательных платежей | 11.01.2021 | 01.03.2021 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.3.1. Утвержден ежегодный план совместных мероприятий ФНС России и ФССП России по повышению эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам на 2021 год | 2 | Шалыгина Н.В., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Х | Х | 2021-03-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.3.2. Утвержден ежегодный план совместных мероприятий ФНС России и ФССП России по повышению эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам на 2022 год | 2 | Шалыгина Н.В., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Х | Х | 2022-03-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.3.3. Утвержден ежегодный план совместных мероприятий ФНС России и ФССП России по повышению эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам на 2023 год | 2 | Шалыгина Н.В., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Х | Х | 2023-03-01 | Х | Х | Х | Х
3.2.4. | Мероприятие 3.2.4. Развитие концепции повышения эффективности процедур банкротства | Х | Солдатенков В.Ю. начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России | Организация работы по сопровождению процедур банкротства с целью обеспечения наиболее полной уплаты обязательных платежей | 11.01.2021 | 2021-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.4.1. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по взысканию убытков с арбитражных управляющих (письма ФНС России, публикация в информационно-справочных правовых системах "КонсультантПлюс" и "Гарант") | Х | Солдатенков В.Ю. начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.4.2. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по оспариванию сделок (письма ФНС России, публикация в информационно-справочных правовых системах "КонсультантПлюс" и "Гарант") | Х | Солдатенков В.Ю. начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
3.2.5. | Мероприятие 3.2.5. Мониторинг результатов досудебного урегулирования споров | Х | Якушев Р.В., начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России | Учет результатов проведенного мониторинга при создании условий для объективного рассмотрения и принятия решений по жалобам заявителей и снижение числа споров с участием налоговых (регистрирующих) органов в судах за счет их разрешения в досудебном порядке | 11.01.2021 | 31.12.2023 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.5.1. Результаты досудебного урегулирования споров в 2020 году размещены на Интернет-портале ФНС России | Х | Якушев Р.В., начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России | Х | Х | 2021-04-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.5.2. Результаты досудебного урегулирования споров в 2021 году размещены на Интернет-портале ФНС России | Х | Якушев Р.В., начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России | Х | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.5.3. Результаты досудебного урегулирования споров в 2022 году размещены на Интернет-портале ФНС России | Х | Якушев Р.В., начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России | Х | Х | 2023-04-01 | Х | Х | Х | Х
3.2.6. | Мероприятие 3.2.6. Методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросам исчисления налогов, сборов и страховых взносов | Х | Бондарчук С.Л., заместитель руководителя ФНС России | Повышение качества налогового администрирования в части исчисления налогов, сборов и страховых взносов | 2021-01-11 | 2023-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.6.1. Проведено совещание-семинар с федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов ФНС России на тему: "Актуальные вопросы администрирования налога на доходы физических лиц и страховых взносов" (приказ ФНС России о проведении совещания-семинара) | Х | Сергеев М.В., начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России | Х | X | 2021-04-30 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.6.2. Проведено совещание-семинар с федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов ФНС России на тему: "Актуальные вопросы администрирования налога на доходы физических лиц и страховых взносов" (приказ ФНС России о проведении совещания-семинара) | Х | Сергеев М.В., начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России | Х | X | 2022-04-29 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.6.3. Проведено совещание-семинар с федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов ФНС России на тему: "Актуальные вопросы администрирования налога на доходы физических лиц и страховых взносов" (приказ ФНС России о проведении совещания-семинара) | Х | Сергеев М.В., начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России | Х | X | 2023-04-29 | Х | Х | Х | Х
3.2.7. | Мероприятие 3.2.7. Организация работы с налогоплательщиками | Х | Гладышев Е.В., начальник Управления интерактивных сервисов ФНС России | Создание условий для повышения уровня исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств, повышение налоговой информированности субъектов предпринимательской деятельности и граждан, способствующих сокращению издержек налогоплательщиков при исполнении обязанности по исчислению и уплате налогов | 11.01.2021 | 2023-01-21 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.7.1. Реализован план мероприятий по сохранению показателя уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в 2020 году не менее 90 % (информация о достижении результата опубликована на сайте ФНС России nalog.ru) | Х | Гладышев Е.В., начальник Управления интерактивных сервисов ФНС России | Х | Х | 2021-01-21 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.7.2. Реализован план мероприятий по сохранению показателя уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в 2021 году не менее 90 % (информация о достижении результата опубликована на сайте ФНС России nalog.ru) | Х | Гладышев Е.В., начальник Управления интерактивных сервисов ФНС России | Х | Х | 2022-01-21 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.7.3. Реализован план мероприятий по сохранению показателя уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в 2022 году не менее 90 % (информация о достижении результата опубликована на сайте ФНС России nalog.ru) | Х | Гладышев Е.В., начальник Управления интерактивных сервисов ФНС России | Х | Х | 2023-01-21 | Х | Х | Х | Х
3.2.8. | Мероприятие 3.2.8. Развитие международного сотрудничества | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Совершенствование налогового администрирования с учетом применения практик налоговых администраций зарубежных стран и международных организаций | 11.01.2021 | 2023-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.8.1. Реализован План международных мероприятий с участием федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФНС России в 2021 году (распоряжение ФНС России, письма ФНС России в МИД России) | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.8.2. Реализован План международных мероприятий с участием федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФНС России в 2022 году (распоряжение ФНС России, письма ФНС России в МИД России) | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.8.3. Реализован План международных мероприятий с участием федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФНС России в 2023 году (распоряжение ФНС России, письма ФНС России в МИД России) | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
3.2.9. | Мероприятие 3.2.9. Совершенствование системы управления рисками, направленной на профилактику нарушений и повышение эффективности в деятельности налоговых органов, посредством проведения риск-ориентированных мероприятий внутреннего аудита с оценкой надежности систем внутреннего контроля | Х | Семенов М.Н., начальник Управления контроля налоговых органов ФНС России | Повышение эффективности деятельности налоговых органов, выявление резервов и обеспечение дополнительных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации | 11.01.2021 | 31.12.2023 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.9.1. Проведена сравнительная оценка динамики эффективности и результатов мероприятий внутреннего аудита и оценка надежности систем внутреннего контроля, проведенных в 2020 году. По итогам мероприятий внутреннего аудита за 2020 год проведен общероссийский семинар-совещание (приказ ФНС России без регистрации в Минюсте России) | Х | Семенов М.Н., начальник Управления контроля налоговых органов ФНС России | Х | Х | 2021-04-30 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.9.2. Проведена сравнительная оценка динамики эффективности и результатов мероприятий внутреннего аудита и оценка надежности систем внутреннего контроля, проведенных в 2021 году. По итогам мероприятий внутреннего аудита за 2021 год проведен общероссийский семинар-совещание (приказ ФНС России без регистрации в Минюсте России) | Х | Семенов М.Н., начальник Управления контроля налоговых органов ФНС России | Х | Х | 2022-04-30 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.9.3. Проведена сравнительная оценка динамики эффективности и результатов мероприятий внутреннего аудита и оценка надежности систем внутреннего контроля, проведенных в 2022 году. По итогам мероприятий внутреннего аудита за 2022 год проведен общероссийский семинар-совещание (приказ ФНС России без регистрации в Минюсте России) | Х | Семенов М.Н., начальник Управления контроля налоговых органов ФНС России | Х | Х | 2023-04-30 | Х | Х | Х | Х
3.2.10. | Мероприятие 3.2.10. Обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Повышение эффективности деятельности налоговых органов в области государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности | 11.01.2021 | 2023-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.10.1. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (письмо по системе налоговых органов) | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.10.2. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (письмо по системе налоговых органов) | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.10.3. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (письмо по системе налоговых органов) | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
3.2.11. | Мероприятие 3.2.11. Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению должностных правонарушений в системе налоговых органов | Х | Сахарук В.А., начальник Управления кадров ФНС России | Создание условий для реализации налогоплательщиками своего права на получение услуг от государственных служащих-работников налоговых органов, исполненных надлежащим образом. Укрепление доверия граждан и организаций к деятельности ФНС России | 11.01.2021 | 2023-11-01 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.11.1. Проведена в 2021 году оценка коррупционно-опасных рисков, возникающих при реализации ФНС России своих функций, по результатам которой осуществлена корректировка перечня коррупционно-опасных функций ФНС России и перечней должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (протокол заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов центрального аппарата ФНС России) | Х | Сахарук В.А., начальник Управления кадров ФНС России | Х | Х | 2021-11-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.11.2. Проведена в 2022 году оценка коррупционно-опасных рисков, возникающих при реализации ФНС России своих функций, по результатам которой осуществлена корректировка перечня коррупционно-опасных функций ФНС России и перечней должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (протокол заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов центрального аппарата ФНС России) | Х | Сахарук В.А., начальник Управления кадров ФНС России | Х | Х | 2022-11-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.11.3. Проведена в 2023 году оценка коррупционно-опасных рисков, возникающих при реализации ФНС России своих функций, по результатам которой осуществлена корректировка перечня коррупционно-опасных функций ФНС России и перечней должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (протокол заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов центрального аппарата ФНС России) | Х | Сахарук В.А., начальник Управления кадров ФНС России | Х | Х | 2023-11-01 | Х | Х | Х | Х
3.2.12. | Мероприятие 3.2.12. Организация и осуществление ресурсного обеспечения мероприятий госпрограммы | Х | Сатин Д.С., заместитель руководителя ФНС России | Обеспечение возможности реализации мероприятий подпрограммы | 11.01.2021 | 2023-12-31 | 182 01 06 39 3 02 90011 121 | 1612089.8 | 1628210.8 | 1693339.2
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90011 129 | 486851.1 | 491719.6 | 511388.4
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90012 121 | 62216276.2 | 62748963.3 | 65258921.9
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90012 129 | 18685187.4 | 18845017.4 | 19598818.1
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90019 122 | 802430.3 | 802761.6 | 803876.6
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90019 129 | 2207.4 | 2207.4 | 2207.4
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90019 242 | 6464841.6 | 6023387.6 | 6023387.6
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90019 243 | 786848.2 | 770679.7 | 712600.6
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90019 244 | 9510889 | 9169681.7 | 9171432.8
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90019 246 | 5969032.1 | 5329295.1 | 5024963.9
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90019 247 | 2851821.1 | 2853651 | 2854956.2
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90019 321 | 9544.6 | 9544.6 | 9544.6
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90019 851 | 1158497.5 | 1156697.5 | 1156697.5
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90019 852 | 14961.8 | 14961.8 | 14961.8
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90019 853 | 7017.4 | 7017.4 | 7017.4
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90059 111 | 5656931.1 | 5713500.2 | 5942040.4
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90059 112 | 16550.7 | 16550.7 | 16550.7
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90059 119 | 1708393.3 | 1725477.2 | 1794496.3
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90059 242 | 14051906.5 | 10019668.7 | 9425010.2
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90059 243 | 40231.5 | 56400 | 114479.1
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90059 244 | 6487245.4 | 6435411.7 | 6435497.5
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90059 247 | 757000.5 | 757000.5 | 757000.5
[7 empty] | 182 07 05 39 3 02 90059 611 | 118331.6 | 118959.3 | 121495.2
[7 empty] | 182 07 05 39 3 02 90059 612 | 1443.4 | 1443.4 | 1443.4
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90059 851 | 233652.7 | 232758.2 | 231863.8
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90059 852 | 730.8 | 730.8 | 730.8
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 90059 853 | 103.5 | 103.5 | 103.5
[7 empty] | 182 01 12 39 3 02 92002 241 | 4814.6 | 0 | 0
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 92035 244 | 2700 | 2700 | 2700
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 92036 244 | 45.5 | 45.5 | 45.5
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 92048 242 | 638372.3 | 631989 | 631989
[7 empty] | 182 01 08 39 3 02 92794 862 | 9474.5 | 9566.1 | 9657.7
[7 empty] | 182 10 04 39 3 02 93969 112 | 251.2 | 85.7 | 0
[7 empty] | 182 10 04 39 3 02 93969 122 | 5697.3 | 3056.3 | 0
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 93974 321 | 6700.1 | 6700.1 | 6700.1
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 93987 112 | 12500 | 12500 | 12500
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 93987 122 | 221312.6 | 221312.6 | 221312.6
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 94009 412 | 52395 | 0 | 0
[7 empty] | 182 01 06 39 3 02 94009 414 | 63435.7 | 1297051.3 | 2517097.7
| Контрольное событие 3.2.12.1. Осуществлено ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы за отчетный период | Х | Сатин Д.С., заместитель руководителя ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.12.2. Осуществлено ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы за отчетный период | Х | Сатин Д.С., заместитель руководителя ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.12.3. Осуществлено ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы за отчетный период | Х | Сатин Д.С., заместитель руководителя ФНС России | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
3.2.13. | Мероприятие 3.2.13. Организация и проведение мероприятий по реализации федеральными государственными образовательными бюджетными учреждениями, подведомственными ФНС России, дополнительных профессиональных программ в рамках исполнения государственных заданий на оказание государственных услуг | Х | Сахарук В.А., начальник Управления кадров ФНС России | Оказание федеральными государственными образовательными бюджетными учреждениями, подведомственными ФНС России, образовательных услуг надлежащего качества по профессиональной переподготовке и повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих ФНС России по основным направлениям профессиональной деятельности. Исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в части повышения профессионального уровня федеральных государственных гражданских служащих ФНС России | 11.01.2021 | 2023-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.13.1. Подписан приказ ФНС России (без регистрации в Минюсте России) об утверждении планов-графиков дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России, на 2022 год | Х | Сахарук В.А., начальник Управления кадров ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.2.13.2. Подписан приказ ФНС России (без регистрации в Минюсте России) об утверждении планов-графиков дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России, на 2023 год | Х | Сахарук В.А., начальник Управления кадров ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.2.13.3. Подписан приказ ФНС России (без регистрации в Минюсте России) об утверждении планов-графиков дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России, на 2024 год | Х | Сахарук В.А., начальник Управления кадров ФНС России | Х | Х | 2023-12-31 | X | X | X | X
3.2.14. | Мероприятие 3.2.14. Создание федерального регистра сведений о населении (ЕРН) | Х | Баранов Р.В., начальник Управления регистра населения ФНС России | Создан федеральный регистр сведений о населении, обеспечивающий создание системы учета сведений о населении Российской Федерации, обеспечивающей их актуальность и достоверность | 11.01.2021 | 2022-01-01 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.14.1. Подготовлены предложения по НПА, необходимым для реализации норм Федерального закона от 08.06.2020 № 168-ФЗ, затрагивающим полномочия оператора ФГИС "ЕРН" (письма в Минфин России) | 2 | Баранов Р.В., начальник Управления регистра населения ФНС России | X | Х | 2021-07-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.14.2. Проведена опытная и опытно-промышленная эксплуатации ФГИС "ЕРН" (акты о завершении опытной и опытно-промышленной эксплуатации) | 2 | Баранов Р.В., начальник Управления регистра населения ФНС России | X | Х | 2021-12-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.14.3. Проведено первоначальное включение сведений в федеральный регистр сведений о населении. ФГИС "ЕРН" введена в промышленную эксплуатацию (приказ о вводе в промышленную эксплуатацию) | 2 | Баранов Р.В., начальник Управления регистра населения ФНС России | X | Х | 2022-01-01 | Х | Х | Х | Х
3.2.15. | Мероприятие 3.2.15. Развитие приема и обработки налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме, поступившей по телекоммуникационным каналам связи | Х | Егоричев А.В., заместитель руководителя ФНС России | Возможность направления доверенности в электронной форме с подписью доверителя; прием отчетности, подписанной электронной подписью физического лица, действующего на основании доверенности | 11.01.2021 | 2021-12-30 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.15.1. Издан приказ ФНС России об утверждении формата электронной доверенности (с регистрацией в Минюсте России) | Х | Новиков Ф.В., начальник Управления электронного документооборота ФНС России | Х | Х | 2021-10-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.15.2. Доклад руководителю ФНС России о доработке программного обеспечения по приему отчетности от налогоплательщиков с применением электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" | Х | Новиков Ф.В., начальник Управления электронного документооборота ФНС России | Х | Х | 2021-12-30 | Х | Х | Х | Х
3.2.16 | Мероприятие 3.2.16. Организация и проведение налогового контроля в форме налогового мониторинга на основе применения риск - ориентированного подхода, с учётом отраслевой специфики и последующей интеграцией функции государственного налогового контроля в корпоративные информационные системы налогоплательщиков | Х | Крашенинникова М.А. начальник Управления налогового мониторинга ФНС России | Повышение качества и эффективности налогового контроля на основе высокотехнологичных решений, упрощение и облегчение взаимодействия между налоговыми органами и организациями, повышение прозрачности деятельности плательщиков | 2021-01-11 | 2021-10-20 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.16.1. Издан приказ ФНС России об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля | Х | Крашенинникова М.А. начальник Управления налогового мониторинга ФНС России | Х | Х | 2021-07-20 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.16.2. Издан приказ ФНС России об утверждении форм и форматов документов, используемых при составлении мотивированного мнения налогового органа, в электронной форме, а также формы мотивированного мнения налогового органа и требований к его составлению | Х | Крашенинникова М.А. начальник Управления налогового мониторинга ФНС России | Х | Х | 2021-07-20 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.16.3. Издан приказ ФНС России об утверждении форм и форматов документов, используемых при проведении налогового мониторинга, и требований к ним | Х | Крашенинникова М.А. начальник Управления налогового мониторинга ФНС России | Х | Х | 2021-07-20 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.16.4. Издан приказ ФНС России об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при заявительном порядке возмещения налога на добавленную стоимость (акциза) при проведении налогового мониторинга, а также формы и формата представления заявления о применении заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (акциза) в электронной форме | Х | Крашенинникова М.А. начальник Управления налогового мониторинга ФНС России | Х | Х | 2021-10-20 | Х | Х | Х | Х
3.2.17. | Мероприятие 3.2.17. Организация и осуществление ресурсного обеспечения мероприятий ФАИП по строительству объектов ФНС России | Х | Баринов С.В., директор Департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процесса Минстроя России | Обеспечение возможности реализации мероприятий подпрограммы | 11.01.2021 | 2023-12-31 | 069 01 06 39 3 02 94009 414 | 3222172.8 | 2095931 | 906778.5
[7 empty] | 069 07 05 39 3 02 94009 414 | 184976 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.17.1. Осуществлено ресурсное обеспечение мероприятий ФАИП по строительству объектов ФНС России за отчетный период | Х | Баринов С.В., директор Департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процесса Минстроя России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.17.2. Осуществлено ресурсное обеспечение мероприятий ФАИП по строительству объектов ФНС России за отчетный период | Х | Баринов С.В., директор Департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процесса Минстроя России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.17.3. Осуществлено ресурсное обеспечение мероприятий ФАИП по строительству объектов ФНС России за отчетный период | Х | Баринов С.В., директор Департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процесса Минстроя России | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
3.6. | Федеральный проект I2. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | Х | ФНС России, руководитель Егоров Д.В. | Введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме | 01.01.2021 | 2024-12-31 | 182 ХХХХ 39 3 I2 ХХХХХ ХХХ | 152460 | 152460 | 152460
3.6.1. | Мероприятие 3.I2.1. Эксплуатация централизованной ИТ-инфраструктуры по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан | Х | Бударин А.В., заместитель руководителя ФНС России | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | 11.01.2021 | 2023-12-31 | 182 0106 39 3 I2 02700 242 | 107460 | 107460 | 107460
| Контрольное событие 3.I2.1.1. Осуществлено сопровождение прикладной подсистемы АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности (отчет об оказанных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2021 году) | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.I2.1.2. Осуществлено сопровождение прикладной подсистемы АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности (отчет об оказанных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2022 году) | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.I2.1.3. Осуществлено сопровождение прикладной подсистемы АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности (отчет об оказанных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2023 году) | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | Х | Х | 2023-12-31 | X | X | X | X
3.6.2. | Мероприятие 3.I2.2. Сопровождение и эксплуатация прикладного программного обеспечения подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан | Х | Бударин А.В., заместитель руководителя ФНС России | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | 11.01.2021 | 2023-12-31 | 182 0106 39 3 I2 02800 246 | 45000 | 45000 | 45000
| Контрольное событие 3.I2.2.1. Осуществлено сопровождение прикладной подсистемы АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности (отчет об оказанных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2021 году) | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.I2.2.2. Осуществлено сопровождение прикладной подсистемы АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности (отчет об оказанных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2022 году) | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.I2.2.3. Осуществлено сопровождение прикладной подсистемы АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности (отчет об оказанных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2023 году) | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | Х | Х | 2023-12-31 | X | X | X | X
3.7. | Федеральный проект I4 Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | Х | ФНС России, руководитель Егоров Д.В. | Предусмотрена возможность уменьшения суммы налога, уплачиваемого в связи с примене-нием патентной системы налогообложения, на страховые взносы; расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообло-жения, и увеличены предельные значения площади объектов в сфере розничной торговли и общественного питания; сокращена и упрощена представляемая субъектами малого и среднего предпринимательства финансовая, статистическая и иная отчетность, включая отчетность, представляемую в государствен-ные внебюджетные фонды; внедрена информационная система "УСН-онлайн" в целях обеспечения аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности представления налоговой декларации субъектами малого и среднего предпринимательства | 01.01.2021 | 2024-12-31 | 182 ХХХХ 39 3 I4 ХХХХХ ХХХ | 292500 | 73800 | 73800
3.7.1. | Мероприятие 3.I4.1. Модернизация ИТ-инфраструктуры в целях ее эксплутации для информационной системы "УСН-онлайн" в целях обеспечения аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП | Х | Бударин А.В., заместитель руководителя ФНС России | Обеспечена эксплуатация информационной системы "УСН-онлайн", реализующей возможность аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП | 11.01.2021 | 2022-12-31 | 182 0106 39 3 I4 12100 242 | 265500 | 46800 | 46800
| Контрольное событие 3.I4.1.1. Подписан приказ ФНС России (без регистрации в Минюсте России) о введении в эксплуатацию информационной системы "УСН-онлайн", реализующей возможность аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | Х | Х | 2021-12-20 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.I4.1.2. Обеспечено сопровождение (развитие) прикладного программного обеспечения и ИТ-инфраструктуры информационной системы "УСН-онлайн" (отчет об оказанных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2022 году) | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | X | X | X | X
3.7.2. | Мероприятие 3.I4.2. Сопровождение и эксплуатация прикладного программного обеспечения информационной системы "УСН-Онлайн" в целях обеспечения аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП | Х | Бударин А.В., заместитель руководителя ФНС России | Обеспечены сопровождение и эксплуатация информационной системы "УСН-онлайн", реализующей возможность аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП | 11.01.2021 | 2023-12-31 | 182 0106 39 3 I4 12200 246 | 27000 | 27000 | 27000
| Контрольное событие 3.I4.2.1. Сформированы (утверждены) технические документы для развития информационной системы ФНС России в части реализации функционала УСН-онлайн 2.0 для микропредприятий | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | X | X | 2021-12-31 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.I4.2.1. Обеспечено сопровождение и эксплуатация прикладного программного обеспечения и ИТ-инфраструктуры информационной системы "УСН-онлайн" (отчет об оказанных услугах по сопровождению и эксплуатации прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2022 году) | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | X | X | 2022-12-31 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.I4.2.1. Обеспечено сопровождение и эксплуатация прикладного программного обеспечения и ИТ-инфраструктуры информационной системы "УСН-онлайн" (отчет об оказанных услугах по сопровождению и эксплуатации прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2023 году) | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | X | X | 2023-12-31 | X | X | X | X
3.8. | Федеральный проект I5. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | ФНС России, руководитель Егоров Д.В. | Сформирован и развивается единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; внедрен аналитический сервис, позволяющий на регулярной основе корректировать меры поддержки с учетом оценки их эффективности | 02.08.2019 | 2024-12-31 | 182 ХХХХ 39 3 I5 ХХХХХ ХХХ | 274520 | 48969.4 | 48969.4
3.8.1. | Мероприятие 3.I5.1. Выполнение работ по внедрению аналитического сервиса, позволяющего на регулярной основе корректировать меры поддержки с учетом оценки их эффективности | Х | Колесников В.Г., заместитель руководителя ФНС России | Выполнены работы по внедрению аналитического сервиса, позволяющего на регулярной основе корректировать меры поддержки с учетом оценки их эффективности | 11.01.2021 | 2021-12-20 | 182 0106 39 3 I5 16200 246 | 200000 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.I5.1.1. Разработано прикладное программное обеспечение аналитического сервиса | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2021-08-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.I5.1.2. Обеспечен запуск аналитического сервиса в тестовую эксплуатацию | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2021-10-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.I5.1.3. Обеспечен запуск аналитического сервиса в эксплуатацию | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2021-11-30 | Х | Х | Х | Х
3.8.2. | Мероприятие 3.I5.2. Выполнение работ по ведению единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. | Х | Колесников В.Г., заместитель руководителя ФНС России | Выполнены работы по ведению единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | 11.01.2021 | 2023-12-31 | 182 0106 39 3 I5 16100 242 | 54420 | 30681.4 | 30681.4
[7 empty] | 182 0106 39 3 I5 16100 246 | 20100 | 18288 | 18288
| Контрольное событие 3.I5.2.1. Осуществлено сопровождение прикладного программного обеспечения, создание, развитие и эксплуатация ИТ-инфраструктуры в 2021 году (отчет по сопровождению информационной системы, реализующей ведение реестра) | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.I5.2.2. Осуществлено сопровождение прикладного программного обеспечения, создание, развитие и эксплуатация ИТ-инфраструктуры в 2022 году (отчет по сопровождению информационной системы, реализующей ведение реестра) | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.I5.2.3. Осуществлено сопровождение прикладного программного обеспечения, создание, развитие и эксплуатация ИТ-инфраструктуры в 2023 году (отчет по сопровождению информационной системы, реализующей ведение реестра) | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
5. | Подпрограмма 5. Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, драгоценных металлов и драгоценных камней | Х | Минфин России | Х | 01.01.2013 | 2024-12-31 | 092 ХХХХ 39 5 ХХ ХХХХХ ХХХ
Х
5.2. | Основное мероприятие 5.2. Развитие валютного законодательства Российской Федерации и осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений | Х | Минфин России, заместитель Министра Дроздов А.В. | Защита платежного баланса Российской Федерации, ограничение обращения иностранной валюты внутри страны; повышение результативности проведения проверочных мероприятий (проверок) по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями | 01.01.2013 | 2024-12-31 | 092 ХХХХ 39 5 02 ХХХХХ ХХХ | 0,0 | 0,0 | 0,0
5.2.3. | Мероприятие 5.2.3. Осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений (за исключением контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации) и ведение административного производства по делам об административных правонарушениях | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Повышение результативности контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации | 11.01.2021 | 2023-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.2.3.1. Проведены в 2021 году проверки соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, осуществлено ведение административного производства по делам об административных правонарушениях, возбужденным должностными лицами ФНС России по фактам нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5.2.3.2. Проведены в 2022 году проверки соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, осуществлено ведение административного производства по делам об административных правонарушениях, возбужденным должностными лицами ФНС России по фактам нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5.2.3.3. Проведены в 2023 году проверки соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, осуществлено ведение административного производства по делам об административных правонарушениях, возбужденным должностными лицами ФНС России по фактам нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
1 Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:
- если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
- если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2333), № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2334), № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2335), № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2336), № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2337), № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2338), № 602 "Об обеспечении межнационального согласия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2339), № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2340), № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2341), № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2342), № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2343) важнейших целевых показателей, присваивается статус "3";
- если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";
- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "5" с указанием в сноске наименования плана/дорожной карты: 5(1) План мероприятий по развитию конкурентных механизмов обеспечения инвалидов креслами-колясками, утвержден заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой (проект); 5(2) План мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р; 5(3) План мероприятий ("дорожная карта") по реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 -2021 гг., утвержденный Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым от 27.03.2019 № СА-П13-2341; 5(4) План мероприятий ("дорожная карта") по развитию рынка ипотечных ценных бумаг, утвержденный Правительством Российской Федерации 20 сентября 2019 г. № 8598п-П13. 5(5) План-график подготовки проектов актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм федерального закона от 2 августа 2019 г. № 278-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" от 25 сентября 2019 г. № 8691п-П13
- если контрольное событие включено в результат выполнения мероприятий, направленных на развитие отдельных территорий, присваивается статус "6"
- если контрольное событие включено в Ежегодный План деятельности Министерства финансов Российской Федерации, разрабатываемый в соответствии с приказом Минфина России от 27 ноября 2019 г. № 1587, присваивается статус "7".
Допускается присвоение нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
2 В качестве ответственного исполнителя указывается сокращенное наименование федерального органа исполнительной власти/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного). Ответственным исполнителем является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения организации, ответственной за реализацию мероприятия.
3 В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета. Нумерация основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий производится в соответствии с нумерацией в АИС "Государственные программы".
4 Указываются бюджетные ассигнования из федерального бюджета.