## Старт
Внедрение электронного документооборота в Компании
Описание сервиса
Сервис позволяет ознакомиться с типовыми сценариями проектов по внедрению электронного документооборота в компании, проанализировать основные этапы внедрения проекта по электронному документообороту и определить их последовательность в рамках конкретного проекта по внедрению электронного документооборота в компании. В сервисе представлены 2 сценария внедрения электронного документооборота: 1) Первые шаги и быстрые победы - сценарий предполагает быстрое подключение к системе оператора электронного документооборота и быструю настройку обмена электронными документами с контрагентами; 2) Комплексный подход и дальнейшее развитие - сценарий предполагает комплексную цифровизацию бизнес-процессов при переходе на электронный документооборот и полную интеграцию системы оператора электронного документооборота с текущей ИТ-архитектурой компании
Сценарии по внедрению электронного документооборота
Что представляет собой Сценарий 1 "Первые шаги и быстрые победы"
Сценарий предполагает возможность быстрого перехода на электронный документооборот независимо от отрасли компании. Срок перехода на электронный документооборот в рамках данного сценария составляет не более 4 недель. Сценарий предназначен, в основном, для компаний малого и среднего бизнеса с объемом менее 10 000 документов в год, а также может рассматриваться в качестве первого шага при внедрении электронного документооборота для крупного бизнеса. В рамках данного сценария предполагается внедрение типового решения оператора электронного документооборота без доработок.
Шаги для быстрого подключения к оператору ЭДО*
Что представляет собой Сценарий 2 "Комплексный подход и дальнейшее развитие"
Комплексный подход по развитию и внедрению ЭДО в Компании предназначен для Компаний среднего и крупного бизнеса, у которых: 1) большой объем документов для перевода на ЭДО (в основном, больше 10 000 документов год); 2) наличие в Компании определенного процесса согласования и подписания документов (утвержденные маршруты согласования); 3) большое количество ответственных Исполнителей; 4) наличие необходимости интеграции системы оператора ЭДО с учётными системами Компании, осуществления доработок учетной системы; 5) наличие необходимости перевода внутренних документов Компании на ЭДО.
Дорожная карта проекта по комплексному внедрению ЭДО
Фаза 1 предполагает диагностику текущего состояния документооборота в Компании, бизнес-процессов, ИТ-ландшафта, определение периметра проекта и направления покрытия электронным документооборотом (внешние/внутренние потоки документов).
Фаза 2 предполагает реализацию комплексных решений по цифровизации бизнес-процессов и полную интеграцию систем ЭДО с текущим ИТ-ландшафтом Компании. В рамках проекта возможна разработка нового ИТ-продукта (например, при переводе на электронный документооборот внутренних документов Компании, т.к. требуется разработка нового программного обеспечения либо существенная доработка текущих ИТ-систем).
Какой функционал покрывает система электронного документооборота?
1) Создание электронного документа:
Создание электронного документа в системе оператора ЭДО по шаблону;
Импорт документа в систему оператора ЭДО из файла на компьютере;
Загрузка электронного документа в систему оператора ЭДО из учетной системы (при наличии настроенной интеграции системы ЭДО с учетными системами Компании);
Проверка в системе оператора ЭДО форматов загружаемых (импортируемых) электронных документов;
Редактирование электронного документа в системе оператора ЭДО;
Работа с разными версиями электронных документов в системе оператора ЭДО.
2) Отправка электронного документа контрагенту:
Подписание документа электронной подписью;
Отправка электронного документа по зашифрованным каналам связи, в т.ч. контрагентам, которые используют другие системы операторов ЭДО (настройка роуминга электронной передачи данных).
3) Получение электронного документа от контрагента:
Обработка электронного документа по настроенному маршруту движения документа (при наличии нескольких ответственных пользователей)
Загрузка полученного электронного документа в учетную систему Компании из системы оператора ЭДО (при наличии настроенной интеграции системы ЭДО с учетными системами Компании).
4) Соблюдение безопасности передачи данных:
Передача электронных документов по зашифрованному каналу связи (опционально);
Проверка электронной подписи в системе оператора ЭДО на действительность в момент подписания электронных документов;
Ограничение доступа пользователей в зависимости от роли, прав и полномочий, настроенных в системе оператора ЭДО.
5) Хранение электронных документов:
Хранение электронных документов Компании на сервере системы оператора ЭДО.
Какие направления электронного документооборота выделяются в проекте внедрения?
Внешний электронный документооборот с контрагентами Внутренний электронный документооборот Электронный документооборот с государственными органами
Практические рекомендации по внедрению электронного документооборота в Компании
При принятии решения о переходе на ЭДО и непосредственной реализации проекта по внедрению ЭДО Компании нередко стакиваются с проблемами и ограничениями.
0
1
2
3
4
0. Предварительная подготовка и анализ
1. Подключение к оператору ЭДО
2. Техническая подготовка и внедрение ЭДО
3. Тестирование и обучение
4. Старт обмена электронными документами с контрагентами
Месяц 1
Месяц 2
Месяц 4
Месяц 3
Месяц 5
Месяц 6-12
Фаза 1. Анализ текущей ситуации
4-6 недель
Фаза 2. Дизайн и внедрение долгосрочных решений
6-12 месяцев
Сценарий 1. Первые шаги и "быстрые победы"
Сценарий 2. Комплексный подход и дальнейшее развитие
Сценарий предполагает быстрое подключение к системе оператора ЭДО и настройку быстрого старта по обмену электронными документами с контрагентами
Сценарий предполагает комплексную цифровизацию бизнес-процессов при переходе на ЭДО и полную интеграцию системы оператора ЭДО с текущей ИТ-архитектурой Компании

## Быстро
<<Стартовая страница
Сценарий 1 "Первые шаги и быстрые победы"
Этап | Ключевые документы этапа
0. Предварительная подготовка и анализ при переходе на ЭДО
Формирование перечня документов для перевода на ЭДО | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Определение ответственных за подписание документов лиц в Компании для получения электронной подписи | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Анализ наличия подключенных к ЭДО контрагентов Компании (статус перехода на ЭДО, наименование оператора ЭДО) | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Предварительное определение типа подходящего ИТ-решения по ЭДО | Список факторов, влияющих на определение типа решения по ЭДО для внедрения в Компании
1. Подключение к оператору ЭДО
Выбор оператора ЭДО | Критерии выбора оператора ЭДО
Выбор подходящего тарифа по обмену электронными документами | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Оформление заявки на подключение и отправление оператору ЭДО | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Заключение лицензионного соглашения с оператором ЭДО | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
2. Техническая подготовка и внедрение ЭДО
Получение электронной подписи (ЭП) в аккредитованном удостоверяющем центре и приобретение средства криптографической защиты информации (СКЗИ) для работы с ЭП | Этап сопровождается оператором ЭДО
Настройка доступа Пользователей в систему оператора ЭДО (авторизация и аутентификация ) | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Настройка процессов обмена документами в системе ЭДО - типы документов, маршруты согласования и подписания электронных документов | Этап сопровождается оператором ЭДО
3. Тестирование и обучение | Этап сопровождается оператором ЭДО
Проведение тестового обмена электронными документами с контрагентами | Этап сопровождается оператором ЭДО
Проведение обучения сотрудников | Этап сопровождается оператором ЭДО
4. Старт обмена электронными документами с контрагентами
Извещение контрагентов о переходе на ЭДО | Письмо о переходе на электронный документооборот
Заключение с контрагентами Соглашения об использовании ЭДО | Соглашение об обмене электронными документами
Направление приглашения контрагентам в системе ЭДО для начала обмена электронными документами | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Оформление Заявки на настройку роуминга для поддержания электронного документооборота с контрагентами, взаимодействующими с другими операторами ЭДО | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Внесение изменений в учетную политику в части положений по переходу на ЭДО | Рекомендации по изменению УП
Старт обмена электронными документами в системе ЭДО с настроенными контрагентами | Не предусмотрены примеры шаблонов документов

## Фаза 1
<<Стартовая страница
Сценарий 2 "Комплексный подход и дальнейшее развитие" Фаза 1 Анализ текущей ситуации
Этап | Ключевые документы этапа
1. Диагностика текущего состояния и определение периметра проекта
Формирование проектной команды (роли, зона ответственности) | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Сбор информации по текущим бизнес-процессам и ИТ-ландшафту Компании | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Определение организационного и процессного периметра проекта | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Оценка текущего уровня автоматизации бизнес-процессов | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Разработка ключевых направлений по оптимизации процессов документооборота | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Верхнеуровневая оценка бюджета проекта | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
2. Разработка концепции
Определение перечня форм документов для перевода в электронную форму | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Выбор ИТ-решения по ЭДО | Критерии выбора оператора ЭДО
Технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-кейс), включая оценку эффектов и необходимых инвестиций | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Разработка верхнеуровневой целевой ИТ-архитектуры | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Анализ налогово-юридических барьеров и рисков перехода на ЭДО | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Согласование целевой модели ЭДО | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Принятие решения о дизайне и внедрении целевого решения | Не предусмотрены примеры шаблонов документов

## Фаза 2
<<Стартовая страница
Сценарий 2 "Комплексный подход и дальнейшее развитие" Фаза 2 Дизайн и внедрение долгосрочных решений
Этап | Ключевые документы этапа
1. Дизайн целевого решения
Разработка функционально-технических требований к ИТ-архитектуре и информационной безопасности | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Детальный дизайн целевых бизнес-процессов и ИТ-архитектуры | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Разработка необходимой нормативно-методической документации электронного взаимодействия (Положения по ЭДО, Регламенты, соглашения и др.) и внесение изменений в существующие ЛНА в связи с внедрением ЭДО | Рекомендации по изменению УП
Подготовка обучающих материалов, тренингов для пользователей | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
2. Внедрение целевого решения
Построение целевой модели (в т.ч. внедрение целевых процессов и ИТ-архитектуры) | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Интеграция ЭДО с ИТ-системами Компании | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Тестирование систем и предоставление доступа пользователям | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Извещение контрагентов о переходе на ЭДО | Письмо о переходе на электронный документооборот
Заключение с контрагентами Соглашения об использовании ЭДО | Соглашение об обмене электронными документами
Перевод документооборота на ЭДО и старт обмена документами | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Формирование центра компетенций по поддержке процессов ЭДО и пользователей систем ЭДО | Не предусмотрены примеры шаблонов документов
Построение процесса коммуникации с регуляторами через ЭДО | Не предусмотрены примеры шаблонов документов

## Письмо
<<Стартовая страница
Письмо о переходе на электронный документооборот
Описание | Документ предназначен для извещения контрагентов о переходе Компании на электронный документооборот и уточнения их готовности взаимодействовать в рамках ЭДО.
Роли | Проектный менеджер, Бухгалтерия, Бизнес-подразделения Компании
Рекомендации | Письмо оформляется на официальном бланке Компании и направляется в адрес контрагентов в индивидуальном порядке либо посредством массовой рассылки. Форма документа не регламентирована, поэтому также рекомендуем добавить в документ следующие положения: 1) перечень документов, которыми Компания предполагает обмениваться в рамках ЭДО (договор/соглашение, счет-фактура, товарная накладная и др.); 2) преимущества перехода на электронный документооборот; 3) рекомендации и порядок подключения к системе ЭДО: выбор оператора, установка программного обеспечения, подписание соглашения об электронном документообороте (для контрагентов, которые на текущий момент не применяют ЭДО).
Порядок размещения на сайте | Файл в формате PDF/word/Excel

## Критерии
<<Стартовая страница
Качественные критерии выбора оператора ЭДО
Описание | Документ содержит основные критерии выбора оператора ЭДО: требования к базовой функциональности решения, безопасности, а также вопросы по технической поддержке решения. Документ не содержит алгоритм выбора по стоимостным критериям, данные факторы оцениваются отдельно. Информация может быть получена из открытых источников либо в результате запроса коммерческого предложения. Документ позволит сопоставить решения операторов ЭДО, которые вошли в периметр отбора в рамках проекта. Документ может быть использован при подведении итогов проведения Тендера по выбору оператора ЭДО
Роли | Проектный менеджер, ИТ-специалист, руководитель подразделения ЭДО
Рекомендации | Критерии могут быть приоритизированы по уровню значимости, каждому критерию может быть присвоен рейтинг для проведения дальнейшей оценки и выбора оператора по ЭДО в рамках проекта
Порядок размещения на сайте | Файл в формате PDF/word/Excel

## Факторы
<<Стартовая страница
Список факторов, влияющих на определение типа решения по ЭДО для внедрения в Компании
Описание | Документ содержит перечень факторов, по которым Компания может предварительно определить подходящий тип ИТ-решения при внедрении ЭДО - внедрение типового коробочного решения либо комплексного решения, включающего интеграцию решения оператора ЭДО с учетными системами Компании. Перечень факторов составлен на основании типового чек-листа операторов ЭДО, который направляется Компании для заполнения при обращении непосредственно к оператору.
Роли | Проектный менеджер, ИТ-специалист
Рекомендации | Документ может быть использован как вспомогательный материал для подготовки к первому взаимодействию с оператором ЭДО. Точный тип решения, которые подходит Компании, определяется после обращения к оператору ЭДО и последующей технической экспертизы со стороны ИТ-специалистов оператора.
Порядок размещения на сайте | Файл в формате PDF/word/Excel

## Соглашение
<<Стартовая страница
Соглашение об обмене электронными документами
Описание | Документ заключается с контрагентами, с которыми предполагается осуществление электронного документооборота.
Роли | Проектный менеджер, юрист
Рекомендации | Соглашение может быть заключено как в виде отдельного документа, так и в виде дополнительного соглашения к действующему договору или в виде раздела основного договора, содержащего соответствующие положения. Документ может быть составлен как в виде бумажного документа, так и в электронной форме. Соглашение об обмене электронными документами может предусматривать: 1. перечень форматов электронных документов, подлежащих обмену; 2. способ направления и получения электронных документов; 3. виды электронных подписей, используемых при создании электронных документов; 4. порядок проверки электронных подписей, используемых при создании электронных документов; 5. порядок уведомления о результатах проведенных проверок электронной подписи и электронного документа; 6. перечень лиц, ответственных за организацию направления и получения электронных документов; 7. способ подтверждения отправления и получения электронного документа; 8. требования к обеспечению конфиденциальности передаваемых электронных документов; 9. факт доставки электронных документов.
Порядок размещения на сайте | Текст на сайте

## Изменение УП
<<Стартовая страница
Рекомендации по внесению изменений в учетную политику при переходе на ЭДО
Описание | Существует перечень положений, которые могут быть включены в учетную политику при переходе Компании на электронный документооборот.
Роли | Проектный менеджер, Главный бухгалтер, Налоговый менеджер
Рекомендации | Внесение изменений в учётную политику при переходе на ЭДО опциональное. В учетной политике могут быть указаны следующие положения: 1. Каким образом составляются первичные учетные документы (например, как на бумажном носителе, так и в электронном виде с подписанием электронной подписью); 2. Указание типов и видов документов, которые могут быть выставлены в электронном виде, перечень бизнес-процессов, покрываемых электронным документооборотом; 3. Перечень форматов электронных документов, подлежащих электронному обмену; 4. Положения по указанию типа используемой электронной подписи при обмене электронными документами; 5. Условия по началу обмена электронными документами (например, наличие соглашения и др.). При внесении изменений в учетную политику могут быть также добавлены положения, основанные на сложившейся практике по первичным документам/документообороту в целом.
Порядок размещения на сайте | Текст на сайте

## Sheet4 (hidden)
Файл в формате PDF/word/Excel
Текст на сайте
Переход в сервис/на страницу