## Таблица 13а
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства финансов Российской Федерации от "_17_" _апреля_ 2020 г. № _154_ (в редакции приказа Минфина России от "_30_" _сентября_ 2020 г. № _956_)
ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ" НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события1 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)2 | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации3 | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4
[8 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | Подпрограмма 3. Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров | Х | Минфин России | Х | 01.01.2013 | 2024-12-31 | 092 ХХХХ 39 3 ХХ ХХХХХ ХХХ | #REF! | 149532317.8 | 146677866.9
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Развитие системы налогового администрирования | Х | ФНС России, руководитель Егоров Д.В. | Создание новых и развитие действующих методик организации и проведения налогового контроля; выявление сокрытой налоговой базы; повышение собираемости налогов, сборов и страховых взносов; снижение соотношения объема задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и объема поступлений по налогам, сборам, страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации; создание единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации (Реестр населения), позволяющего однозначно определять участников правоотношений - представителей гражданского общества и государства; создание государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения из которого будут предоставляться заинтересованным лицам; сохранение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг не менее 90 процентов | 01.01.2013 | 2024-12-31 | 182 ХХХХ 39 3 02 ХХХХХ ХХХ | 147493199.2 | 146362297.7 | 143752977.1
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение налогового контроля налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов с применением аналитических инструментов по риск-ориентированному подходу, выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной информации при расчете налогов, сборов и страховых взносов | Х | Сатин Д.С., заместитель руководителя ФНС России | Повышение эффективности налогового контроля в результате применения современных аналитических инструментов, позволяющих обеспечить выявление сокрытой налоговой базы и соблюдение законных прав и интересов налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов | 01.01.2020 | 2022-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.1.1. (3.1*) Изданы приказы ФНС России об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1, 2 | Солдатенков В.Ю., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.2. (3.1*) Изданы приказы ФНС России об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1, 2 | Солдатенков В.Ю., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.3. (3.1*) Изданы приказы ФНС России об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1, 2 | Солдатенков В.Ю., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.4. (3.2*) Издан приказ ФНС России об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год | 1, 2 | Засько В.Н., начальник Аналитического управления ФНС России | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.5. (3.2*) Издан приказ ФНС России об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год | 1, 2 | Засько В.Н., начальник Аналитического управления ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.6. (3.2*) Издан приказ ФНС России об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год | 1, 2 | Засько В.Н., начальник Аналитического управления ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.7. Организована работа по совершенствованию налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков (приказы, письма ФНС России) | Х | Суворова Е.В., начальник Управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС России | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.8. Организована работа по совершенствованию налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков (приказы, письма ФНС России) | Х | Суворова Е.В., начальник Управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.9. Организована работа по совершенствованию налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков (приказы, письма ФНС России) | Х | Суворова Е.В., начальник Управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.10. Подписан приказ ФНС России об утверждении порядка организации работы по обеспечению участия и условий участия компетентного органа иностранного государства (территории) в налоговой проверке, налоговом мониторинге (пункт 6 статьи 82 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний") | Х | Кадет А.В., начальник Управления трансфертного ценообразования ФНС России | Х | Х | 2020-03-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.1.11. Организована работа по совершенствованию контрольной и аналитической работы налоговых органов с использованием различных информационных ресурсов (приказы, письма ФНС России) | Х | Чаликов М.В., начальник Контрольного управления ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Развитие инструментов риск-анализа и дистанционного автоматизированного контроля | Х | Егоричев А.В., заместитель руководителя ФНС России | Повышение качества налогового администрирования в части проведения дистанционного автоматизированного контроля. Обеспечение полноты учета выручки в целях правильного формирования налогооблагаемой базы | 2020-01-01 | 2021-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.2.1. Согласованы протоколы приемки работ по выполненным задачам в рамках государственного контракта "Развитие" в части камеральных налоговых проверок (протокол работы подкомиссии по приемке работ, выполненных в соответствии с Государственным контрактом от 18.09.2019 № 5-6-02/125) | Х | Касянюк А.А., начальник Управления камерального контроля ФНС России | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.2.2. Подписан приказ ФНС России (без регистрации в Минюсте России) о вводе в промышленную эксплуатацию программного обеспечения АИС "Налог-3", реализующего автоматизацию функции контроля за применением контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
3.2.3. | Мероприятие 3.2.3. Обеспечение урегулирования налоговой задолженности | Х | Солдатенков В.Ю., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Организация работы по урегулированию и взысканию задолженности с целью обеспечения уплаты обязательных платежей | 01.01.2020 | 2022-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.3.1. Утвержден ежегодный план совместных мероприятий ФНС России и ФССП России по повышению эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам на 2020 год | 2 | Солдатенков В.Ю., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Х | Х | 2020-03-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.3.2. Утвержден ежегодный план совместных мероприятий ФНС России и ФССП России по повышению эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам на 2021 год | 2 | Солдатенков В.Ю., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Х | Х | 2021-03-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.3.3. Утвержден ежегодный план совместных мероприятий ФНС России и ФССП России по повышению эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам на 2022 год | 2 | Солдатенков В.Ю., начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России | Х | Х | 2022-03-01 | Х | Х | Х | Х
3.2.4. | Мероприятие 3.2.4. Развитие концепции повышения эффективности процедур банкротства | Х | Харитонов К.Г., начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России | Организация работы по сопровождению процедур банкротства с целью обеспечения наиболее полной уплаты обязательных платежей | 01.01.2020 | 2021-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.4.1. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, не связанных с должником формальными отношениями (письма ФНС России, публикация в информационно-справочных правовых системах "КонсультантПлюс" и "Гарант") | Х | Харитонов К.Г., начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.4.2. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по оспариванию сделок (письма ФНС России, публикация в информационно-справочных правовых системах "КонсультантПлюс" и "Гарант") | Х | Харитонов К.Г., начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х
3.2.5. | Мероприятие 3.2.5. Мониторинг результатов досудебного урегулирования споров | Х | Якушев Р.В., начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России | Учет результатов проведенного мониторинга при создании условий для объективного рассмотрения и принятия решений по жалобам налогоплательщиков и снижение числа споров с участием налоговых органов в судах за счет их разрешения в досудебном порядке | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.5.1. Результаты досудебного урегулирования споров в 2019 году размещены на Интернет-портале ФНС России | Х | Якушев Р.В., начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России | Х | Х | 2020-04-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.5.2. Результаты досудебного урегулирования споров в 2020 году размещены на Интернет-портале ФНС России | Х | Якушев Р.В., начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России | Х | Х | 2021-04-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.5.3. Результаты досудебного урегулирования споров в 2021 году размещены на Интернет-портале ФНС России | Х | Якушев Р.В., начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России | Х | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х
3.2.6. | Мероприятие 3.2.6. Методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросам исчисления налогов, сборов и страховых взносов | Х | Бондарчук С.Л., заместитель руководителя ФНС России | Повышение качества налогового администрирования в части исчисления налогов, сборов и страховых взносов | 2020-01-01 | 31.12.2022 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.6.1. Проведено совещание-семинар с федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов ФНС России на тему: "Вопросы налогообложения юридических лиц" (приказ ФНС России о проведении совещания-семинара) | Х | Бакчеева М.В., начальник Управления налогообложения юридических лиц ФНС России | Х | X | 2020-10-09 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.6.2. Проведено совещание-семинар с федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов ФНС России на тему: "Актуальные вопросы администрирования налога на доходы физических лиц и страховых взносов" (приказ ФНС России о проведении совещания-семинара) | Х | Сергеев М.В., начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России | Х | X | 2021-04-30 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.6.3. Проведено совещание-семинар с федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов ФНС России на тему: "Актуальные вопросы администрирования налога на доходы физических лиц и страховых взносов" (приказ ФНС России о проведении совещания-семинара) | Х | Сергеев М.В., начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России | Х | X | 2022-04-29 | Х | Х | Х | Х
3.2.7. | Мероприятие 3.2.7. Организация работы с налогоплательщиками | Х | Гладышев Е.В., начальник Управления интерактивных сервисов ФНС России | Создание условий для повышения уровня исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств, повышение налоговой информированности субъектов предпринимательской деятельности и граждан, способствующих сокращению издержек налогоплательщиков при исполнении обязанности по исчислению и уплате налогов | 01.01.2020 | 2022-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.7.1. Реализован план мероприятий по сохранению показателя уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в 2020 году не менее 90 % (информация о достижении результата опубликована на сайте ФНС России nalog.ru) | Х | Гладышев Е.В., начальник Управления интерактивных сервисов ФНС России | Х | Х | 31.12 2020 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.7.2. Реализован план мероприятий по сохранению показателя уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в 2021 году не менее 90 % (информация о достижении результата опубликована на сайте ФНС России nalog.ru) | Х | Гладышев Е.В., начальник Управления интерактивных сервисов ФНС России | Х | Х | 31.12 2021 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.7.3. Реализован план мероприятий по сохранению показателя уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в 2022 году не менее 90 % (информация о достижении результата опубликована на сайте ФНС России nalog.ru) | Х | Гладышев Е.В., начальник Управления интерактивных сервисов ФНС России | Х | Х | 31.12 2022 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.7.4. Подписан приказ ФНС России (с регистрацией в Минюсте России) "Об утверждении Административного регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности" | Х | Засько В.Н., начальник Аналитического управления ФНС России | Х | Х | 2020-03-20 | Х | Х | Х | Х
3.2.8. | Мероприятие 3.2.8. Развитие международного сотрудничества | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Совершенствование налогового администрирования с учетом применения практик налоговых администраций зарубежных стран | 01.01.2020 | 2022-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.8.1. Реализован План краткосрочных служебных командировок федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФНС России на территории иностранных государств в 2020 году (распоряжение ФНС России, письма ФНС России в МИД России) | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.8.2. Реализован План краткосрочных служебных командировок федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФНС России на территории иностранных государств в 2021 году (распоряжение ФНС России, письма ФНС России в МИД России) | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.8.3. Реализован План краткосрочных служебных командировок федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФНС России на территории иностранных государств в 2022 году (распоряжение ФНС России, письма ФНС России в МИД России) | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.8.4. Организовано и проведено заседание руководителей налоговых администраций стран БРИКС в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 2018 г. № 110 "Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 – 2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году" | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х
3.2.9. | Мероприятие 3.2.9. Совершенствование системы управления рисками, направленной на профилактику нарушений и повышение эффективности в деятельности налоговых органов, посредством проведения риск-ориентированных мероприятий внутреннего аудита с оценкой надежности систем внутреннего контроля | Х | Семенов М.Н., и.о. начальника Управления контроля налоговых органов ФНС России | Повышение эффективности деятельности налоговых органов, выявление резервов и обеспечение дополнительных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.9.1. Проведена сравнительная оценка динамики эффективности и результатов мероприятий внутреннего аудита и оценка надежности систем внутреннего контроля, проведенных в 2020 году. По итогам мероприятий внутреннего аудита за 2020 год проведен общероссийский семинар-совещание (приказ ФНС России без регистрации в Минюсте России) | Х | Семенов М.Н., и.о. начальника Управления контроля налоговых органов ФНС России | Х | Х | 2021-04-30 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.9.2. Проведена сравнительная оценка динамики эффективности и результатов мероприятий внутреннего аудита и оценка надежности систем внутреннего контроля, проведенных в 2021 году. По итогам мероприятий внутреннего аудита за 2021 год проведен общероссийский семинар-совещание (приказ ФНС России без регистрации в Минюсте России) | Х | Семенов М.Н., и.о. начальника Управления контроля налоговых органов ФНС России | Х | Х | 2022-04-30 | Х | Х | Х | Х
3.2.10. | Мероприятие 3.2.10. Обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Повышение эффективности деятельности налоговых органов в области государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности | 01.01.2020 | 2022-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.10.1. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (письмо по системе налоговых органов) | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.10.2. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (письмо по системе налоговых органов) | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.10.3. Разработан и доведен до территориальных налоговых органов обзор судебной практики по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (письмо по системе налоговых органов) | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
3.2.11. | Мероприятие 3.2.11. Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению должностных правонарушений в системе налоговых органов | Х | Сахарук В.А. начальник Управления кадров ФНС России | Создание условий для реализации налогоплательщиками своего права на получение услуг от государственных служащих – работников налоговых органов, исполненных надлежащим образом. Укрепление доверия граждан и организаций к деятельности ФНС России | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.11.1. Проведена в 2020 году оценка коррупционно-опасных рисков, возникающих при реализации ФНС России своих функций, по результатам которой осуществлена корректировка перечня коррупционно-опасных функций ФНС России и перечней должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (протокол заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов центрального аппарата ФНС России) | Х | Сахарук В.А., начальник Управления кадров ФНС России | Х | Х | 2020-11-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.11.2. Проведена в 2021 году оценка коррупционно-опасных рисков, возникающих при реализации ФНС России своих функций, по результатам которой осуществлена корректировка перечня коррупционно-опасных функций ФНС России и перечней должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (протокол заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов центрального аппарата ФНС России) | Х | Сахарук В.А., начальник Управления кадров ФНС России | Х | Х | 2021-11-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.11.3. Проведена в 2022 году оценка коррупционно-опасных рисков, возникающих при реализации ФНС России своих функций, по результатам которой осуществлена корректировка перечня коррупционно-опасных функций ФНС России и перечней должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (протокол заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов центрального аппарата ФНС России) | Х | Сахарук В.А., начальник Управления кадров ФНС России | Х | Х | 2022-11-01 | Х | Х | Х | Х
3.2.12. | Мероприятие 3.2.12. Организация и осуществление ресурсного обеспечения мероприятий госпрограммы | Х | Сатин Д.С., заместитель руководителя ФНС России | Обеспечение возможности реализации мероприятий подпрограммы | 01.01.2020 | 2022-12-31 | 182 0106 39 3 02 90011 121 | 1384131.7 | 1429193.3 | 1486361.1
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90011 129 | 417746.6 | 431346.9 | 448600.8
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90012 121 | 61245682.3 | 62948290.7 | 65466222.5
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90012 129 | 18394342.5 | 18905214.4 | 19661422.9
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90019 122 | 757763.4 | 802582.9 | 803736.9
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90019 129 | 2207.4 | 2207.4 | 2207.4
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90019 242 | 12349834.4 | 11846764.1 | 11500156.3
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90019 243 | 918977.4 | 918977.4 | 918977.4
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90019 244 | 12873501.6 | 12913845.3 | 12915139.4
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90019 321 | 9544.6 | 9544.6 | 9544.6
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90019 851 | 1293219.5 | 1287219.5 | 1285219.5
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90019 852 | 16624.2 | 16624.2 | 16624.2
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90019 853 | 7797.1 | 7797.1 | 7797.1
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90059 111 | 4581224.9 | 4730370.5 | 4919585.2
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90059 112 | 19942 | 19942 | 19942
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90059 119 | 1383529.9 | 1428571.9 | 1485714.8
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90059 242 | 19580055.8 | 15418801.3 | 9558132.5
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90059 243 | 75000 | 0 | 0
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90059 244 | 6895270.5 | 7554076 | 7554076
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90059 851 | 160767.7 | 160767.7 | 160767.7
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90059 852 | 755.2 | 755.2 | 755.2
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 90059 853 | 115 | 115 | 115
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 92035 244 | 3000 | 3000 | 3000
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 92036 244 | 50.5 | 50.5 | 50.5
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 92048 242 | 702210 | 702210 | 702210
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 93974 321 | 6700.1 | 6700.1 | 6700.1
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 93987 112 | 12500 | 12500 | 12500
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 93987 122 | 221312.6 | 221312.6 | 221312.6
[7 empty] | 182 0106 39 3 02 94009 414 | 4037454.1 | 4444266.1 | 4444266.1
[7 empty] | 182 0108 39 3 02 92794 862 | 8518.9 | 8650 | 8702.4
[7 empty] | 182 0112 39 3 02 90019 241 | 4819.5 | 0 | 0
[7 empty] | 182 0705 39 3 02 90059 611 | 116960.5 | 118959.3 | 121495.2
[7 empty] | 182 0705 39 3 02 90059 612 | 1443.4 | 1443.4 | 1443.4
[7 empty] | 182 1004 39 3 02 93969 112 | 508.3 | 508.3 | 508.3
[7 empty] | 182 1004 39 3 02 93969 122 | 9687.6 | 9690 | 9690
| Контрольное событие 3.2.12.1. Осуществлено ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы за отчетный период | Х | Сатин Д.С., заместитель руководителя ФНС России | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.12.2. Осуществлено ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы за отчетный период | Х | Сатин Д.С., заместитель руководителя ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.12.3. Осуществлено ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы за отчетный период | Х | Сатин Д.С., заместитель руководителя ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
3.2.13. | Мероприятие 3.2.13. Организация и проведение мероприятий по реализации федеральными государственными образовательными бюджетными учреждениями, подведомственными ФНС России, дополнительных профессиональных программ в рамках исполнения государственных заданий на оказание государственных услуг | Х | Сахарук В.А. начальник Управления кадров ФНС России | Оказание федеральными государственными образовательными бюджетными учреждениями, подведомственными ФНС России, образовательных услуг надлежащего качества по профессиональной переподготовке и повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих ФНС России по основным направлениям профессиональной деятельности. Исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в части повышения профессионального уровня федеральных государственных гражданских служащих ФНС России | 01.01.2020 | 2021-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.13.1. Подписан приказ ФНС России (без регистрации в Минюсте России) об утверждении планов-графиков дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России, на 2020 год | Х | Сахарук В.А. начальник Управления кадров ФНС России | Х | Х | 2020-02-01 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.2.13.2. Подписан приказ ФНС России (без регистрации в Минюсте России) об утверждении планов-графиков дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России, на 2021 год | Х | Сахарук В.А. начальник Управления кадров ФНС России | Х | Х | 2020-12-31 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.2.13.3. Подписан приказ ФНС России (без регистрации в Минюсте России) об утверждении планов-графиков дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России, на 2022 год | Х | Сахарук В.А. начальник Управления кадров ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | X | X | X | X
3.2.14. | Мероприятие 3.2.14. Создание федерального регистра сведений о населении (ЕРН) | Х | Баранов Р.В., и.о. начальника Управления регистра населения ФНС России | Создан федеральный регистр сведений о населении, обеспечивающий создание системы учета сведений о населении Российской Федерации, обеспечивающей их актуальность и достоверность | 01.01.2020 | 2022-01-01 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.14.1. Подготовлены предложения по НПА, необходимым для реализации норм Федерального закона от 08.06.2020 № 168-ФЗ, затрагивающим полномочия оператора ФГИС "ЕРН" (письма в Минфин России) | 2 | Баранов Р.В., и.о. начальника Управления регистра населения ФНС России | X | Х | 2021-07-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.14.2. Проведена опытная и опытно-промышленная эксплуатации ФГИС "ЕРН" (акты о завершении опытной и опытно-промышленной эксплуатации) | 2 | Баранов Р.В., и.о. начальника Управления регистра населения ФНС России | X | Х | 2021-12-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.14.3. Проведено первоначальное включение сведений в федеральный регистр сведений о населении. ФГИС "ЕРН" введена в промышленную эксплуатацию (приказ о вводе в промышленную эксплуатацию) | 2 | Баранов Р.В., и.о. начальника Управления регистра населения ФНС России | X | Х | 2022-01-01 | Х | Х | Х | Х
3.2.15. | Мероприятие 3.2.15. Развитие приема и обработки налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме, поступившей по телекоммуникационным каналам связи | Х | Егоричев А.В., заместитель руководителя ФНС России | Возможность направления доверенности в электронной форме с подписью доверителя; прием налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанной электронной подписью физического лица, действующего на основании доверенности | 01.01.2020 | 2021-11-01 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.15.1. Издан приказ ФНС России об утверждении формата электронной доверенности | Х | Новиков Ф.В., начальник Управления электронного документооборота ФНС России | Х | Х | 2021-04-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2.15.2. Доклад руководителю ФНС России о доработке программного обеспечения по приему отчетности от налогоплательщиков с применением электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" | Х | Новиков Ф.В., начальник Управления электронного документооборота ФНС России | Х | Х | 2021-11-01 | Х | Х | Х | Х
3.6. | Федеральный проект I1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | Х | ФНС России, статс-секретарь - заместитель Министра Сазанов А.В. | Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику; законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников; запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима (включая передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога); в целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых граждан реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктуры по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения специального налогового режима для самозанятых граждан, достигло 2 400 тыс. человек в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом) | 01.12.2018 | 2024-12-31 | 182 ХХХХ 39 3 I1 ХХХХХ ХХХ | 411400 | 494400 | 251400
3.I1.1. | Мероприятие 3.I1.1. Разработка информационной системы "УСН-онлайн", сопровождение (развитие) прикладного программного обеспечения и ИТ-инфраструктуры информационной системы "УСН-онлайн". | Х | Бударин А.В., заместитель руководителя ФНС России | Обеспечен ввод в эксплуатацию информационной системы "УСН-онлайн", реализующая возможность исключения обязанности по представлению налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 182 01 06 39 3 I1 00100 242 | 125000 | 325000 | 82000
| Контрольное событие 3.I1.1.1.Подписан приказ ФНС России (без регистрации в Минюсте России) о введении в эксплуатацию информационной системы "УСН-онлайн", реализующей возможность исключения обязанности по представлению налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику |  | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | X | Х | 2021-10-01 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.I1.1.2. Обеспечено сопровождение (развитие) прикладного программного обеспечения и ИТ-инфраструктуры информационной системы "УСН-онлайн" (отчет об оказанных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2022 году) | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | X | Х | 2022-12-31 | X | X | X | X
3.I1.2. | Мероприятие 3.I1.2. Осуществление сопровождения прикладной подсистемы АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности | Х | Бударин А.В., заместитель руководителя ФНС России | Обеспечены благоприятные условия для осуществления предпринимательской деятельности самозанятыми гражданами | 01.01.2020 | 2022-12-31 | 182 01 06 39 3 I1 00100 242 | 286400 | 169400 | 169400
| Контрольное событие 3.I1.2.1. Приняты работы по развитию прикладной подсистемы АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности (акт о приемке работ) | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | Х | Х | 2020-12-31 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.I1.2.2. Осуществлено сопровождение прикладной подсистемы АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности (отчет об оказанных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2021 году) | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.I1.2.3. Осуществлено сопровождение прикладной подсистемы АИС "Налог-3", обеспечивающей налогообложение доходов физических лиц, полученных от профессиональной деятельности (отчет об оказанных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем ФНС России в 2022 году) | Х | Мальцев В.Г., начальник Управления оперативного контроля ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | X | X | X | X
3.7. | Федеральный проект I5. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | ФНС России, руководитель Егоров Д.В. | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки размещен на сайте ФНС России | 01.07.2019 | 2024-12-31 | 182 ХХХХ 39 3 I5 ХХХХХ ХХХ | 150000 | 82800 | 54410.4
3.I5.1. | Мероприятие 3.I5.1. Формирование и ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. | Х | Колесников В.Г., заместитель руководителя ФНС России | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки размещен на сайте ФНС России | 01.01.2020 | 2020-12-31 | 182 01 06 39 3 I5 16100 242 | 150000 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.I5.1.1. Сформирован единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2020-12-20 | Х | Х | Х | Х
3.I5.2. | Мероприятие 3.I5.2. Выполнение работ по ведению единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. | Х | Колесников В.Г., заместитель руководителя ФНС России | Выполнены работы по ведению единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | 01.01.2021 | 2022-12-31 | 182 01 06 39 3 I5 16100 242 | 0 | 82800 | 54410.4
| Контрольное событие 3.I5.2.1. Осуществлено сопровождение прикладного программного обеспечения, создание, развитие и эксплуатация ИТ-инфраструктуры в 2021 году (отчет по сопровождению информационной системы, реализующей ведение реестра) | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.I5.2.2. Осуществлено сопровождение прикладного программного обеспечения, создание, развитие и эксплуатация ИТ-инфраструктуры в 2022 году (отчет по сопровождению информационной системы, реализующей ведение реестра) | Х | Кузьмичев Д.Е., начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
5. | Подпрограмма 5. Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, драгоценных металлов и драгоценных камней | Х | Минфин России | Х | 01.01.2013 | 2024-12-31 | 092 ХХХХ 39 5 ХХ ХХХХХ ХХХ
Х
5.2. | Основное мероприятие 5.2. Развитие валютного законодательства Российской Федерации и осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений | Х | Минфин России, заместитель Министра Дроздов А.В. | Защита платежного баланса Российской Федерации, ограничение обращения иностранной валюты внутри страны; повышение результативности проведения проверочных мероприятий (проверок) по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями | 01.01.2013 | 2024-12-31 | 092 ХХХХ 39 5 02 ХХХХХ ХХХ | 0,0 | 0,0 | 0,0
5.2.3. | Мероприятие 5.2.3. Осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений (за исключением контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации) и ведение административного производства по делам об административных правонарушениях | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Повышение результативности контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации | 01.01.2020 | 2022-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.2.3.1. Проведены в 2020 году проверки соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, осуществлено ведение административного производства по делам об административных правонарушениях, возбужденным должностными лицами ФНС России по фактам нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5.2.3.2. Проведены в 2021 году проверки соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, осуществлено ведение административного производства по делам об административных правонарушениях, возбужденным должностными лицами ФНС России по фактам нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5.2.3.3. Проведены в 2022 году проверки соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, осуществлено ведение административного производства по делам об административных правонарушениях, возбужденным должностными лицами ФНС России по фактам нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования | Х | Балта Е.Ю., начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х