## Разд.VI-списание
Раздел VI
Приложение
к распоряжению ФНС России
от «15»апреля 2021 г. № 84@
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос
№ п/п | код региона | Заказчик, застройщик | Наименование объекта Назначение объекта | Адрес местонахождения объекта | Мощность объекта / Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства / Годы фактического начала и прекращения строительства / Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 32 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Брянской области | 3-х этажная пристройка к административному зданию Общественное (административное) здание | 242600, Брянская область, г. Дятьково, переулок Карла Маркса, д. 2 | 652,1 м2 / 144,9 тыс. рублей в ценах 1991 года | - / Планируемая продолжительность строительства 10 месяцев; 2002 - 2003 / 14% | П12340005965 | Постановление Администрации города Дятьково и Дятьковского района от 01.03.2002 № 173 "О разработке проектно-сметной документации на строительство двухэтажной пристройки к зданию инспекции по налогам и сборам г.Дятьково". Постановление Администрации города Дятьково и Дятьковского района от 25.10.2002 № 992 "О внесении изменений в постановление № 173 от 01.03.2002". Заключение № 1571 по рабочему проекту пристройки к зданию инспекции МНС города Дятьково от 28.10.2002. | 818,11 / 818,11 | Объект незавершенного строительства имеет низкую степень готовнисть-14%, с 19.12.2003 года строительные работы не производились, по результатам обследования проектного института ОАО "Проектный институт ГПИСТРОЙМАШ" от 18.09.2013 объект имеет ограниченно-рабоспособное состояние. Согласно протоколу совещания у заместителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 25.06.2014 № 334 надлежит списать объект незавершенного строительства. Комиссией ФНС России по принятию решения о выбытии (списании) федерального имущества, закрепленного за ФНС России на праве оперативного управления принято решение о списании объекта незавершенного строительства (протокол от 08.06.2020 № 31-НИ) | Федеральный бюджет | 2022 | УФНС России по Брянской области | Списание и снос объекта незавершенного строительства
2 | 47 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ленинградской области | Гараж (объект незавершенного строительства) Гараж | Ленинградская область, город Тихвин, ул. Советская, 45 | 386,6 кв.м | - / 1990-1994 / 9% | П12480011619 | По договору купли-продажи муниципального имущества от 28.09.1994 № 85 | 26,59 / 26,59 | Объект незавершенного строительства представляет собой конструкцию из 6 железобетонных блоков, вкопанных в землю и остатков кирпичной кладки высотой 50 см. Фундаменты имеют значительные разрушения, разломы, коррозию металлических частей. Согласно технической документации степень готовности объекта незавершенного строительства 9 %, степень износа 100%. На территории недостроенного гаража выросли кустарники и деревья. Объект находится в заброшенном состоянии. Протокол заседания Комиссии ФНС России по принятию решения о выбытии (списании) федерального имущества, закрепленного за ФНС России на праве оперативного управления от 24.12.2019 № 21-НИ. | Федеральный бюджет | 2022 | УФНС России по Ленинградской области | Списание и снос объекта незавершенного строительства
3 | 68 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Тамбовской области | Объект незавершенного строительства Назначение: не определено | Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Славянская, 13 | 299,5 кв.м / 271,3 тыс. рублей | - / 1994 - 1996 / 45% | П12680006825 | Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1991 № 340 "О государственной налоговой службе Российской Федерации" | 271,33 / 271,33 | Дальнейшее строительство объекта нецелесообразно. Полное разрушение стен в результате обильных атмосферных осадков, частичная разморозка кирпичной кладки, бетонное перекрытие имеет значительные повреждения, оголена рабочая арматура вследствие разрушения бетона, видимый прогиб. Снижение до недопустимого уровня надежности прочности и устойчивости строительных конструкций и основания объекта незавершенного строительства. Отдельные материалы и конструкции не пригодны. Протокол заседания комиссии по списанию незавершенного строительства Межрайонной ИФНС России № 3 по Тамбовской области от 25.09.2018 № 02-1. Протокол заседания комиссии УФНС России по Тамбовской области от 27.11.2018 № 10 по принятию решения о выбытиии (списании) федерального имущества. Протокол заседания Комиссии ФНС России по принятию решения о выбытии (списании) федерального имущества, закрепленного за ФНС России на праве оперативного управления от 24.12.2019 № 20-НИ. Отчет о техническом состоянии строительных конструкций незавершенного строительства жилого дома расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Славянская, д. 13, выполненный ООО "Соцстрой" в 2012 году. Техническое заключение № 0581 "О состоянии строительных конструкций незавершенного строительства и возможности завершения строительства здания административно-хозяйственного назначения расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Славянская, д. 13 по состоянию на март 2014 года". | Федеральный бюджет | 2022 | УФНС России по Тамбовской области | Списание объекта незавершенного строительства
4 | 86 | ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Незавершенный строительством объект (2 этажное нежилое здание с теплым переходом) / Общественное (административное) здание | ХМАО, г. Сургут, ул. Геологическая, 2 | 6400 кв.м планируется построить (существует 618,4 кв.м) / 2724,21 тыс. рублей | 2021-2024 / 1996 / 40% | П12840000040 | Приказ Департамента государственной собственности ХМАО - Югры от 15.05.2003 № 420-ф | 2724,21 / 2724,21 | Техническое обследование несущих и ограждающих конструкций выявило: сваи забиты с отклонением проектного положения, нагрузка передаваемая на сваю не соответствует проектной; следы разрушения наружных и внутренних стен; слежы разрушения блоков ФБС; продольные трещины плит перекрытия; оголение арматурных каркасов. Комиссией ФНС России по принятию решения о выбытии (списании) федерального имущества, закрепленного за ФНС России на праве оперативного управления принято решение о списании объекта незавершенного строительства (протокол от 08.06.2020 № 25-НИ) | Федеральный бюджет | 2022 | УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Списание и снос объекта незавершенного строительства
5 | радуга | Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 17 по Саратовской области | Здание центра обучения и оздоровления (учебный корпус). Назначение объекта: Иное | Саратовская область, Марксовский район, Марксовское лесничество, Подлесновское участковое лесничество, квартал 38, часть выдела 10, 13, 15, 16, 17, 18 | 17 871,86 тыс. рублей | - / Годы фактического начала и прекращения строительства: 2004-2005 / Степень завершения строительства: средняя | П12240022989 | Распоряжение Администрации Марксовского МО Саратовской области от 15.11.2004 №409-р "О разрешении строительства Центра обучения и оздоровления" | 10523,17 / 10523,17 | Невозможность восстановления: Объект находится на лесном участке, расположенном по адресу: Саратовская область, Марксовский административный район, ОГУ «Марксовский лесхоз», Подлесновское лесничество, квартал 38, части выделов 10,13,15,16,17,18. В соответствии с п. 5 ч.1 ст. 104 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается размещение объектов капитального строительства. Договор постоянного (бессрочного) пользования лесным участком от 29.09.2010 № 74/РПБ. Комиссией ФНС России по принятию решения о выбытии (списании) федерального имущества, закрепленного за ФНС России на праве оперативного управления принято решение о списании объекта незавершенного строительства (протокол от 08.06.2020 № 24-НИ) | Субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг | 2022 | ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" | Списание и снос объекта незавершенного строительства