## Разд.I-зав. строительства
Приложение № 1
к распоряжению ФНС России
от «28» марта 2023 г. № 69@
ПЛАН
мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства
по Федеральной налоговой службе
Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
№ п/п | Код региона | Заказчик, застройщик | Наименование объекта / Назначение объекта | Адрес местонахождения объекта | Мощность объекта / Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства / Годы фактического начала и прекращения строительства / Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Остаток сметной стоимости тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2017 г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия
[11 empty] | Всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## Разд.II-консервация
Раздел II
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Источники и объемы финансирования, необходимого для консервации объекта | Срок проведения консервации объекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Разд.III-приватизация
Раздел III
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предполагаемый срок приватизации (продажи)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Разд.IV-концессия
Раздел IV
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Разд.V-передача
Раздел V
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность
№ п/п | Код региона | Учетный номер объекта | Заказчик, застройщик | Наименование объекта / Назначение объекта | Адрес местонахождения объекта | Мощность объекта / Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства / Годы фактического начала и прекращения строительства / Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Планируемая стоимость затрат средств федерального бюджета на выполнение управленческого решения на объект незавершенного строительства, тыс. рублей, из федерального бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результата мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 23 | 1820000000001104897002109331 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю | Незавершенное строительство административного здания Здание общественное (административное) | Краснодарский край, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 49 | 869,5 кв.м / 1533,4 тыс. рублей | - / 1993-1995 / 23% (согласно данным кадастрового паспорта) | В12240027295 | Разрешение на выполнение строительных работ от 10.05.1993 | 1533,4 / 1533,4 | - | Администрация Крыловского сельского поселения | 2023 | УФНС России по Краснодарскому краю | Приватизация (отчуждение) объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке
2 | 23 | 1820000000001104897002109321 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю | Незавершенное строительством здание гаража Краснодарский край, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 49 Гараж | Краснодарский край, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 49 | 120,5 кв.м / 266,825 тыс. рублей | - / 1993-1995 / 70% (согласно данных кадастрового паспорта) | В12240028544 | Разрешение на выполнение строительных работ от 10.05.1993 | 266,83 / 266,83 | - | Администрация Крыловского сельского поселения | 2023 | УФНС России по Краснодарскому краю | Приватизация (отчуждение) объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке
3 | 27 | 1820000000001103555007100031 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Хабаровскому краю | Объект незавершенного строительства по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, пос. Переяславка, ул. Ленина, д. 41 Здание общественное (административное) | Хабаровский край, район им. Лазо, пос. Переяславка, ул. Ленина, д. 41 | 831 кв.м / - | - / 1991 - данные отсутствуют / 82% | П12290006003 | Объект недвижимого имущества приобретен в виде объекта незавершенного строительства по договору купли-продажи от 29.11.2006 № 55 | 5000 / 5000 | - | Администрация муниципального района имени Лазо | 2023 | УФНС России по Хабаровскому краю | Приватизация (отчуждение) объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке
4 | 86 | 1820000000001103408603100011 | УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Незавершенный строительством объект (жилой дом) | г. Ханты-Мансийск, ул. Рассветная, д. 19 | 252,2 кв.м / 773,3 тыс. рублей | - / 1197-2000 / 50% | П12840000067 | Распоряжение ТУ Росимущества в ХМАО - Югре от 24.12.2007 №1170 | 773,3 / 773,3 | - | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2023 | УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Приватизация (отчуждение) объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке

## Разд. VI - списание
Раздел VI
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос
№ п/п | Код региона | Учетный номер объекта | Заказчик, застройщик | Наименование объекта Назначение объекта | Адрес местонахождения объекта | Мощность объекта / Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства / Годы фактического начала и прекращения строительства / Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимый для сноса объекта незавершенного строительства, тыс. рублей, из федерального бюджета | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства | Ответственный исполнитель | Управленческое решение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 47 | 1820000000001103064802180011 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ленинградской области | Гараж (объект незавершенного строительства) Гараж | Ленинградская область, город Тихвин, ул. Советская, 45 | 386,6 кв.м | - / 1990-1994 / 9% | П12480011619 | По договору купли-продажи муниципального имущества от 28.09.1994 № 85 | 26,59 / 26,59 | 2628.7307 | Объект незавершенного строительства представляет собой конструкцию из 6 железобетонных блоков, вкопанных в землю и остатков кирпичной кладки высотой 50 см. Фундаменты имеют значительные разрушения, разломы, коррозию металлических частей. Согласно технической документации степень готовности объекта незавершенного строительства 9 %, степень износа 100%. На территории недостроенного гаража выросли кустарники и деревья. Объект находится в заброшенном состоянии. Протокол заседания Комиссии ФНС России по принятию решения о выбытии (списании) федерального имущества, закрепленного за ФНС России на праве оперативного управления от 24.12.2019 № 21-НИ. | Федеральный бюджет | 2023 | УФНС России по Ленинградской области | Снос объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке
2 | 86 | - | ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Незавершенный строительством объект (2 этажное нежилое здание с теплым переходом) / Общественное (административное) здание | ХМАО, г. Сургут, ул. Геологическая, 2 | 6400 кв.м планируется построить (существует 618,4 кв.м) / 2724,21 тыс. рублей | 2021-2024 / 1996 / 40% | П12840000040 | Приказ Департамента государственной собственности ХМАО - Югры от 15.05.2003 № 420-ф | 2724,21 / 2724,21 | 2573.96 | Техническое обследование несущих и ограждающих конструкций выявило: сваи забиты с отклонением проектного положения, нагрузка передаваемая на сваю не соответствует проектной; следы разрушения наружных и внутренних стен; слежы разрушения блоков ФБС; продольные трещины плит перекрытия; оголение арматурных каркасов. Комиссией ФНС России по принятию решения о выбытии (списании) федерального имущества, закрепленного за ФНС России на праве оперативного управления принято решение о списании объекта незавершенного строительства (протокол от 08.06.2020 № 25-НИ) | Федеральный бюджет | 2023 | УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Снос объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке
3 | радуга | - | Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 17 по Саратовской области | Здание центра обучения и оздоровления (учебный корпус). Назначение объекта: Иное | Саратовская область, Марксовский район, Марксовское лесничество, Подлесновское участковое лесничество, квартал 38, часть выдела 10, 13, 15, 16, 17, 18 | 17 871,86 тыс. рублей | - / Годы фактического начала и прекращения строительства: 2004-2005 / Степень завершения строительства: 35% | П12240022989 | Распоряжение Администрации Марксовского МО Саратовской области от 15.11.2004 №409-р "О разрешении строительства Центра обучения и оздоровления" | 10523,17 / 10523,17 | 16371.04 | Невозможность восстановления: Объект находится на лесном участке, расположенном по адресу: Саратовская область, Марксовский административный район, ОГУ «Марксовский лесхоз», Подлесновское лесничество, квартал 38, части выделов 10,13,15,16,17,18. В соответствии с п. 5 ч.1 ст. 104 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается размещение объектов капитального строительства. Договор постоянного (бессрочного) пользования лесным участком от 29.09.2010 № 74/РПБ. Комиссией ФНС России по принятию решения о выбытии (списании) федерального имущества, закрепленного за ФНС России на праве оперативного управления принято решение о списании объекта незавершенного строительства (протокол от 08.06.2020 № 24-НИ) | Субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг | 2023 | ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" | Снос объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке

## Разд.VII-казна
Раздел VII
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну
№ п/п | Код региона | Учетный номер объекта | Заказчик, застройщик | Наименование объекта Назначение объекта | Адрес местонахождения объекта | Мощность объекта / Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимый для сноса объекта незавершенного строительства, тыс. рублей, из федерального бюджета | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 57 | 1820000000001102463500100011 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Орловской области | Объект незавершенного строительства: жилой дом Иное | Орловская область,Болховский район, г.Болхов, пер.Некрасовский, д.3"а" | 79,5 кв.м / 96,142 тыс. рублей | - / 1995 год / 30 % | П12580001201 | Постановление Главы администрации города Болхов Орловской области от 22.02.1995 № 28 | 96,14 / 96,14 | - | 2023 | УФНС России по Орловской области | Приватизация (отчуждение) объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке
2 | 86 | 1820000000001103408603100021 | ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Незавершенный строительством объект (1 этажное нежилое здание) / Общественное (административное) здание | ХМАО, г. Сургут, ул. Геологическая, 2 | 230 кв.м / 1013,2 тыс. рублей | - / 1996 / 38% | П12840005541 | Приказ Департамента государственной собственности ХМАО - Югры от 15.05.2003 № 420-ф | 1013.21 | - | 2023 | УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Приватизация (отчуждение) объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке

## Разд.VIII-ПИР
Раздел VIII
Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось
№ п/п | Код региона | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта / Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства / Годы фактического начала и прекращения строительства / Степень завершенности строительства | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/ невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 35 | 35. Межрайонная ИФНС России № 4 по Вологодской области Реконструкция административного здания (пристройка к зданию) Межрайонной ИФНС России №4 по Вологодской области г.Бабаево, ул.Юбилейная, д.11 г. Бабаево, ул.Юбилейная, д.11 Общественное (административное) здание | - / 1996,0 тыс. рублей (стоимость проектных и изыскательских работ (далее - ПИР, ПСД) | - / Разработка ПИР - 2006-2007; строительство не начиналось и не планируется / 0% | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2006 №140-р | 1996 / 1996 | Имеется | Списание расходов на разработку ПИР в связи с отсутствием необходимости в реконструкции здания в результате сокращения численности инспекции | Требуется решение о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения | УФНС России по Вологодской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после внесения соответствующих изменений и поправок в действующее законодательство Российской Федерации, устанавливающих общие требования к принятию решения о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения.
2 | 51 | 51. УФНС России по Мурманской области Учебный центр УМНС РФ по Мурманской области, 29-й км Верхнетуломского шоссе Мурманская область, Кольский район, 29 км Верхнетуломского шоссе Иное | 234,00 кв.м / 14346,3 тыс. рублей; 558,1 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2003 год; строительство объекта планировалось в 2004 году. Строительство не начиналось и не планируется / 0% | Титульный список на 2003 год, доведенный МНС России письмом от 05.05.2003 № 31- 1-06/84-Р044 | 558,1 / 558,1 | ПСД разработана, в том числе заключение Управления государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области от 30.03.2005 № 226/II | Списание затрат по разработке проектно-сметной документации по объекту. В настоящее время обучение государственных служащих проводится в государственных образовательных учреждениях или с использованием дистанционных образовательных технологий. Таким образом, строительство указанного объекта потеряло свою актуальность. Кроме того, из-за срока давности разработки ПСД, возникла необходимость внесения изменений и дополнений в ПСД, т.к. устарели выданные ранее технические условия для подключения к системе электроснабжения, возник дефицит мощности электроснабжения в районе расположения учебного центра (отопление учебного центра только с помощью электрических батарей). Также требуется корректировка по применяемым в проекте строительным материалам, включение в проект дополнительных требований по экологии, т.к. учебный центр расположен в зоне особо охраняемых земельных участков, повторное проведение государственной экспертизы, в том числе экологической экспертизы ПИР. Выполнение данных работ повлечет значительное увеличение затрат на доработку проекта и удорожание строительства объекта. | Требуется решение о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения | УФНС России по Мурманской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после внесения соответствующих изменений и поправок в действующее законодательство Российской Федерации, устанавливающих общие требования к принятию решения о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения.
3 | 63 | 63. МИФНС России №10 по Самарской области Проектно-сметная документация незавершенного строительством административного здания МИФНС России №10 (Самарская область, пос.г.т.Безенчук) Самарская область, пос.г.т.Безенчук, ул. Комсомольская Общественное (административное) здание | 757,40 кв.м / 16891,1 тыс. рублей; 744,1 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2002 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | В соответствии с договором от 07.10.2002 №7/102 разработана ПСД на реконструкцию административного здания инспекции (привлекаемые средства) | 744,1 (привлекаемые средства) | Имеется | В связи с реорганизацией налоговых органов в настоящее время отсутствует необходимость в реализации проекта. Предлагается списать затраты. | Требуется решение о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения | УФНС России по Самарской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после внесения соответствующих изменений и поправок в действующее законодательство Российской Федерации, устанавливающих общие требования к принятию решения о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения.
4 | 63 | 63. МИФНС России №14 по Самарской области Проектно-сметная документация незавершенного строительством административного здания МИФНС России №14 (Самарская область, с.Кинель-Черкассы, ул.50 лет Октября) Самарская область, с.Кинель-Черкассы, ул.50 лет Октября Общественное (административное) здание | 1085,80 кв.м / 30470,2 тыс. рублей; 1342,3 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2004 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | В соответствии с договором от 29.07.2004 № 220 разработана ПСД на реконструкцию административного здания инспекции (привлекаемые средства) | 1342,3 (привлекаемые средства) | Имеется | В связи с реорганизацией налоговых органов в настоящее время отсутствует необходимость в реализации проекта. Предлагается списать затраты. | Требуется решение о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения | УФНС России по Самарской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после внесения соответствующих изменений и поправок в действующее законодательство Российской Федерации, устанавливающих общие требования к принятию решения о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения.
5 | 63 | 63. МИФНС России № 2 по Самарской области Проектно-сметная документация незавершенного строительством административного здания МИФНС России № 2 (Самарская область, г.Тольятти, ул.Дзержинского, д.15) Самарская область, г.Тольятти, ул.Дзержинского, д.15 Общественное (административное) здание | 8945,00 кв.м / 76022,7 тыс. рублей; 2703,6 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2004 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | В соответствии с договором от 14.04.2004 № 104/2004 разработана проектно-сметная документация на реконструкцию административного здания инспекции (привлекаемые средства) | 2703,6 (привлекаемые средства) | Утеряна | В связи с реорганизацией налоговых органов в настоящее время отсутствует необходимость в реализации проекта. Предлагается списать затраты. | Требуется решение о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения | УФНС России по Самарской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после внесения соответствующих изменений и поправок в действующее законодательство Российской Федерации, устанавливающих общие требования к принятию решения о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения.
6 | 63 | 63. МИФНС России №11 по Самарской области Проектно-сметная документация незавершенного строительством административного здания МИФНС России №11 (Самарская область, с.Красноармейское, ул.Мира, д.30) Самарская область, с.Красноармейское, ул.Мира, д.30 Общественное (административное) здание | 496,20 кв.м / 25097,1 тыс. рублей; 1105,6 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2004 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | В соответствии с договором от 22.11.2004 № 116/2004 разработана проектно-сметная документация на реконструкцию административного здания инспекции (привлекаемые средства) | 1105,6 (привлекаемые средства) | Имеется | В связи с реорганизацией налоговых органов в настоящее время отсутствует необходимость в реализации проекта. Предлагается списать затраты | Требуется решение о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения | УФНС России по Самарской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после внесения соответствующих изменений и поправок в действующее законодательство Российской Федерации, устанавливающих общие требования к принятию решения о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения.
7 | 64 | 64. УФНС России по Саратовской области Строительство крышной котельной с газопроводом и газогенератором в здании Управления Саратовская область, г.Саратов, ул.Рабочая, д.24 Коммунально-бытовое | 18,00 кв.м / 710,1 тыс. рублей; 472,18 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2003-2005; строительство не начиналось и не планируется / 0% | Титульный список объектов капитального строительства на 2003 год, доведенный письмом МНС России от 10.03.2004 № 31-1-06/64; договор подряда на выполнение проектных работ от 20.10.2003 № ПР-7/03 (привлекаемые средства). | 472,18 (привлекаемые средства) | Проектная документация разработана частично | Списание ПИР. Технические условия и требования, предъявляемые к аналогичным технологиям и оборудованию, устарели. | Требуется решение о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения | УФНС России по Саратовской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после внесения соответствующих изменений и поправок в действующее законодательство Российской Федерации, устанавливающих общие требования к принятию решения о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения.
8 | 74 | Заказчик - УФНС России по Челябинской области, Объединенное административное здание УФНС России по Челябинской области и ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска (строительство) г.Челябинск Общественное (административное) здание | 10650,00 кв.м / 6000 тыс. рублей - стоимость разработанных ПИР | - / - Разработка ПИР - 2008 год; строительство не начиналось / 0% | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №1965-р; уточненный титульный список объектов капитального строительства на 2008 год по ФНС России; государственный контракт от 15.12.2008 №03-08-12 ПИР | 6000 / 6000 | Шифр проекта 42-01-2009 ЭП ООО СК "Новострой Инжиниринг" | Cписание денежных средств | Требуется решение о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения | УФНС России по Челябинской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после внесения соответствующих изменений и поправок в действующее законодательство Российской Федерации, устанавливающих общие требования к принятию решения о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения.
9 | 74 | 74. УФНС России по Челябинской области Административное здание ИФНС России по Центральному району г.Челябинска (строительство) г.Челябинск Общественное (административное) здание | 2200,00 кв.м / 2773,7 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР- 2003 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | Титульный список объектов капитального строительства на 2003 год; государственный контракт от 22.04.2003 №33-03 (привлекаемые средства) | 2773,72 / 2773,72 | Шифр проекта КСК 00037-РП, ЗАО "Коммерческая строительная компания" | Cписание денежных средств | Требуется решение о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения | УФНС России по Челябинской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после внесения соответствующих изменений и поправок в действующее законодательство Российской Федерации, устанавливающих общие требования к принятию решения о прекращении и/или о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись государственные капитальные вложения.
17695.6
17695.6