УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 19.11.2018  № 670-р

ПЛАН

мероприятий по реализации Концепции долгосрочной информационной кампании

«Я плачу налоги!»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение реализации государственной информационной кампании «Я плачу налоги!» | Внесение изменений в Государственную программу Республики Бурятия «Совершенствование го-сударственного управления», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.04.2013 № 180, в части реализации информационной кампании в рамках Концепции долгосрочной информационной кампании «Я плачу налоги!» при формировании проекта республиканского бюджета на 2019 - 2021 годы | 1 квартал 2019 года | Комитет по информационной политике Администрации Главы РБ и Правительства РБ, Министерство экономики РБ, УФНС России по РБ (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акции, направленные на физических лиц |  |  |  |  |
| 2. | Акция «Моя дорога» | Совместное с ОМСУ и подрядными организациями установление на введенных в эксплуатацию участках автомобильных дорог информационных баннеров на тематику в рамках Концепции долгосрочной информационной кампании «Я плачу налоги!» | Август 2019 года | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС России по РБ (по согласованию) |
| 3. | Изготовление и прокат видеороликов | Выпуск видеороликов с известными людьми республики с идеологическим содержанием о самостоятельной и сознательной уплате налогов с #хэштегами: - о подключении к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц; - о сроке уплаты имущественных налогов физических лиц. Размещение в аккаунтах в соцсетях, на республиканских телеканалах информационных сообщений | Декабрь 2019 года | Комитет по информационной политике Администрации Главы РБ и Правительства РБ, УФНС России по РБ (по согласованию) |
| 4. | Государственный человек платит налоги | Своевременная уплата налогов государственными и муниципальными служащими. Доведение информации об имеющейся задолженности по уплате налогов до работодателей (пени, штрафы) государственных структур | Ежегодно | Исполнительные органы государственной власти РБ, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС России по РБ (по согласованию) |
| 5. | Акция «Район без долгов» | Совместное с органами местного самоуправления поощрение благодарностью от первых лиц республики, глав районов, сельских поселений за совместную работу по снижению задолженности и достижению положительной динамики собираемости налогов. Ежегодный муниципальный форум, рабочее совещание глав муниципальных образований у Главы РБ по итогам года | Ежегодно, 1 - 2 кварталы | Комитет территориального развития Администрации Главы РБ и Правительства РБ, Министерство экономики РБ, Министерство финансов РБ, УФНС России по РБ (по согласованию) |
| 6. | Акция «Твои налоги – твои школа и детский сад» | Проведение конкурса среди муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений по своевременности и полноте уплаты родителями имущественных налогов в местные бюджеты | Ежегодно, 1 квартал | Министерство образования и науки РБ, Комитет территориального развития Администрации Главы РБ и Правительства РБ, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС России по РБ (по согласованию) |
| Акции, направленные на мелкий и средний бизнес |  |  |  |  |
| 7. | Конкурс «Лучший налогоплательщик года» | На встрече предпринимателей номинирование и поощрение благодарностью первых лиц республики лучшего налогоплательщика года | Ежегодно, 1 - 2 кварталы | Министерство экономики РБ, Министерство промышленности и торговли РБ, УФНС России по РБ (по согласованию) |
| 8. | Активные граждане республики | Использование муниципального интернет-ресурса по освещению благоустройства жизни местного населения: ремонт школы, материально-техническое обеспечение, проведение праздников, оказанных населению услугах | Ежегодно, в течение года | Комитет территориального развития Администрации Главы РБ и Правительства РБ, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Прочие акции |  |  |  |  |
| 9. | Информационный баннер «Я плачу налоги!» | Разработка баннера для официального портала органов государственной власти РБ. Размещение баннера и создание специального раздела для размещения пресс-релизов УФНС России по РБ на официальном портале органов государственной власти РБ. Размещение пресс-релизов УФНС России по РБ в специальном разделе на официальном портале органов государственной власти РБ, в социальных сетях, в газете «Бурятия», на сайте «Буряад унэн», районных печатных изданиях | Ежегодно, в течение года | УФНС России по РБ (по согласованию), Комитет информационных технологий и документальной связи Администрации Главы РБ и Правительства РБ, Комитет по информационной политике Администрации Главы РБ и Правительства РБ |
| 10. | Конкурс социальной рекламы «Я плачу налоги» | Конкурс социальной рекламы с номинациями – видеоролик, баннер (наружная реклама), слоган. В дальнейшем материалы конкурса должны быть широко использованы для информационно-разъяснительной работы с населением, в том числе при работе с подрастающим поколением | 4 квартал 2018 года | Министерство экономики РБ, УФНС России по РБ (по согласованию), Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ, Министерство здравоохранения РБ, Министерство образования и науки РБ, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 11. | Межведомственное информационное (правовое) взаимодействие | Представление в УФНС России по РБ копий нормативных правовых актов (в том числе в электронном виде) по республиканским и местным налогам | В течение месяца со дня принятия (вступления в силу) актов | Министерство экономики РБ, органы местного самоуправления (по согласованию) |

__________________