УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя УФНС РФ по РИ

_______________И.М. Гиреев

«___»________2017 г.

ПРОГРАММА

мероприятий по информационной поддержке

Декларационной кампании 2017 года

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать в электронных и печатных СМИ оповещение об адресах и времени приема деклараций о доходах физических лиц за 2016 год (форма №3-НДФЛ), о местах размещения консультационных пунктов и о номерах телефонов «горячих» линий, по которым налогоплательщики могут получить консультации по вопросам декларирования своих доходов | февраль-март 2017 года | отдел налогообложения и камерального контроля УФНС РФ по РИ совместно с отделом работы с налогоплательщиками УФНС РФ по РИ и межрайонными инспекциями |
| 2 | Подготовка информационного видеосюжета в телевизионной программе «Вести Ингушетии» на канале ГТРК «Ингушетия» | февраль – апрель 2017 года | отдел работы с налогоплательщиками УФНС РФ по РИ совместно с межрайонными инспекциями и отделом налогообложения и камерального контроля УФНС РФ по РИ |
| 3 | Подготовка и публикация в местных печатных изданиях, а также на интернет-сайте УФНС России по Республике Ингушетия материалов о порядке представления гражданами деклараций о своих доходах | февраль – апрель 2017 года | отдел работы с налогоплательщиками УФНС РФ по РИ совместно с межрайонными инспекциями и отделом налогообложения и камерального контроля УФНС РФ по РИ |
| 4 | Рассылка СМС сообщений о необходимости декларирования доходов в адрес налогоплательщиков, посредством использования услуг компаний сотовой связи. | февраль – апрель 2017 года | отдел работы с налогоплательщиками УФНС РФ по РИ совместно с межрайонными инспекциями и отделом налогообложения и камерального контроля УФНС РФ по РИ |
| 5 | Подготовка и распространение в местах массового скопления людей листовок, содержащих разъяснительную и агитационную информацию по декларированию гражданами своих доходов | до 1 апреля 2017 года | Отдел налогообложения и камерального контроля УФНС РФ по РИ совместно межрайонными инспекциями |
| 6 | Обновление и актуализация размещенных на интернет-сайте УФНС России по Республике Ингушетия материалов о ходе декларационной кампании 2017 года | в течение года | Отдел налогообложения и камерального контроля УФНС РФ по РИ совместно с отделом работы с налогоплательщиками УФНС РФ по РИ |

Начальник отдела						                                             Т.Ш. Беков