|  | Приложение № 2 к приказу УФНС России по Республике Мордовия от «__»_________2016 № _________________ |
| --- | --- |

План мероприятий по передаче Инспекции ФНС России  по Ленинскому району г. Саранска функций по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Наименование | срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести соответствующие организационно-штатные мероприятия, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | До 15.02.2016 | Начальники инспекций, Отделы Управления: кадров и правовой |
| 2 | Проведение мероприятий по подготовке помещений для функционирования ЕРЦ, в том числе для размещения рабочих мест ЕРЦ, операционного зала, архива бумажных регистрационных документов, архивного оборудования в соответствии со схемой размещения | До 29.02.2016 | ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, Отдел Управления: обеспечения, информационных технологий |
| 3 | Проведение мероприятий по подготовке программно-технических средств для обеспечения деятельности ЕРЦ | До 29.02.2016 | ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, Отдел Управления: информационных технологий |
| 4. | Разработка технической схемы документооборота при осуществлении государственной регистрации в ЕЦР, графика приема-передачи и схемы доставки (логистики) при взаимодействии ЕРЦ с налоговыми органами, Филиалом ФКУ «Налог-Сервис» в Республике Мордовия, МФЦ | До 29.02.2016 | Отделы Управления: общий, регистрации и учета налогоплательщиков, информационных технологий, обеспечения, Филиал ФКУ «Налог-Сервис» в Республике Мордовия. |
| 5. | Разработка порядка хранения бумажных и электронных регистрационных документов | До 29.02.2016 | ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, Отделы управления: регистрации и учета налогоплательщиков, информационных технологий, общий |
| 6 | Информирование через средства массовой информации заинтересованных лиц об изменениях, связанных с созданием ЕРЦ | До 26.02.2016 | Отделы Управления: работы с налогоплательщиками, регистрации и учета налогоплательщиков, начальники инспекций |
| 7. | Актуализация справочников в связи с передачей функций по государственной регистрации налогоплательщиков в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска | До 18.02.2016 | Отделы управления: регистрации и учета налогоплательщиков, информационных технологий |
| 8. | Установка и настройка конфигурации ПК программного комплекса АИС «Налог-3» для функционирования ЕРЦ, оборудование рабочих мест сотрудников ЕРЦ в соответствии со схемой размещения | 29.02.2016 | ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска |
| 9. | Установить для межрайонных ИФНС России №1,2,3,4,5,6,7 по Республике Мордовия и ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска в последний день приема документов для осуществления регистрации, как самостоятельных регистрирующих органов – 26.02.2016. Прием документов, поступивших в электронном виде, осуществляется до конца рабочего дня 26.02.2016. | 26.02.2016 | Начальники ИФНС России по Республике Мордовия |
| 3. | Внести в АИС «Налог-3» все документы по государственной регистрации, поступившие не позднее 26.02.2016. Принять решения о регистрации (отказе в регистрации) на основании всех внесенных документов. Закрыть все журналы. | Не позднее 26.02.2016 | Начальники ИФНС России по Республике Мордовия |
| 4. | Исключить из ЕГРЮЛ все организации в соответствии с п.1 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2014 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», у которых наступил установленный срок | Не позднее 26.02.2016 | Начальники ИФНС России по Республике Мордовия |
| 5. | Обеспечить исправление ошибок в разделах федеральных информационных ресурсов ЕГРЮЛ и ЕГРИП – блок «Ошибки выгрузки для ОГВ». При необходимости осуществить принудительную синхронизацию налогоплательщиков | Не позднее 26.02.2016 | Начальники ИФНС России по Республике Мордовия |
| 7. | Осуществить выполнение бизнес-процесса массовой передачи (приема) регистрационных дел по всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств) (раздел 5.18 Руководства пользователя ЦСР) и передачи соответствующих журналов, связанных с государственной регистрацией налогоплательщиков (книг регистраций, Журнала административных правонарушений, Журнала учета госпошлины, Журнала исключения недействующих юридических лиц и др.). | 27.02.2016-29.02.2016 | Начальники ИФНС России по Республике Мордовия, Отделы Управления: регистрации и учета налогоплательщиков, информационных технологий |

В период передачи функций необходимо:

- обеспечить равномерное распределение повышенной нагрузки на сотрудников, учитывая необходимость завершения регистрационных действий;

- обеспечить оперативное внутриведомственное взаимодействие налоговых (регистрирующих) органов при направлении, получении информации;

- обеспечить оперативное межведомственное взаимодействие при направлении и получении информации;

- обеспечить в полном объёме наличие актуальных и достоверных сведений в базах данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП.