Приложение № 1

к приказу УФНС России

по Республике Мордовия

от «15» мая 2017 г.

№ 01-08-12/0108@

Ведомственный план УФНС России по Республике Мордовия по реализации Концепции открытости

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 2017 год

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетная дата | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение должностных лиц из сотрудников УФНС России по Республике Мордовия, ответственных за работу с открытыми данными (далее – ОД), уполномоченных принимать решения по публикации ОД | Не позднее 19.05.2017 г. | Начальники структурных подразделений УФНС России по Республике Мордовия: Волгин Ю.Н., Кувшинова Л.В., Фомкин Д.Д., Сухарева С.Г., Полушкин В.Ф., Челмакин Ю.И., Канаева, Н.К., Бояркина С.А., Ледяйкин А.И., Адаева Е.К., Назаров О.Н., Карьгина Н.И., Логинова, А.Ю., Синяева, Н.А. |

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетная дата | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Механизм: Реализация принципа информационной открытости в УФНС России по Республике Мордовия |  |  |
| 1. | Организация размещения в региональном блоке сайта ФНС России и актуализации информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | 2017 год | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 2. | Разработка для размещения в региональном блоке сайта ФНС России информационно-просветительских материалов для налогоплательщиков | 2017 год | Структурные подразделения УФНС России по Республике Мордовия (Волгин Ю.Н., Кувшинова Л.В., Фомкин Д.Д., Сухарева С.Г., Полушкин В.Ф., Челмакин Ю.И., Канаева, Н.К., Бояркина С.А., Ледяйкин А.И., Адаева Е.К., Назаров О.Н., Карьгина Н.И., Логинова, А.Ю., Синяева, Н.А.) |
| 3. | Размещение в региональном блоке сайта ФНС России информационно-просветительских материалов для налогоплательщиков | 2017 год | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| II. | Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными в УФНС России по Республике Мордовия |  |  |
| 1. | Публикация в региональном блоке сайта ФНС России новых версий наборов ОД с учетом рекомендаций ФНС России | 2017 год | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| III. | Механизм: Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) в УФНС России |  |  |
| 1. | Подготовка и поддержание в актуальном состоянии информационно-просветительских материалов для налогоплательщиков с описанием действующего нормативно-правового регулирования, со схемами и инфографикой, ответами на часто задаваемые вопросы в бумажном и электронном виде | В течение 2017 года | Структурные подразделения УФНС России по Республике Мордовия (Волгин Ю.Н., Кувшинова Л.В., Фомкин Д.Д., Сухарева С.Г., Полушкин В.Ф., Челмакин Ю.И., Канаева, Н.К., Бояркина С.А., Ледяйкин А.И., Адаева Е.К., Назаров О.Н., Карьгина Н.И., Логинова, А.Ю., Синяева, Н.А.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 2. | Информирование налогоплательщиков (оказание информационной поддержки налогоплательщикам) о методологических позициях налогового законодательства, согласованных с Минфином России, путем размещения соответствующих разъяснений в региональном блоке сайта ФНС России | В течение 2017 года | Отдел налогообложения юридических лиц (Кувшинова Л.В.); Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц (Фомкин Д.Д.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 3. | Поддержание в актуальном состоянии базы данных «Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы» на сайте ФНС России | В течение 2017 года | Отдел налогообложения юридических лиц (Кувшинова Л.В.); Отдел регистрации и учета налогоплательщиков (Сухарева С.Г.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 4. | Информирование налогоплательщиков о принятых органами власти Республики Мордовия и органами местного самоуправления нормативных правовых актах по установлению налоговых ставок и льгот в информационном ресурсе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Повышение эффективности информирования налогоплательщиков по вопросам применения налоговых ставок и льгот по имущественным налогам (налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог) | В течение 2017 года | Отдел налогообложения юридических лиц (Кувшинова Л.В.); Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц (Фомкин Д.Д.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| IV. | Механизм: Формирование публичной отчетности ФНС России |  |  |
| 1. | Размещение в региональном блоке сайта ФНС России статистической информации об осуществлении закупок для государственных нужд УФНС России по Республике Мордовия, налоговых инспекций, находящихся в ведении УФНС России по Республике Мордовия | Ежеквартально, в течение 3 дней с момента подготовки информации | Отдел обеспечения (Адаева Е.К.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| V. | Механизм: Информирование о работе УФНС России по Республике Мордовия с обращениями граждан и организаций |  |  |
| 1. | Формирование и размещение в региональном блоке сайта ФНС России обзоров обращений граждан и запросов пользователей информации, включающих обобщенную информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и запросов | Ежеквартально, в течение 3 дней с момента подготовки обзора | Общий отдел (Волгин Ю.Н.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 2. | Формирование и размещение в региональном блоке сайта ФНС России Справки о работе УФНС России по Республике Мордовия и подведомственных налоговых инспекций с обращениями граждан и запросами пользователей информации | Ежемесячно, в течение 3 дней с момента подготовки информации | Общий отдел (Волгин Ю.Н.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 3. | Формирование и размещение в региональном блоке сайта ФНС России информации о результатах работы по досудебному урегулированию споров | Не менее 2 раз в год | Отдел досудебного урегулирования налоговых споров (Полушкин В.Ф.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 4. | Формирование и публикация в региональном блоке сайта ФНС России информации о сервисе «Узнать о жалобе», «Решения по жалобам» | Не менее 2 раз в год | Отдел досудебного урегулирования налоговых споров (Полушкин В.Ф.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| VI. | Механизм: Организация работы с референтными группами УФНС России по Республике Мордовия (сводный перечень референтных групп приведен в Приложении № 1 к Ведомственному плану УФНС России по Республике Мордовия по реализации Концепции открытости территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 2017 год) |  |  |
| 1. | Проведение налоговыми органами Республики Мордовия информационных кампаний, направленных на побуждение налогоплательщиков к исполнению обязанности по уплате налогов и сборов с физических лиц | В течение 2017 года | При необходимости инициация мероприятий Отделом работы с налогоплательщиками и другими структурными подразделениями (Волгин Ю.Н., Кувшинова Л.В., Фомкин Д.Д., Сухарева С.Г., Полушкин В.Ф., Челмакин Ю.И., Канаева, Н.К., Бояркина С.А., Ледяйкин А.И., Назаров О.Н., Карьгина Н.И., Логинова, А.Ю., Синяева, Н.А.) |
| 2. | Проведение структурными подразделениями УФНС России по Республике Мордовия совещаний-семинаров для подведомственных налоговых инспекций по направлениям деятельности | В течение 2017 года | Структурные подразделения УФНС России по Республике Мордовия (Волгин Ю.Н., Кувшинова Л.В., Фомкин Д.Д., Сухарева С.Г., Полушкин В.Ф., Челмакин Ю.И., Канаева, Н.К., Бояркина С.А., Ледяйкин А.И., Адаева Е.К., Назаров О.Н., Карьгина Н.И., Логинова, А.Ю., Синяева, Н.А.) |
| 3. | Участие УФНС России по Республике Мордовия в мероприятиях постоянно действующих межведомственных рабочих группах | В течение 2017 года | Структурные подразделения УФНС России по Республике Мордовия (Волгин Ю.Н., Кувшинова Л.В., Фомкин Д.Д., Сухарева С.Г., Полушкин В.Ф., Челмакин Ю.И., Канаева, Н.К., Бояркина С.А., Ледяйкин А.И., Адаева Е.К., Назаров О.Н., Карьгина Н.И., Логинова, А.Ю., Синяева, Н.А.) |
| VII. | Механизм: Взаимодействие УФНС России по Республике Мордовия с Общественным советом при УФНС России по Республике Мордовия |  |  |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии в региональном блоке сайта ФНС России информации о персональном составе Общественного совета при УФНС России по республике Мордовия | В течение 3 дней с момента внесения изменений в персональный состав Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 2. | Размещение в региональном блоке сайта ФНС России приказа УФНС России по Республике Мордовия «Об утверждении положения об Общественном совете при Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия» в редакции, соответствующей Стандарту деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, одобренному протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 24.06.2015 № 3 | В течение 3 дней с момента издания приказа УФНС России «Об утверждении положения об Общественном совете при Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия» | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 3. | Размещение в региональном блоке сайта ФНС России уведомления о начале процедуры формирования нового состава Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия | В течение 3 дней с момента размещения информации на сайте Общественной палаты Республики Мордовия | Секретарь Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия (Н.А. Талалаева); Отдел работы с налогоплательщиками (Н.И. Карьгина) |
| 4. | Размещение в региональном блоке сайта ФНС России плана работы Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия | В течение 3 дней с момента утверждения плана работы Общественного совета | Секретарь Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия (Н.А. Талалаева); Отдел работы с налогоплательщиками (Н.И. Карьгина) |
| 5. | Направление на рассмотрение Общественным советом при УФНС России по Республике Мордовия плана по противодействию коррупции в УФНС России по Республике Мордовия, а также докладов и материалов о ходе выполнения указанного плана | Не реже 1 раза в год | Отдел кадров и безопасности (Назаров О.Н.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 6. | Осуществление общественного контроля деятельности аттестационных и конкурсных комиссий. Участие Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия в порядке, определенном руководителем УФНС России по Республике Мордовия, в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей, в комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов | По мере необходимости | Отдел кадров и безопасности (Назаров О.Н.) |
| 7. | Публикация в региональном блоке сайта ФНС России, а также в СМИ материалов, информирующих о деятельности Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия | По мере необходимости | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| VIII. | Механизм: Взаимодействие отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по республике Мордовия со средствами массовой информации |  |  |
| 1. | Утверждение и размещение в региональном блоке сайта ФНС России информации о деятельности пресс - секретаря | На постоянной основе в течение 2017 г. | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 2. | Проведение пресс-конференций, брифингов с представителями региональных СМИ, а также размещение в печатных и электронных СМИ интервью представителей УФНС России по Республике Мордовия, посвященных деятельности налоговых органов | Встречи с представителями СМИ - не менее 2 раз в год, интервью с руководством УФНС России по Республике Мордовия (представителями УФНС России по Республике Мордовия) на региональных телеканалах и в печатных и электронных СМИ по освещению деятельности УФНС России по Республике Мордовия- не менее 12 раз в год | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 3. | Участие руководства УФНС России по Республике Мордовия в телевизионных программах (сюжеты, интервью) по освещению деятельности УФНС России по Республике Мордовия | На постоянной основе в течение 2017 г. | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 4. | Поддержание в актуальном состоянии раздела «Новости» в региональном блоке сайта ФНС России, в котором публикуются интервью с руководством УФНС России по Республике Мордовия, новости, пресс-релизы о деятельности УФНС России по Республике Мордовия, видеозаписи официальных мероприятий с участием УФНС России по Республике Мордовия | На постоянной основе в течение 2017 г. | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 5. | Проведение с установленной периодичностью мониторинга СМИ (ежедневный мониторинг СМИ: газеты, журналы, интернет, блоги, информагентства). | На постоянной основе в течение 2017 г. | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| IX. | Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения |  |  |
| 1. | В региональном блоке сайта ФНС России размещаются сведения о выполнении Плана противодействия коррупции в ФНС России | На постоянной основе в течение 2017 г. | Отдел кадров и безопасности (Назаров О.Н.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 2. | Актуализация нормативно–правовых документов в сфере противодействия коррупции, размещаемых в региональном блоке сайта ФНС России | На постоянной основе в течение 2017 г. | Отдел кадров и безопасности (Назаров О.Н.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 3. | Проведение инструктажа государственных гражданских служащих УФНС России по Республике Мордовия по освоению кодекса этики | На постоянной основе в течение 2017 г. | Отдел кадров и безопасности (Назаров О.Н.) |
| 4. | Повышение эффективности системы профессиональной подготовки кадров | На постоянной основе в течение 2017 г. | Отдел кадров и безопасности (Назаров О.Н.) |
| 5. | Размещение в региональном блоке сайта ФНС России обзоров правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу судебных решений о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) УФНС России по Республике Мордовия | Два раза в год (по согласованию с Правовым управлением ФНС России) | Правовой отдел (Бояркина С.А.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 6. | Размещение в региональном блоке сайта ФНС России перечня функций ФНС России, при реализации которых вероятно возникновение коррупционных рисков | На постоянной основе в течение 2017 г. | Отдел кадров и безопасности (Назаров О.Н.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| X. | Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения |  |  |
| 1. | В региональном блоке сайта ФНС России размещаются сведения о выполнении Плана противодействия коррупции в УФНС России по Республике Мордовия | На постоянной основе в течение 2017 г. | Отдел кадров и безопасности (Назаров О.Н.); Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |

Раздел 3. Инициативные проекты

| 1. | Наименование инициативы: организация проведения конкурса «Успешные проекты» | 2017 год | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Каким образом инициатива способствует повышению открытости: - повышение удовлетворенности пользователей качеством информации, предоставляемой налоговыми органами Республики Мордовия; - увеличение доли налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов; - снижение нагрузки на налоговые органы Республики Мордовия за счет получения налогоплательщиками самостоятельно информации через различные источники публичного информирования |  |  |
|  | Ключевые этапы на 2017 год: создание видеороликов/буклетов/листовок/брошюр/плакатов и иной продукции, способствующей повышению налоговой грамотности населения Республики Мордовия. |  | Начальники Инспекций ФНС России по Республике Мордовия (Кежватов А.П., Филютин А.Н., Авдонин Г.В., Тихонов С.В., Привалов С.А., Лаксаев И.В., Попов В.И., Столяров А.А., Нуянзин В.В.) |