Приложение

к приказу УФНС России по Республике Мордовия

от 13 февраля 2018 г.

№ 01-08-12/016@

**Ведомственный план реализации Концепции открытости УФНС России по Республике Мордовия**

**на 2018 год**

**Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Отчетная дата | Ответственное лицо |
| 1. | Формирование рабочей группы из сотрудников УФНС России по Республике Мордовия по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти и организации работы с открытыми данными | Не позднее 20.02.2018 г. | Начальники (заместители начальников) структурных подразделений  УФНС России по Республике Мордовия:  Волгин Ю.Н.,  Кувшинова Л.В.,  Фомкин Д.Д.,  Сухарева С.Г.,  Полушкин В.Ф.,  Челмакин Ю.И.,  Канаева, Н.К.,  Логинов Ю.Ю.,  Ледяйкин А.И.,  Адаева Е.К.,  Назаров О.Н.,  Карьгина Н.И.,  Логинова, А.Ю.,  Синяева, Н.А. |

**Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Отчетная дата | Ответственное лицо |
| I. | *Механизм: реализация принципа информационной открытости в УФНС России по Республике Мордовия* |  |  |
| 1. | Организация размещения в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России и актуализация информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | 2018 год | Отдел работы с налогоплательщиками (Н.И. Карьгина) |
| 2. | Разработка для размещения в региональном блоке сайта ФНС России информационно-просветительских материалов для налогоплательщиков | 2018 год | Структурные подразделения  УФНС России по Республике Мордовия (Волгин Ю.Н., Кувшинова Л.В., Фомкин Д.Д., Сухарева С.Г., Полушкин В.Ф., Челмакин Ю.И., Канаева, Н.К., Логинов Ю.Ю., Ледяйкин А.И., Адаева Е.К., Назаров О.Н.,  Карьгина Н.И., Логинова, А.Ю., Синяева, Н.А.) |
| II. | *Механизм: обеспечение работы с открытыми данными в УФНС России по Республике Мордовия* |  |  |
| 1. | Публикация в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России новых версий наборов ОД с учетом рекомендаций ФНС России | 2018 год | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| III. | *Механизм: обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) в УФНС России по Республике Мордовия* |  |  |
| 1. | Определение перечня общественно-значимых проектов нормативных правовых актов, требующих представления в понятном (доступном) формате | В течение 2018 года | Структурные подразделения  УФНС России по Республике Мордовия (Волгин Ю.Н., Кувшинова Л.В., Фомкин Д.Д., Сухарева С.Г., Полушкин В.Ф., Челмакин Ю.И., Канаева, Н.К., Логинов Ю.Ю., Ледяйкин А.И., Адаева Е.К., Назаров О.Н.,  Карьгина Н.И., Логинова, А.Ю., Синяева, Н.А.) |
| 3. | Информирование налогоплательщиков (оказание информационной поддержки налогоплательщикам) о методологических позициях налогового законодательства, согласованных с Минфином России, путем размещения соответствующих разъяснений в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России | В течение 2018 года | Структурные подразделения  УФНС России по Республике Мордовия (Кувшинова Л.В., Фомкин Д.Д., Сухарева С.Г., Полушкин В.Ф., Канаева, Н.К.,  Карьгина Н.И., Логинова, А.Ю., Синяева, Н.А.) |
| 4. | Поддержание в актуальном состоянии базы данных «Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы» в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России | В течение 2018 года | Отдел работы с налогоплательщиками (Н.И. Карьгина);  Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц (Д,Д. Фомкин);  Отдел налогообложения юридических лиц (Л.В. Кувшинова) |
| 5. | Информирование налогоплательщиков о принятых органами власти Республики Мордовия и органами местного самоуправления нормативных правовых актах по установлению налоговых ставок и льгот в информационном ресурсе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» | В течение 2018 года | Отдел работы с налогоплательщиками (Н.И. Карьгина);  Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц (Д,Д. Фомкин);  Отдел налогообложения юридических лиц (Л.В. Кувшинова) |
| IV. | *Механизм: формирование публичной отчетности УФНС России по Республике Мордовия* |  |  |
| 1. | Размещение в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России статистической информации об осуществлении закупок для государственных нужд УФНС России по Республике Мордовия, налоговых инспекций, находящихся в ведении УФНС России по Республике Мордовия | Ежеквартально, в течение 3 дней с момента подготовки информации | Отдел обеспечения (Адаева Е.К.);  Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| V. | *Механизм: информирование о работе УФНС России по Республике Мордовия с обращениями граждан и организаций* |  |  |
| 1. | Формирование и размещение в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России обзоров обращений граждан и запросов пользователей информации, включающих обобщенную информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и запросов | Ежеквартально, в течение 3 дней с момента подготовки обзора | Общий отдел (Волгин Ю.Н.);  Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 2. | Формирование и размещение в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России информации о результатах работы по досудебному урегулированию споров | Не менее 2 раз в год | Отдел досудебного урегулирования налоговых споров (Логинова А.В.);  Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 3. | Подготовка и размещение в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России справки о работе УФНС России по Республике Мордовия с обращениями граждан и запросами пользователей информации | Ежемесячно, в течение 3 дней с момента подготовки информации | Общий отдел (Волгин Ю.Н.);  Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 4. | Доведение с помощью регионального блока официального Интернет - сайта ФНС России до налогоплательщиков официальной позиции ФНС России о результатах рассмотрения жалоб, в форме решений (обезличенных от сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации), вынесенных по результатам рассмотрения жалоб | На постоянной основе | Отдел досудебного урегулирования налоговых споров (Логинова А.В.);  Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 5. | Публикация в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России информации о сервисе «Узнать о жалобе», «Решения по жалобам» | Не менее 2 раз в год: до 1 июля 2018 года; до 25 декабря 2018 года | Отдел досудебного урегулирования налоговых споров (Логинова А.В.);  Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| VI. | *Механизм: организация работы с референтными группами УФНС России по Республике Мордовия* |  |  |
| 1. | Проведение налоговыми органами Республики Мордовия информационных кампаний, направленных на побуждение налогоплательщиков к исполнению обязанности по уплате налогов и сборов с физических лиц | В течение 2018 года | При необходимости инициация мероприятий  Отделом работы с налогоплательщиками и другими структурными подразделениями  (Кувшинова Л.В., Фомкин Д.Д., Сухарева С.Г., Полушкин В.Ф., Канаева, Н.К., Карьгина Н.И.) |
| 3. | Проведение структурными подразделениями УФНС России по Республике Мордовия совещаний-семинаров для подведомственных налоговых инспекций по направлениям деятельности | В течение 2018 года | Структурные подразделения  УФНС России по Республике Мордовия (Волгин Ю.Н., Кувшинова Л.В., Фомкин Д.Д., Сухарева С.Г., Полушкин В.Ф., Челмакин Ю.И., Канаева, Н.К., Логинов Ю.Ю., Ледяйкин А.И., Адаева Е.К., Назаров О.Н.,  Карьгина Н.И., Логинова, А.Ю., Синяева, Н.А.) |
| 4. | Участие УФНС России по Республике Мордовия в мероприятиях постоянно действующих межведомственных рабочих группах | В течение 2018 года | Структурные подразделения  УФНС России по Республике Мордовия (Волгин Ю.Н., Кувшинова Л.В., Фомкин Д.Д., Сухарева С.Г., Полушкин В.Ф., Челмакин Ю.И., Канаева, Н.К.,Логинов Ю.Ю,, Ледяйкин А.И., Адаева Е.К., Назаров О.Н.,  Карьгина Н.И., Логинова, А.Ю., Синяева, Н.А.) |
| VII. | *Механизм: взаимодействие ФНС России с Общественным советом при*  *УФНС России по Республике Мордовия* |  |  |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России информации о персональном составе Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия | В течение 3 дней с момента внесения изменений в персональный состав Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 2. | Размещение в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России в актуальной редакции Положения об Общественном совете при УФНС России по Республике Мордовия, соответствующей Стандарту деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, одобренному протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 24.06.2015 № 3 | В течение 3 дней с момента внесения изменений в Положение об Общественном совете при УФНС России по Республике Мордовия | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 3. | Размещение в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России уведомления о начале процедуры формирования нового состава Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия | В течение 3 дней с момента размещения информации на сайте УФНС России по Республике Мордовия | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 4. | Размещение в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России плана работы Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия | В течение 3 дней с момента утверждения плана работы Общественного совета | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 7. | Участие представителей Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия в порядке, определенном руководителем ФНС России, в работе аттестационных комиссий, конкурсных комиссий на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, в комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов | По мере необходимости | Отдел кадров и безопасности (Назаров О.Н.) |
| 9. | Публикация в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России, а также в СМИ материалов, информирующих о деятельности Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия | По мере необходимости | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 10. | Обеспечение участия председателя/заместителя председателя Общественного совета при УФНС России по Республике Мордовия в итоговом заседании коллегии УФНС России по Республике Мордовия | Не реже 1 раза в год | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| IX. | *Механизм: Взаимодействие отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по республике Мордовия со средствами массовой информации* |  |  |
| 1. | Утверждение и размещение в региональном блоке сайта ФНС России информации о деятельности пресс - секретаря | На постоянной основе в течение 2018 г. | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 2. | Проведение пресс-конференций, брифингов с представителями региональных СМИ, а также размещение в печатных и электронных СМИ интервью представителей УФНС России по Республике Мордовия, посвященных деятельности налоговых органов | Встречи с представителями СМИ - не менее 2 раз в год, интервью с руководством УФНС России по Республике Мордовия (представителями УФНС России по Республике Мордовия) на региональных телеканалах и в печатных и электронных СМИ по освещению деятельности УФНС России по Республике Мордовия - не менее 2 раз в год | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 3. | Участие руководства УФНС России по Республике Мордовия в телевизионных программах (сюжеты, интервью) по освещению деятельности УФНС России по Республике Мордовия | На постоянной основе в течение 2018 года | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 4. | Поддержание в актуальном состоянии раздела «Новости» в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России, в котором публикуются интервью с руководством УФНС России по Республике Мордовия, новости, пресс-релизы о деятельности УФНС России по Республике Мордовия, видеозаписи официальных мероприятий с участием УФНС России по Республике Мордовия | На постоянной основе в течение 2018 года | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 5. | Проведение с установленной периодичностью мониторинга СМИ (ежедневный мониторинг СМИ: газеты, журналы, интернет, блоги, информагентства). | Ежедневно в течение 2018 года | Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| X. | *Механизм: независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения* |  |  |
| 1. | В региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России размещаются сведения о выполнении Плана противодействия коррупции в УФНС России по Республике Мордовия | На постоянной основе в течение 2018 года | Отдел кадров и безопасности (Назаров О.Н.);  Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 2. | Актуализация нормативно - правовых документов в сфере противодействия коррупции, размещаемых в региональном блоке сайта ФНС России | На постоянной основе в течение 2018 года | Отдел кадров и безопасности (Назаров О.Н.);  Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |
| 3. | Организация работы по соблюдению этических норм, нравственных основ поведения государственных гражданских служащих УФНС России по Республике Мордовия и других стандартов | На постоянной основе в течение 2018 года | Отдел кадров и безопасности (Назаров О.Н.) |
| 8. | Размещение в региональном блоке официального Интернет - сайта ФНС России перечня функций УФНС России по Республике Мордовия, при реализации которых вероятно возникновение коррупционных рисков | Не реже 1 раза в год | Отдел кадров и безопасности (Назаров О.Н.);  Отдел работы с налогоплательщиками (Карьгина Н.И.) |

**Раздел 3. Инициативные проекты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инициативы: внесение в группу по качеству ЦА ФНС России и в группу по качеству УФНС России по Республике Мордовия инициатив сотрудниками структурных подразделений УФНС России по Республике Мордовия и подведомственных инспекций по улучшению качества деятельности налоговых органов Республики Мордовия, направленной на повышение качества работы с налогоплательщиками | 2018 год | Структурные подразделения УФНС России по Республике Мордовия ((Волгин Ю.Н., Кувшинова Л.В., Фомкин Д.Д., Сухарева С.Г., Полушкин В.Ф., Челмакин Ю.И., Канаева, Н.К., Логинов Ю.Ю., Ледяйкин А.И., Адаева Е.К., Назаров О.Н.,  Карьгина Н.И., Логинова, А.Ю., Синяева, Н.А.)  Инспекции ФНС России по Республике Мордовия (Кежватов А.П., Филютин А.Н., Авдонин Г.В., Тихонов С.В., Привалов С.А., Лаксаев И.В, Попов В.И., Нуянзин В.В., Столяров А.А.) |
|  | Описание сути инициативы: внесение инициатив сотрудников налоговых органов Республики Мордовия, исходя из практического опыта работы с программными комплексами, из практического опыта взаимодействия с поставщиками данных для информационных ресурсов налоговых органов, из практического опыта взаимодействия с налогоплательщиками |  |  |
|  | Каким образом инициатива способствует повышению открытости:  - увеличение доли налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов;  - снижение количества обращений налогоплательщиков в налоговые органы за счет получения ими актуальной информации в режиме онлайн. |  |  |
|  | Ключевые этапы на 2018 год:  - Анализ статистических данных по количеству внесения инициатив сотрудниками налоговых органов Республики Мордовия;  - Анализ результатов внесенных инициатив (результаты рассмотрения советом по качеству в ЦА ФНС России) | В течение 2018 года: по итогам 1 и 2 полугодия | Отдел работы с налогоплательщиками УФНС России по Республике Мордовия (Карьгина Н.И.) |