## Лист1
Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом УФНС России
по Амурской области
от 19.08.2016 № 727 од
План мероприятий по реализации положений Федерального закона № 290-ФЗ и обеспечению работы по переходу на новый порядок применения ККТ
2800 УФНС России по Амурской области |  | Наименование мероприятия | Планируемая дата начала работы | Планируемая дата окончания работы | Ф.И.О. ответственного исполнителя | Ожидаемый результат
№
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I |  | Организация работы с органами местного самоуправления в целях обеспечения перехода на новый порядок применения ККТ. | 2016-08-02 | 2017-07-01 | Глущенко С. А. - Заместитель руководителя Управления, 8(28) 10-02. | Разработка Правительством Амурской области нормативных актов, предусмотренных Федеральным законом № 290-ФЗ, направление информации в ФНС России .
1.1. |  | Направить обращение Губернатору Амурской области по вопросу определения перечня: - ассортимента сопутствующих товаров, при наличии которых в объеме 50% товарооборота продажа газет, журналов осуществляется без применения ККТ; - отдаленных и труднодоступных местностей; - перечня местностей, удаленных от сетей связи, освобожденных от применения ККТ. | 2016-08-02 | в течение 5 рабочих дней после принятия нормативных актов | Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00.
1.2. |  | Провести рабочие встречи по вопросу перехода на новый порядок применения ККТ: - с Правительством Амурской области; - с Органами местного самоуправления. | 2016-08-25 | по 30.06.2017 | Глущенко С. А. - Заместитель руководителя Управления, 8(28) 10-02. Начальники Инспекций №1-№7 | Обеспечение плавного перехода на новый порядок применения ККТ
2 |  | Координация работы налоговых органов по обеспечению перехода на новый порядок применения ККТ. | 2016-08-19 | 2017-07-01 | Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00. | Обеспечение плавного поэтапного снятия ККТ с истекающим сроком использования ЭКЛЗ и регистрации налогоплательщиками ККТ в соответстии с новым порядком.
2.1. |  | Провести инвентаризацию парка ККТ: - в разрезе сроков плановой замены ЭКЛЗ; - в отношении налогоплательщиков ЕНВД, не применяющих ККТ, но не снявших ККТ с учета | 2016-08-19 | 2016-08-25 | Начальники Инспекций №1-№7 | Обеспечение плавного поэтапного снятия ККТ с истекающим сроком использования ЭКЛЗ. Определение фактического парка ККТ с истекающим нормативным сроком для направления уведомлений пользователям.
2.2. |  | Составить ежемесячный график предполагаемого снятия ККТ, обеспечив выбытие из обращения ККТ, не соответствующей требованиям Федерального закона № 290-ФЗ, в следующем объеме: - в сентябре 2016 года не менее 2 %; - в октябре 2016 года – не менее 5%; - в ноябре 2016 года – не менее 8%; - с декабря 2016 года по май 2017 ежемесячно не менее 10%; -в июне 2016 года - 25%, от парка ККТ, зарегистрированного по состоянию на 01.08.2016 и утвердить его начальником Инспекции. | 2016-08-09 | 2016-08-22 | Начальники Инспекций №1-№7 | Обеспечение плавного поэтапного снятия с учета ККТ с истекающим сроком использования ЭКЛЗ.
2.3. |  | Представить утвержденные графики предполагамого снятия с учета ККТ, не соотвествующей требованиям законодательства, в контрольный отдел Управления | 2016-08-22 |  | Начальники Инспекций №1-№7 | Определение объемов работы по снятию с учета ККТ
| 2.4 | Проведение заседаний оперативного штаба по обеспечению перехода на новый порядок применения ККТ. | 2016-08-22 | 2017-07-01 | Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00. | Обеспечение соблюдения графика по снятию ККТ с истекающим сроком использования ЭКЛЗ и регистрации ККТ в соответсвии с новым порядком.
2.4. |  | Разработать QBE - запрос, позволяющий контролировать сроки снятия с учета ККТ с истекшим сроком ЭКЛЗ | 2016-09-08 | 2016-09-18 | Губин Д.В.- начальник отдела информационных технологий, 8(28)11-60; Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00. | Для организации контроля за исполнением графиков по снятию с учета ККТ с истекшим сроком использования ЭКЛЗ
2.5. |  | Представлять в Управление мониторинг по снятию с учета ККТ и направлению уведомлений налогоплательщикам о новом порядке применения ККТ | начиная с 25.09.2016 | еженедельно по понедельникам | Начальники Инспекций №1-№7 | Контроль за исполнением графиков по снятию с учета ККТ с истекшим сроком использования ЭКЛЗ, в целях плавного перехода на новый порядок применения ККТ
2.6. |  | Направлять пользователям ККТ уведомления о необходимости замены ККТ за месяц до истечения сроков замены ЭКЛЗ | 2016-09-01 | 2017-07-01 | Начальники Инспекций №1-№7 | Организация исполнения графика по снятию с учета ККТ
2.7. |  | Проводить еженедельно мониторинг результатов работы по снятию с учета ККТ с доведением его результатов до курирующего заместителя Управления | начиная с 25.09.2016 | еженедельно по вторникам | Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00. | Контроль за исполнением графиков по снятию с учета ККТ
2.8. |  | Проведение заседаний оперативного штаба по обеспечению перехода на новый порядок применения ККТ по мере необходимости | 2016-08-19 | 01.07.2018 | Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00. | Выработка общих принципов, определение и решение проблемных вопросов при переходе на новый порядок применения ККТ.
2.9. |  | Организовать работу по снятию с учета ККТ крупными организациями, имеющими большое количеством ККТ, в том числе торговыми центрами. | 2016-08-22 | 2017-06-30 | Начальники Инспекций №1-№7 | Обеспечение соблюдения графика по снятию ККТ с истекающим сроком использования ЭКЛЗ и регистрации ККТ в соответствии с новым порядком.
2.9.1. |  | Составить списки крупных организаций, имеющих большое количество ККТ | 2016-10-01 | актуализировать по мере необходимости | Начальники Инспекций №1-№7 | Определение количества налогоплательщиков с большим количеством ККТ
2.9.2. |  | Составить графики выездов мобильных групп по крупным организациям для снятия с регистрации ККТ и регистрации ККТ по новому порядку | 2016-10-01 | 2016-11-01 | Начальники Инспекций №1-№7 | Выполнение графика снятия с учета ККТ не соответствующей требованиям законодательства
2.9.3. |  | Организовать выезды мобильных групп в крупные организации с проведением снятия и регистрации ККТ | 2016-11-15 | 2017-07-01 | Начальники Инспекций №1-№7 | Выполнение графика снятия с учета ККТ не соответствующей требованиям законодательства и регистрации ККТ, соответствующей новым требованиям
2.10. |  | Обеспечить представление информации в контрольный отдел Управления: - о количестве ККТ, зарегистрированной в налоговых органах в соответствии с порядком, действующим до вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ; - о замене контрольно-кассовой техники | начиная со 02.09.2016 | ежемесячно 2 и 16 числа | Начальники Инспекций №1- №7 | Контроль за исполнением гарфика снятия ККТ с учета. Направление информации в ФНС
3 |  | Информационная кампания о новом порядке применения ККТ | 2016-08-05 | 2018-07-01 | Приезжих Т.В., начальник отдела работы с налогоплательщиками, 8(28) 12-20, Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00. Начальники Инспекций №1-№7 | Повышение информированности налогоплательщиков о новом порядке применения ККТ, побуждение к регистрации ККТ в соответсвии с новым порядком, обеспечение плавного перехода налогоплательщиков на ККТ, соответствующую новому порядку.
3.1. |  | Организовать и провести семинары, встречи с налогоплательщиками: - на территории налоговых органов; - в органах местного самоуправления. | 2016-08-19 | 2017-12-25 | Приезжих Т.В., начальник отдела работы с налогоплательщиками, 8(28)1220. Начальники Инспекций №1- №7 | 1) Исполнение плановых показателей по снятию ККТ с учета; 2) Повышение уровня информированности налогоплательщиков по вопросу перехода на новую систему применения ККТ в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ
3.2. |  | Внести изменения в Планы тематических семинаров на III квартал 2016 года в части включения вопроса о переходе на новый порядок применения ККТ . В дальнейшем включать указанный вопрос ежеквартально в планы тематических семинаров для налогоплательщиков. | 2016-08-25 | 01.07.2018 | Начальники Инспекций №1-№7 | Повышение уровня информированности налогоплательщиков по вопросу перехода на новую систему применения ККТ в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ
3.3. |  | Разработать листовки (памятки) о новом порядке применения ККТ и довести до Инспекций | 2016-08-19 | 2016-09-02 | Приезжих Т.В., начальник отдела работы с налогоплательщиками, 8(28) 12-20, Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00. | Повышение уровня информированности налогоплательщиков по вопросу перехода на новую систему применения ККТ в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ
3.4. |  | Распространить листовки о новом порядке среди потенциальных пользователей ККТ | 2016-09-05 | 2018-07-01 | Начальники Инспекций №1-№7 | Повышение уровня информированности налогоплательщиков по вопросу перехода на новую систему применения ККТ в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ
3.5. |  | Информировать ЮЛ и ИП о новом порядке применения ККТ при подготовке ответов и разъяснений на запросы и обращения | 2016-08-25 | 2017-07-01 | Приезжих Татьяна Владимировна, начальник отдела работы с налогоплательщиками, 8(28) 12-20. Начальники Инспекций №1-№7 | Повышение уровня информированности налогоплательщиков по вопросу перехода на новую систему применения ККТ в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ
3.6. |  | Разместить информацию о новом порядке применения ККТ в зданиях Инспекций, ЦТО: - на стендах; - на мониторах (при наличии технической возможности); - в информационных папках. | 2016-09-01 | поддерживать в актуальном состоянии | Начальники Инспекций №1-№7 | Повышение уровня информированности налогоплательщиков по вопросу перехода на новую систему применения ККТ в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ
3.7. |  | Размещение в СМИ (печать, радио, телевидение, интернет - конференции) информационных сообщений о: - переходе на новую систему применения ККТ; - новых возможностях проверки покупателями фискальных признаков кассового чека (БСО) | 2016-08-25 | постоянно 01.07.2018 | Приезжих Т.В., начальник отдела работы с налогоплательщиками, 8(28) 12-20, Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00. Начальники Инспекций №1-№7 | Доведение информационного материала по информированию населения о новом порядке применения ККТ.
3.8. |  | Направить информационные материалы для размещения на стендах в МФЦ, Пенсионном фонде, администрациях городов, в органах местного самоуправления о новом порядке применения ККТ | 2016-09-10 | 01.10 2016 | Начальники Инспекций №1-№7 | Повышение информированности населения о новом порядке применения ККТ, побуждение налогоплательщиков к регистрации ККТ в соответствии с новым порядком.
3.9. |  | Разместить информацию в региональном разделе Интернет-сайта ФНС России, на сайтах Правительства Амурской области, администраций муниципальных образований Амурской области, на страницах Твитерра Instagram (Инспекция №1), на страницах информационных агентств («Порт Амур», «Амур-инфо») и поддерживать ее в актуальном состоянии. | 2016-09-10 | 01.07.2018 года | Приезжих Т.В., начальник отдела работы с налогоплательщиками, 8 (28) 1220 Начальники Инспекций №1-№7 | Повышение уровня информированности налогоплательщиков по вопросу перехода на новую систему применения ККТ в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ
3.10. |  | Закрепить сотрудников, ответственных за информирование налогоплательщиков о новой системе регистрации и применения ККТ, предоставив им отдельные телефонные номера для организации горячей линии. Информацию об организации горячей линии разместить на сайте. | 2016-09-01 |  | Приезжих Т.В., начальник отдела работы с налогоплательщиками, 8 (28) 1220 Начальники Инспекций №1-№7 | Организация работы горячей линии, консультирование налогоплательщиков по телефону
3.11. |  | Представить в контрольный отдел Управления информацию о количестве проведенных семинаров, встреч, выступлений и других информационно-разъяснительных мероприятиях по форме согласно приложению № 5 к письму УФНС России по Амурской области от 09.08.2016 №13-16/6/3309дсп@ | 2016-08-22 | ежемесячно до 22 числа | Начальники Инспекций №1-№7 | Повышение уровня информированности налогоплательщиков по вопросу перехода на новую систему применения ККТ в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ. Направление информации в ФНС
4. |  | Обучение сотрудников налоговых органов (методика обучения, подготовка раздаточного материала) | 2016-08-22 | 2018-07-01 | Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00. | Повышение уровня знаний сотрудников территориальных налоговых органов
4.1. |  | Проведение в Управлении семинаров с Межрайонными ИФНС России по Амурской области по вопросу изменений внесенных в Закон №54-ФЗ | ноябрь -декабрь 2016 года | май 2017 года | Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00. | Обмен опытом и изучение практики в части перехода на новый порядок работы в соответствии с Федеральным законом №290-ФЗ
4.2. |  | Проведение мониторинга ответов на проблемные вопросы с использованием Интернет портала | Еженедельно, начиная с 19.08.2016 | 2018-07-01 | Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00. Начальники Инспекций №1-№7 | Выработка общих принципов при переходе на новый порядок применения ККТ.
4.3. |  | Доведение актуальных проблемных вопросов и пути их решения до территориальных налоговых органов | 2016-09-15 | ежемесячно | Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00. | Выработка общих принципов при переходе на новый порядок применения ККТ.
5 |  | Координация работы с ЦТО | 2016-08-18 | 2017-07-01 | Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00. | Повышение информированности налогоплательщиков о новом порядке применения ККТ, обеспечение плавного перехода к новому порядку
5.1. |  | Организовать и провести семинары, встречи с ЦТО. | 2016-09-01 | 2017-07-01 | Лагода Т.Н., начальник контрольного отдела, 8(28) 13-00.