# ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2014 г. N 281-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

"ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014-2015 ГОДЫ

В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 сентября 2014 г. N 140, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", Правительство Магаданской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Магаданской области" на 2014-2015 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Магаданской области Исаеву Т.А.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Магаданской области

В.ПЕЧЕНЫЙ

# Утвержден

постановлением

губернатора Магаданской области

от 28 ноября 2014 г. N 281-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ

"ОДНОГО ОКНА" В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2015 ГОДЫ

## I. Общее описание "дорожной карты"

План мероприятий ("дорожная карта") подготовлен в целях повышения эффективности реализации проекта по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Магаданской области в 2014-2015 гг. (далее - Проект).

Основными задачами Проекта являются:

- завершение работ по созданию сети обособленных структурных подразделений (удаленных рабочих мест) Магаданского областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ) в целях достижения к концу 2015 года целевого показателя, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, не менее 90%;

- достижение и обеспечение соответствия МФЦ требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 "Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", в том числе в части требований к качеству предоставляемых в МФЦ государственных и муниципальных услуг.

Реализация Проекта осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, определяющими приоритеты и требования в области организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна":

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (далее - Указ Президента N 601);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376, Правила организации деятельности многофункциональных центров);

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797).

Финансирование мероприятий Проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Магаданской области. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 1058-р бюджету Магаданской области предоставлен межбюджетный трансферт из федерального бюджета на завершение работ по созданию сети МФЦ на 2014-2015 годы в размере 8 908,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году - 4 454,0 тыс. рублей;

- в 2015 году - 4 454,0 тыс. рублей.

Основными принципами реализации мероприятий "дорожной карты" являются:

- повышение доступности для населения Магаданской области государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна";

- повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", в том числе путем оптимизации и упрощения административных процедур, в рамках их предоставления;

- повышение удовлетворенности населения Магаданской области качеством государственных и муниципальных услуг.

Результаты реализации мероприятий "дорожной карты" призваны обеспечить единство процедур при организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", а также заложить основу для дальнейшего перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ по "жизненным ситуациям" в целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева (резолюция от 4 декабря 2013 г. N ДМ-П16-90пр).

## II. Ключевые показатели "дорожной карты"

В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены основные показатели совершенствования государственного управления, установленные Указом Президента N 601, и показатели результативности расходования иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Магаданской области, установленные Соглашением между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Магаданской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Магаданской области на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - Соглашение).

| Наименование контрольного показателя |  | Текущее значение | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, к 2015 году - не менее 90% | 64 | 64 | 90 |
| 2. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Магаданской области (орган местного самоуправления) для получения государственных и муниципальных услуг к 2014 году | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Уровень удовлетворенности граждан Магаданской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90% | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Количество окон обслуживания МФЦ, созданных в установленные Соглашением сроки, которые соответствуют требованиям Правил организации деятельности многофункциональных центров и в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797 | 14 | 16 | 34 |

## III. План мероприятий

| N п/п | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| ### 1. Завершение создания сети МФЦ в Магаданской области в целях обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" |  |  |  |  |
| 1.1. | Завершение работ по созданию сети МФЦ в Магаданской области в соответствии с утвержденной схемой размещения МФЦ и требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376, постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797, Приказа Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. N 21 | Отчет Правительства Магаданской области в Минэкономразвития России о завершении создания сети МФЦ, содержащий информацию: 1) о соответствии сети МФЦ утвержденной схеме размещения МФЦ; 2) об обеспечении 90 процентов граждан Магаданской области доступа к получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ; 3) о соответствии МФЦ требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376, постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797, Приказа Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. N 21 | IV квартал 2015 г. | Заместитель председателя Правительства Магаданской области - заместитель председателя Территориальной комиссии Минтруд Магаданской области |
| 1.2. | Формирование плана мероприятий, направленных на осуществление проверки действующих и вновь открываемых ТОСП МФЦ на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 и постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797 | План мероприятий, утвержденный протоколом Территориальной комиссии | IV квартал 2014 г. | Минтруд Магаданской области |
| 1.3. | Проведение в соответствии с утвержденным планом мероприятий ежеквартальных проверок действующих и вновь открываемых ТОСП МФЦ на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 и постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797 | Доклад в Территориальную комиссию по итогам проведения проверок | Ежеквартально | Минтруд Магаданской области |
| 1.4. | Обеспечение занесения актуальной информации в автоматизированную информационную систему мониторинга развития сети МФЦ Минэкономразвития России. Назначение ответственных, регистрация учетных данных для внесения информации в систему | Текущая актуализация информации | Непосредственно при поступлении актуальной информации, но не реже 1 раза в 2 недели | Уполномоченный МФЦ |
|  |  | Обеспечение соответствия информации, размещенной в информационной системе, результатам проверок действующих и вновь открываемых ТОСП МФЦ на соответствие установленным требованиям | Ежеквартально | Уполномоченный МФЦ |
|  |  | Отчет в Минэкономразвития Росси об обеспечении достоверности и актуальности сведений, размещенных Магаданской областью в автоматизированной информационной системе мониторинга развития сети МФЦ Минэкономразвития России | I квартал 2015 г., далее 1 раз в полгода | Минтруд Магаданской области |
| ### 2. Организация внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ в Магаданской области |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование плана-графика внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ в Магаданской области | План-график, утвержденный протоколом Территориальной комиссии, содержащий информацию о датах внедрения единого фирменного стиля МФЦ, по каждому ТОСП МФЦ (действующему и планируемому к открытию) | IV квартал 2014 г. | Минтруд Магаданской области Уполномоченный МФЦ |
| 2.2. | Реализация плана-графика внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ | Доклад в Территориальную комиссию | Ежеквартально | Минтруд Магаданской области |
| ### 3. Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797 |  |  |  |  |
| #### 3.1. Мероприятия по обеспечению предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов по принципу "одного окна" в МФЦ |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Заключение уполномоченным МФЦ соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов по вопросам организации предоставления государственных услуг, включенных в Перечень 1 и Перечень 3, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797 | Заключенные соглашения | 20 декабря 2014 г. | Уполномоченный МФЦ |
|  |  | Отчет в Минэкономразвития России о заключении соглашений, дополнительных соглашений (с указанием услуг, в отношении которых заключены соглашения) | 20 декабря 2014 г. | Минтруд Магаданской области |
| 3.1.2. | Осуществление мероприятий по организации предоставления в МФЦ государственных услуг в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3, в том числе: 1. размещение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3, в помещениях МФЦ, на сайте МФЦ, на порталах государственных и муниципальных услуг; 2) занесение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3, в АИС МФЦ; 3) подключение всех ТОСП МФЦ Магаданской области к СМЭВ | Отчет в Минэкономразвития России, содержащий следующую информацию об организации предоставления в МФЦ государственных услуг в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3: 1) о размещении информации об услугах в помещениях МФЦ, на сайте МФЦ, на порталах государственных и муниципальных услуг; 2) о занесении информации об услугах в АИС МФЦ; 3) о подключении МФЦ к СМЭВ | IV квартал 2014 г. | Минтруд Магаданской области |
| 3.1.3. | Обеспечение автоматизации процесса предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов в МФЦ с учетом внедрения технологических схем | Отчет в Территориальную комиссию | II квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области Уполномоченный МФЦ |
| #### 3.2. Мероприятия по обеспечению предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Магаданской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области по принципу "одного окна" в МФЦ |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Внесение изменений в перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Магаданской области, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ, в целях организации предоставления государственных услуг согласно Перечню 2, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797 | Постановление Правительства Магаданской области | IV квартал 2014 г. | Минтруд Магаданской области |
| 3.2.2. | Внесение изменений в рекомендованный перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ, в целях организации предоставления муниципальных услуг согласно Перечню 2, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797 | Постановление Правительства Магаданской области | IV квартал 2014 г. | Минтруд Магаданской области |
| 3.2.3. | Внесение изменений в перечни муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ в соответствии с рекомендованным перечнем | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области | 1 квартал 2015 г. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) |
| 3.2.4. | Заключение уполномоченным МФЦ соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Магаданской области в целях организации предоставления в МФЦ государственных услуг, согласно перечню государственных услуг исполнительных органов государственной власти Магаданской области, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения) | 1 квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ Исполнительные органы государственной власти Магаданской области |
|  |  | Доклад в Территориальную комиссию о заключении соглашений (дополнительных соглашений) | I квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области |
| 3.2.5. | Заключение уполномоченным МФЦ соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области в целях организации предоставления в МФЦ муниципальных услуг согласно перечням муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения) | I квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ Органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) |
|  |  | Доклад в Территориальную комиссию о заключении соглашений (дополнительных соглашений) | I квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области |
| 3.2.6. | Осуществление мероприятий по организации предоставления в МФЦ государственных услуг исполнительных органов государственной власти Магаданской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, в том числе: 1. размещение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ, в помещениях МФЦ, на сайте МФЦ, на порталах государственных и муниципальных услуг; 2. занесение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ, в АИС МФЦ | Доклад в Территориальную комиссию в отношении государственных услуг исполнительных органов государственной власти Магаданской области | II квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области Уполномоченный МФЦ |
|  |  | Доклад в Территориальную комиссию в отношении муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области | III квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области Уполномоченный МФЦ |
| 3.2.7. | Разработка и утверждение технологических схем предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Магаданской области по принципу "одного окна" в МФЦ (по каждой государственной услуге, предоставление которой организуется по принципу "одного окна" в МФЦ) в соответствии с типовой технологической схемой, разработанной Минэкономразвития России | Технологические схемы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Магаданской области | II-Ш кварталы 2015 г. | Исполнительные органы государственной власти Магаданской области |
| 3.2.8. | Разработка и утверждение технологических схем предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области по принципу "одного окна" в МФЦ (по каждой муниципальной услуге, предоставление которой организуется по принципу "одного окна" в МФЦ) в соответствии с типовой технологической схемой, разработанной Минэкономразвития России | Технологические схемы, утвержденные органами местного самоуправления | III-IV кварталы 2015 г. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) |
| 3.2.9. | Обеспечение автоматизации процесса предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Магаданской области в МФЦ с учетом внедрения технологических схем | Отчет в Территориальную комиссию о внедрении технологических схем | IV квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области Уполномоченный МФЦ |
| 3.2.10 | Обеспечение автоматизации процесса предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области в МФЦ с учетом внедрения технологических схем | Отчет в Территориальную комиссию о внедрении технологических схем | IV квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области Уполномоченный МФЦ |
| #### 3.3. Общие мероприятия по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ Магаданской области |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Актуализация состава Территориальной комиссии | Постановление губернатора Магаданской области о внесении изменений в состав Территориальной комиссии | IV квартал 2014 г. | Минтруд Магаданской области |
| 3.3.2. | Разработка, согласование и утверждение программы подготовки специалистов МФЦ по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, согласованной с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, с исполнительными органами государственной власти Магаданской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, государственные и муниципальные услуги которых предоставляются в МФЦ | Программа подготовки специалистов МФЦ, утвержденная протоколом Территориальной комиссии | I квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ |
| 3.3.3. | Разработка, согласование и утверждение плана-графика подготовки специалистов МФЦ по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, синхронизированный с планом-графиком федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда по подготовке специалистов МФЦ, согласованный с исполнительными органами государственной власти Магаданской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, государственные и муниципальные услуги которых будут предоставляться в МФЦ | План-график подготовки специалистов МФЦ, утвержденный протоколом Территориальной комиссии | 11 квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области Уполномоченный МФЦ |
| 3.3.4. | Обеспечение подготовки специалистов МФЦ по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с программой и планом-графиком | Обучение специалистов МФЦ | В соответствии с планом-графиком | Уполномоченный МФЦ |
| 3.3.5. | Выявление и устранение законодательных ограничений предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Магаданской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области по принципу "одного окна" в МФЦ, с целью реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797 | Постановления Правительства Магаданской области Нормативные правовые акты муниципальных образований Магаданской области | I квартал 2015 г. | Исполнительные органы государственной власти Магаданской области Органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) |
| #### 4. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Магаданской области: типизация муниципальных услуг, обеспечение экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрение предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям |  |  |  |  |
| 4.1. | Актуализация рекомендованного перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области | Постановление Правительства Магаданской области | I квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области |
| 4.2. | Разработка типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области | Типовые административные регламенты | II квартал 2015 г. | Минэкономразвития Магаданской области |
| 4.3. | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области | Типовые административные регламенты, утвержденные протоколом Территориальной комиссии | III квартал 2015 г. | Минэкономразвития Магаданской области |
| 4.4 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области в соответствии с типовыми административными регламентами | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области | IV квартал 2015 г. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) |
| 4.5. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в Магаданской области по месту пребывания (далее - экстерриториальность), в том числе: | Отчет в Минэкономразвития России об обеспечении экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг (с указанием конкретных услуг, которые предоставляются в МФЦ по экстерриториальному принципу) | III квартал 2015 г. | Заместитель председателя Правительства Магаданской области -заместитель председателя Территориальной комиссии |
| 4.5.1. | выявление законодательных ограничений, внесение изменений в нормативные правовые акты Магаданской области, нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области с целью обеспечения экстерриториальности | Постановления Правительства Магаданской области Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области | II квартал 2015 г. | Исполнительные органы государственной власти Магаданской области Органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) |
| 4.5.2. | внесение изменений в технологические карты межведомственного электронного взаимодействия с целью обеспечения экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Актуализированные технологические карты межведомственного электронного взаимодействия | III квартал 2015 г. | Минэкономразвития Магаданской области Исполнительные органы государственной власти Магаданской области Органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) |
| 4.5.3. | заключение дополнительных соглашений о взаимодействии между уполномоченным МФЦ и исполнительными органами государственной власти Магаданской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области с целью обеспечения экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Дополнительные соглашения | III квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ |
| 4.6. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям, в том числе: | Отчет в Минэкономразвития России о внедрении предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям | III квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области |
| 4.6.1. | формирование перечней государственных услуг исполнительных органов государственной власти Магаданской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области по каждой жизненной ситуации, в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России | Перечни государственных и муниципальных услуг по каждой жизненной ситуации, утвержденные протоколом Территориальной комиссии | I квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области |
| 4.6.2. | подготовка совместно с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации предложений по предоставлению в МФЦ государственных услуг согласно Перечню 2, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797 с целью организации предоставления услуг по жизненным ситуациям | Доклад в Территориальную комиссию | I квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области |
| 4.6.3. | утверждение и реализация планов-графиков внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ, в соответствии с примерными планами-графиками внедрения, разработанными Минэкономразвития России | Планы-графики внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ, утвержденные протоколом Территориальной комиссии | 1 квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области |
|  |  | Отчеты ответственных исполнительных органов государственной власти Магаданской области о реализации планов-графиков в Территориальную комиссию | Ежеквартально | Исполнительные органы государственной власти Магаданской области Органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) |
| ### 5. Оценка эффективности деятельности МФЦ и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФД |  |  |  |  |
| 5.1. | Представление в Минэкономразвития России информации о текущем значении показателя времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг | Информация в Минэкономразвития России | 20 декабря 2014 г. 20 декабря 2015 г. | Минтруд Магаданской области |
| 5.2. | Внедрение в МФЦ системы оценки гражданами качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг (по всем каналам системы мониторинга) | Подключение всех МФЦ к ИАС МКГУ | III квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области Уполномоченный МФЦ |
| 5.3. | Внедрение системы оплаты труда руководителей и работников МФЦ, ориентированной на достижение целевых показателей эффективности деятельности | Постановление Правительства Магаданской области | III квартал 2015 г. | Минтруд Магаданской области |

Список сокращений:

| Территориальная комиссия | Территориальная комиссия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденная постановлением губернатора Магаданской области от 19 июня 2014 г. N 161-п |
| --- | --- |
| Уполномоченный МФЦ | Магаданское областное государственное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 21 февраля 2013 г. N 130-па "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах, на территории Магаданской области |
| ТОСП | Территориально обособленные структурные подразделения Магаданского областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", созданные в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", соответствующие требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 |
| Жизненная ситуация | Событие в жизни гражданина или деятельности организации, при котором возникает необходимость обращения за получением комплекса взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется многофункциональным центром по принципу "одного окна" |
| АИС МФЦ | Автоматизированная информационная система обеспечения деятельности многофункционального центра |
| Информационная система | Автоматизированная информационная система обеспечения деятельности многофункционального центра |
| ИАС МКГУ | Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг |
| СМЭВ | Единая система межведомственного электронного взаимодействия |