PAGE  
2

УТВЕРЖДЕН 

приказом УФНС России по Рязанской области

от 27.03.2015 № 2.1-05-2.9/99@
План мероприятий

по наделению Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области полномочиями по государственной регистрации и учёту налогоплательщиков (по территории Александро-Невского, Захаровского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Пронского, Ряжского, Скопинского, Старожиловского районов Рязанской области, города областного значения Скопин, а также в отношении некоммерческих организаций)

	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
(должностное лицо УФНС России по Рязанской области и (или) подведомственных налоговых инспекций (МРИ)
	Срок исполнения
	Контроль исполнения
(должностное лицо УФНС России по Рязанской области)

	1. Организационно-штатные мероприятия

	1.1.
	Внесение изменений в положения об отделах регистрации и учета налогоплательщиков, а так же в должностные регламенты сотрудников указанных отделов, в связи с передачей полномочий в Межрайонную ИФНС России № 2 по Рязанской области, осуществляющую функции Единого регистрационного центра (далее – ЕЦР).
	Т.Е. Чепелевская 

Н.А. Кузнецова

Н.В. Левшенкова

А.А. Фролов
	до 01.05.2015
	Е.С. Иешкин

	1.2.
	Организация документооборота в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области в связи с передачей полномочий ЕЦР (в части документов, информационных сообщений, уведомлений и т.п.)
	Т.Е. Чепелевская 
Н.А. Кузнецова
Н.В. Левшенкова

Л.В. Озерова

М.Е. Малахов
	до 01.05.2015
	П.Д. Рубан

	1.3.
	Организация обеспечения дополнительных почтовых расходов Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области в связи с  передачей полномочий ЕЦР.
	Т.Е. Чепелевская
	до 01.05.2015
	Л.А. Кочеткова

	1.4.
	Организация тренинга сотрудников ЕЦР по государственной регистрации некоммерческих организаций в особом порядке.
	А.А. Фролов

Т.Е. Чепелевская 


	до 01.05.2015
	А.В. Лащёнов

	2. Информационно-техническое обеспечение

	2.1.
	Определение дополнительных потребностей ЕЦР в вычислительной и множительной технике, дооборудовании АРМов. Представление соответствующей информации в УФНС России по Рязанской области.
	Т.Е. Чепелевская 
В.В. Секисов

М.Е. Малахов
	до 10.04.2015
	П.Д. Рубан

	2.2.
	Внесение в Справочник органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (СПРО) и в Справочник кодов обозначения налоговых органов для целей учёта налогоплательщиков (СОУН) изменений в связи с передачей полномочий ЕЦР.
	А.А. Фролов
	до 01.05.2015
	А.В. Лащёнов

	2.3.
	Актуализация информационных ресурсов ЕГРЮЛ и ЕГРИП в АИС «Налог-3» в связи с передачей полномочий ЕЦР.
	Т.Е. Чепелевская 

А.А. Фролов
	до 01.05.2015
	А.В. Лащёнов

	2.4.
	Настройка конфигурации ЕКП АИС «Налог-3» в связи с передачей полномочий ЕЦР.
	Т.Е. Чепелевская 

М.Е. Малахов

А.А. Фролов
	до 01.05.2015
	П.Д. Рубан А.В. Лащёнов

	3. Информационная кампания о начале реализации функций ЕЦР

	3.1.
	Подготовка текста информационного сообщения о передаче полномочий ЕЦР (далее - Сообщение).
	А.А. Фролов

А.А. Кондакова
	до 20.04.2015
	А.В. Лащёнов

	3.2.
	Размещение Сообщения на сайте ФНС России и в региональных СМИ.
	А.А. Кондакова
	до 01.05.2015
	А.В. Лащёнов

	3.3.
	Размещение Сообщения на информационных стендах в межрайонных ИФНС России № 2 по Рязанской области и в местных СМИ. Рассылка Сообщения налогоплательщикам по ТКС.
	Начальники (и.о. начальника) МРИ

А.А. Кондакова
	до 01.05.2015
	А.В. Лащёнов

	3.4.
	Информирование органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в том числе внебюджетных фондов, о передаче полномочий ЕЦР.
	Начальники (и.о. начальника) МРИ

А.А. Кондакова
	до 01.05.2015
	А.В. Лащёнов

	4. Мероприятия по организации взаимодействия с Филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Рязанской области *)

	4.1.
	Ввод входящих документов по государственной регистрации в информационные ресурсы ЕГРЮЛ и ЕГРИП АИС «Налог-3» после передачи полномочий ЕЦР.
	В.А. Широков 

Т.Е. Чепелевская

А.А. Фролов

М.Е. Малахов
	с 01.05.2015
	В.А. Широков 




____________

*) По согласованию с филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России по Рязанской области
