ГУБЕРНАТОР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 февраля 2015 г. N 38-рг

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 20.01.2015 N ДМ-П13-200, в соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. N 98-р:

1. Утвердить план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Рязанской области в 2015 году и на 2016 - 2017 годы (далее - План) согласно приложению.

2. Первому заместителю Председателя Правительства Рязанской области Д.В.Андрееву организовать обсуждение Плана с общественными объединениями и организациями, представителями бизнес-сообщества, по итогам которого в установленном порядке внести предложения о внесении изменений в План.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Рязанской области, ответственным за реализацию Плана, с участием глав муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области и заинтересованных организаций:

1) обеспечить реализацию Плана в части их касающейся;

2) ежемесячно, до 2-го числа, представлять в министерство экономического развития и торговли Рязанской области информацию о ходе реализации Плана.

4. Министерству экономического развития и торговли Рязанской области (С.В.Горячкина):

1) обеспечить взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Рязанской области по вопросам реализации Плана, осуществлять анализ и обобщение информации, полученной от исполнительных органов государственной власти Рязанской области;

2) ежемесячно, до 5-го числа, представлять в Министерство экономического развития Российской Федерации информацию о ходе реализации Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Рязанской области

О.И.КОВАЛЕВ

Приложение

к распоряжению

Губернатора Рязанской области

от 12 февраля 2015 г. N 38-рг

ПЛАН

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РЯЗАНСКОЙ

ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ И НА 2016 - 2017 ГОДЫ

	NN

пп
	Наименование мероприятий
	Вид документа (проект)
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Активизация экономического роста

	Стабилизационные меры

	1.
	Подготовка и принятие правовых актов в области стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"
	проекты правовых актов
	в течение 2015 - 2016 гг.
	министерство экономического развития и торговли Рязанской области (далее - Минэкономразвития Рязанской области), центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области (далее - ЦИОГВ Рязанской области)
	осуществление стратегического планирования в Рязанской области

	2.
	Приоритизация мероприятий государственных программ Рязанской области с целью финансирования наиболее приоритетных направлений программ и антикризисных мер, а также перенос реализации ряда мероприятий с 2015 года на более поздние сроки
	проект правового акта
	март 2015 г.
	ЦИОГВ Рязанской области
	обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации государственных программ Рязанской области в условиях ограниченности ресурсов

	3.
	Разработка законопроекта о внесении изменений в Закон Рязанской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в части сокращения расходов областного бюджета в 2015 году
	проект закона Рязанской области
	май 2015 г.
	министерство финансов Рязанской области (далее - Минфин Рязанской области) совместно с другими ЦИОГВ Рязанской области
	оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств

	4.
	Уточнение макроэкономических показателей социально-экономического развития Рязанской области на 2015 год, оказывающих влияние на формирование доходной части бюджета Рязанской области
	аналитическая записка
	июль 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области
	определение рисков неисполнения доходной части областного и местных бюджетов Рязанской области

	5.
	Формирование уточненного прогноза поступлений доходов на 2015 год по областному и консолидированному бюджетам Рязанской области с учетом уточнения макроэкономических показателей социально-экономического развития Рязанской области и реальной ситуации по поступлению доходов с начала текущего года
	аналитическая записка
	август 2015 г.
	Минфин Рязанской области, Минэкономразвития Рязанской области
	обеспечение сбалансированности областного бюджета

	6.
	Проведение анализа и оценки возможности сокращения расходов на функционирование исполнительных органов государственной власти Рязанской области, в том числе за счет уменьшения расходов на оплату услуг повышенной комфортности
	аналитическая записка
	апрель 2015 г.
	исполнительные органы государственной власти Рязанской области (далее - ИОГВ)
	сокращение неэффективных расходов областного бюджета

	7.
	Предоставление дополнительной финансовой помощи местным бюджетам в случае недостатка средств для финансирования социально значимых расходов, исключительно при условии выполнения органами местного самоуправления плана мобилизации доходов, оптимизации расходов и соблюдении установленных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих
	аналитическая записка
	в течение 2015 г.
	Минфин Рязанской области
	обеспечение сбалансированности местных бюджетов для финансирования социально значимых расходов

	8.
	Введение моратория на предоставление государственных гарантий Рязанской области
	аналитическая записка
	в течение 2015 г.
	Минфин Рязанской области
	стабилизация (не наращивание) объема государственного долга Рязанской области

	9.
	Проведение мероприятий по оптимизации расходов и штатной численности подведомственных учреждений
	доклад в Правительство Рязанской области
	апрель 2015 г.
	заинтересованные ИОГВ Рязанской области, имеющие подведомственные государственные учреждения
	экономия бюджетных средств

	10.
	Организация проведения централизованных закупок государственных учреждений социальной сферы
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежегодно
	министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области (далее - Минимущество Рязанской области), министерство социальной защиты населения Рязанской области (далее - Минсоцзащиты Рязанской области), министерство здравоохранения Рязанской области (далее - Минздрав Рязанской области), министерство образования Рязанской области (далее - Минобразования Рязанской области), министерство культуры и туризма Рязанской области, ИОГВ Рязанской области совместно с государственными учреждениями Рязанской области
	оптимизация бюджетных расходов на закупку товаров, работ, услуг

	11.
	Оптимизация состава и использования государственного и муниципального имущества:

- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного и муниципального имущества;

- оформление права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество и вовлечение его в хозяйственный оборот. Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в оборот
	доклад в Правительство Рязанской области
	в течение 2015 г.
	Минимущество Рязанской области, министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (далее - Минсельхозпрод Рязанской области), ИОГВ Рязанской области во взаимодействии с главами администраций муниципальных образований Рязанской области (далее - главы администраций МО Рязанской области)
	снижение расходов на содержание государственного и муниципального имущества;

увеличение доли используемых сельскохозяйственных земель в обороте

	12.
	Осуществление мониторинга деятельности системообразующих предприятий Рязанской области, оказание помощи в решении проблемных вопросов
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежемесячно
	Минэкономразвития Рязанской области, министерство промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области (далее - Минпром Рязанской области), ИОГВ Рязанской области
	обеспечение деятельности системообразующих предприятий реального сектора Рязанской области, недопущение сокращения рабочих мест

	13.
	Содействие развитию монопрофильных муниципальных образований Рязанской области
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежегодно
	Минэкономразвития Рязанской области, Минпром Рязанской области, министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, главы администраций МО Рязанской области
	стабилизация социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований Рязанской области

	14.
	Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов с целью выявления проблемных вопросов, оказание содействия в их решении
	письма Минэкономразвития Рязанской области в адрес инициаторов инвестиционных проектов,
	февраль 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области
	соблюдение сроков реализации инвестиционных проектов

	
	
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежеквартально
	
	

	15.
	Обеспечение реализации социально значимых инвестиционных проектов государственно-частного партнерства
	доклад в Правительство Рязанской области и Минэкономразвития Рязанской области
	ежемесячно
	министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее - Минтранс Рязанской области), министерство культуры и туризма Рязанской области во взаимодействии с заинтересованными ИОГВ Рязанской области
	ввод объектов в эксплуатацию, создание новых рабочих мест; увеличение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

	16.
	Осуществление мониторинга цен на продовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию
	отчет Минэкономразвития Рязанской области в Минпромторг России
	еженедельно, ежеквартально в течение 2015 года
	Минэкономразвития Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области во взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области, главами администраций МО Рязанской области
	недопущение необоснованного роста потребительских цен на продовольственные товары и сельхозпродукцию

	17.
	Проведение мониторинга объемов произведенной и отгруженной сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения продовольственной безопасности
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежемесячно
	Минсельхозпрод Рязанской области
	бесперебойное обеспечение потребителей продуктами питания

	18.
	Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, являющихся крупными налогоплательщиками Рязанской области по курируемым видам экономической деятельности
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежеквартально
	заинтересованные ЦИОГВ Рязанской области
	устойчивое развитие экономики и социальной стабильности Рязанской области

	19.
	Проведение мониторинга выплаты заработной платы предприятиями Рязанской области, предотвращение возникновения задолженности и принятие мер по ее ликвидации
	доклад в Правительство Рязанской области
	еженедельно
	министерство труда и занятости населения Рязанской области, совместно с ЦИОГВ Рязанской области
	снижение напряженности на рынке труда

	Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта

	20.
	Реализация плана мероприятий по содействию импортозамещению на территории Рязанской области на 2015 - 2017 годы
	распоряжение Правительства Рязанской области
	ежегодно
	Минэкономразвития Рязанской области, Минпром Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области, Минстрой Рязанской области
	увеличение объема продукции, выпускаемой рязанскими товаропроизводителями с целью замещения импортируемых товаров

	21.
	Подготовка и направление в Минэкономразвития России паспортов инвестиционных проектов Рязанской области для формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов Российской Федерации, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию
	письмо Правительства Рязанской области в Минэкономразвития России
	февраль 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области, Минпром Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области
	включение инвестиционных проектов Рязанской области в перечень приоритетных инвестиционных проектов Российской Федерации, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию

	22.
	Проведение мониторинга и контроля за ходом реализации инвестиционных проектов Рязанской области, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов Российской Федерации, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежемесячно
	Минэкономразвития Рязанской области совместно с заинтересованными ЦИОГВ Рязанской области
	реализация инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов Российской Федерации

	23.
	Оказание содействия в целевом поиске зарубежных потребителей и (или) партнеров для региональных экспортно-ориентированных предприятий и организаций
	проект соглашения с Минэкономразвития России
	ежегодно
	Минэкономразвития Рязанской области во взаимодействии с Гарантийным Фондом Рязанской области (далее - ГФРО)
	увеличение объемов поставок продукции товаропроизводителей Рязанской области на внешние рынки

	24.
	Осуществление мер поддержки импортозамещающих предприятий Рязанской области в продвижении продукции на рынки, организация участия товаропроизводителей, работающих в сфере импортозамещения, в отечественных и международных конгрессно-выставочных мероприятиях, "круглых столах", бизнес-миссиях и т.д.
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежегодно
	Минэкономразвития Рязанской области во взаимодействии с ГФРО
	увеличение сбыта продукции региональных импортозамещающих предприятий

	25.
	Оказание содействия предприятиям Рязанской области - участникам внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) в решении вопросов, связанных с таможенным оформлением
	письмо Минэкономразвития Рязанской области в адрес участников ВЭД,
	февраль 2015 г.,
	Минэкономразвития Рязанской области
	оптимизация внешнеторговых операций товаропроизводителей Рязанской области; снижение издержек участников ВЭД; возможное уменьшение себестоимости экспортной продукции

	
	
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежегодно
	
	

	Снижение издержек бизнеса

	26.
	Расширение перечня видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно применение патентной системы налогообложения
	проект закона Рязанской области
	в течение 2 месяцев после принятия и вступления в силу федерального закона
	Минэкономразвития Рязанской области, Минфин Рязанской области во взаимодействии с УФНС России по Рязанской области
	расширение практики применения специальных налоговых режимов; снижение налоговой нагрузки для предпринимателей, занимающихся мелкосерийным производством

	27.
	Проработка вопросов предоставления преференций налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, и установления "налоговых каникул" для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды деятельности
	доклад в Правительство Рязанской области
	в течение 3 месяцев после принятия федерального закона (с учетом отчетности за I квартал)
	Минэкономразвития Рязанской области, Минфин Рязанской области во взаимодействии с УФНС России по Рязанской области, главами администраций МО Рязанской области
	определение рисков выпадающих доходов, понесенных бюджетом; расширение практики применения специальных налоговых режимов; снижение барьеров для старта предпринимательской деятельности самозанятыми гражданами

	28.
	Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
	административные регламенты
	ежегодно
	ИОГВ Рязанской области во взаимодействии с главами администраций МО Рязанской области
	упрощение процедуры оформления и выдачи разрешительных документов

	Поддержка малого и среднего предпринимательства

	29.
	Пересмотр приоритетов при предоставлении мер поддержки путем внесения изменений в подпрограмму "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие в 2015 - 2020 годах", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 306, в сфере реального сектора экономики:

- компенсация первого взноса (аванса) по лизингу;

- компенсация процентов по кредитам;

- возмещение части затрат на приобретение оборудования;

- предоставление грантов начинающим предпринимателям;

- поддержка выставочной деятельности предприятий Рязанской области
	проект закона Рязанской области о внесении изменений в Закон Рязанской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов", правовые акты
	первое полугодие 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области, Минфин Рязанской области
	поддержка и развитие эффективных малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность в сфере производства и услуг

	30.
	Развитие возвратных механизмов финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, увеличение капитализации Рязанского областного фонда поддержки малого предпринимательства
	проект закона Рязанской области о внесении изменений в Закон Рязанской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов", правовые акты
	в течение 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области во взаимодействии с Рязанским областным фондом поддержки малого предпринимательства (РОФПМП)
	увеличение количества заемщиков и объемов микрофинансирования

	31.
	Организация доступной микрофинансовой среды в муниципальных образованиях Рязанской области
	еженедельная информация от муниципальных центров поддержки предпринимательства, РОФПМП, ГФРО в Минэкономразвития Рязанской области
	в течение 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области во взаимодействии с РОФПМП, ГФРО, главами администраций МО Рязанской области, муниципальными центрами поддержки предпринимательства
	повышение доступности кредитных ресурсов, увеличение количества заемщиков

	32.
	Обеспечение координации государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие в 2015 - 2020 годах", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 306, и государственной программы Рязанской области "О развитии сферы занятости на 2015 - 2017 годы", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 309
	правовые акты
	в течение 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области, министерство труда и занятости населения Рязанской области
	поддержка безработных граждан, открывших собственное дело в рамках программы содействия занятости населения и программы поддержки малого и среднего бизнеса

	II. Поддержка отраслей экономики

	33.
	Привлечение гарантий ОАО "Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий" и Гарантийного Фонда Рязанской области для предприятий и организаций на территории Рязанской области
	договоры на предоставление гарантий, кредитные договоры
	в течение 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области во взаимодействии с ГФРО
	получение предприятиями Рязанской области кредитных ресурсов при недостатке залогового обеспечения

	34.
	Совершенствование системы предоставления государственной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств (корректировка приоритетных направлений государственной поддержки, снижение объема инвестиций, при котором возможно получение государственной поддержки, в том числе налоговых преференций)
	проект закона Рязанской области "О внесении изменений в Законы Рязанской области от 06.04.2009 N 33-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области" и от 29.04.1998 N 68 "О налоговых льготах",

проект Постановления Правительства Рязанской области "О внесении изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 30.05.2013 N 135 "О мерах по обеспечению предоставления государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов"
	до 1 мая 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области
	расширение доступа (в том числе малых и средних) предприятий к мерам государственной поддержки инвестиционной деятельности;

создание условий для ускоренного развития предприятий, производящих импортозамещающую продукцию, а также стабильной деятельности системообразующих предприятий региона;

активизация инвестиционной деятельности предприятий и организаций Рязанской области

	35.
	Формирование дополнительных мер поддержки действующих предприятий, реализующих инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию, техническое перевооружение (упрощение процедуры рассмотрения заявлений на предоставление государственной поддержки, увеличение срока оказания государственной поддержки, предоставление налоговых преференций) при условии обновления основных средств предприятия, организации выпуска новой высококачественной продукции, повышения производительности труда
	проект закона Рязанской области "О внесении изменений в законы Рязанской области от 06.04.2009 N 33-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области" и от 29.04.1998 N 68 "О налоговых льготах",

проект Постановления Правительства Рязанской области "О внесении изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 30.05.2013 N 135 "О мерах по обеспечению предоставления государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов"
	до 1 мая 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области
	упрощение доступа к мерам государственной поддержки;

расширение круга получателей государственной поддержки;

создание условий для реализации проектов, обеспечивающих повышение производительности труда;

создание высокопроизводительных рабочих мест, новых видов товаров, работ и услуг

	36.
	Совершенствование механизма субсидирования инвесторов в рамках Закона Рязанской области от 06.04.2009 N 33-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области" в части компенсации затрат:

- на выплату процентов по кредитам и лизингу;

- на технологическое присоединение к сетям и НИОКР;

- связанных с обновлением основных средств
	проект Постановления Правительства Рязанской области "О внесении изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 01.08.2012 N 209 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета инвесторам - получателям государственной поддержки"
	май 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области
	повышение эффективности деятельности предприятий - получателей государственной поддержки за счет обеспечения наличия дополнительных оборотных и инвестиционных средств

	37.
	Формирование нормативной правовой базы, определяющей формы взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач с применением механизмов государственно-частного партнерства
	проект закона Рязанской области и нормативные правовые акты в его развитие
	после принятия и вступления в силу федерального закона
	Минэкономразвития Рязанской области
	привлечение внебюджетных источников финансирования создания социально значимых и инфраструктурных объектов

	Сельское хозяйство

	38.
	Государственная поддержка предприятий АПК (субсидирование финансирования текущей производственной деятельности)
	проект правового акта
	ежегодно
	Минсельхозпрод Рязанской области
	стабилизация финансового состояния предприятий АПК; увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

	39.
	Субсидирование инвестиционных кредитов на развитие животноводства, растениеводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции
	проект правового акта
	ежегодно
	Минсельхозпрод Рязанской области
	снижение финансовой нагрузки предприятий АПК, осуществляющих инвестиционную деятельность

	40.
	Расширение сотрудничества между торговыми предприятиями и рязанскими товаропроизводителями на основе "добросовестных практик взаимодействия":

- организация встреч представителей торговых предприятий и товаропроизводителей (закупочные сессии, дегустации и т.д.);

- развитие заготовительной и производственной деятельности;

- проведение тематических ярмарок выходного дня
	соглашения с торговыми организациями, информация Минэкономразвития Рязанской области, торговых организаций о доле продукции рязанских производителей
	ежеквартально
	Минэкономразвития Рязанской области
	увеличение доли продукции рязанских производителей в структуре товарооборота торговых организаций

	41.
	Реализация социальной программы "Забота" по льготному торговому и бытовому обслуживанию социально незащищенных категорий населения в муниципальных образованиях Рязанской области
	информация о реализации социальной программы "Забота" от Рязанской торгово-промышленной палаты (далее - Рязанская ТПП) в Минэкономразвития Рязанской области
	ежемесячно в течение 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области, министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области во взаимодействии с Рязанской ТПП и главами администраций МО Рязанской области
	обеспечение социально незащищенных категорий населения продуктами питания и бытовыми услугами по более низким ценам

	42.
	Продление сроков перевода сельскохозяйственных рынков в капитальные здания, строения, сооружения
	проект закона Рязанской области
	до 1 апреля 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области
	расширение рынков сбыта для сельхозтоваропроизводителей, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств

	Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

	43.
	Реализация мероприятий комплексной программы стимулирования развития жилищного строительства в Рязанской области
	доклад в Правительство Рязанской области
	в течение 2015 г.
	Минстрой Рязанской области во взаимодействии с главами администраций МО Рязанской области
	выполнение планового показателя по объему ввода

	44.
	Подготовка и принятие закона Рязанской области "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Рязанской области"
	проект закона Рязанской области
	первое полугодие 2015 г.
	Минстрой Рязанской области, государственная инспекция строительного надзора Рязанской области, главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области
	создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности в сфере строительства

	45.
	Оптимизация количества процедур и сроков получения разрешительной документации при строительстве
	доклад в Правительство Рязанской области
	до 31 марта 2015 г.
	Минстрой Рязанской области, Минимущество Рязанской области, государственная инспекция строительного надзора Рязанской области, главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области во взаимодействии с главами администраций МО Рязанской области, заинтересованными организациями, осуществляющими выдачу технических условий
	сокращение сроков получения разрешительной документации при строительстве, в том числе оформлении земельных участков, выдаче разрешения на строительство, технических условий на подключение инженерных коммуникаций и т.д.

	Промышленность и топливно-энергетический комплекс

	46.
	Обеспечение информирования предприятий Рязанской области через создание отдельного информационного ресурса о действующих программах поддержки промышленных предприятий на федеральном и региональном уровнях
	доклад в Правительство Рязанской области
	до 1 марта 2015 г.
	Минпром Рязанской области
	повышение доступности информации о мерах поддержки;

участие предприятий и организаций Рязанской области в проводимых мероприятиях

	47.
	Оказание содействия предприятиям Рязанской области в оформлении заявки на участие в федеральных программах и программах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Фонда развития Промышленности (ФРП)
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежегодно
	Минпром Рязанской области, Минфин Рязанской области
	повышение активности участия региональных предприятий Рязанской области в федеральных программах; стимулирование модернизации производства и выпуска высокотехнологичной продукции

	III. Обеспечение социальной стабильности

	Содействие изменению структуры занятости

	48.
	Проведение мониторингов:

- ситуации на рынке труда;

- организаций, вводящих процедуры высвобождения работников; неполной занятости работников;

- ситуации на рынке труда в монопрофильных населенных пунктах Рязанской области, на системообразующих и градообразующих предприятиях Рязанской области
	доклад в Правительство Рязанской области
	еженедельно
	министерство труда и занятости населения Рязанской области
	обеспечение социальной стабильности в сфере занятости населения

	49.
	Проведение дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. Организация для работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу:

- временной занятости;

- трудоустройства частными агентствами;

- опережающего профессионального обучения и стажировки.

Организация стимулирования занятости молодежи при реализации социальных проектов, социальной занятости инвалидов
	проект правового акта
	в течение 2015 г.
	министерство труда и занятости населения Рязанской области
	сохранение уровня занятости населения

	50.
	Проведение профориентационной работы на всех уровнях системы образования в целях обеспечения экономики квалифицированными кадрами востребованных профессий
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежегодно
	министерство труда и занятости населения Рязанской области, Минобразования Рязанской области, ИОГВ Рязанской области
	обеспечение потребности экономики в высококвалифицированных кадрах

	51.
	Осуществление целевого приема граждан на обучение в образовательные организации высшего и среднего профессионального образования
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежегодно
	министерство труда и занятости населения Рязанской области, Минобразования Рязанской области, ИОГВ Рязанской области во взаимодействии с главами МО Рязанской области
	обеспечение Рязанской области квалифицированными кадрами востребованных специальностей, социальная поддержка обучающихся

	Социальная поддержка граждан

	52.
	Разработка примерных форм кодексов этики государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Рязанской области
	проекты правовых актов (кодексов)
	апрель 2015 г.
	министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области во взаимодействии с главами МО Рязанской области
	содействие укреплению авторитета государственных гражданских служащих и муниципальных служащих,

повышение доверия граждан к органам государственной власти и органам местного самоуправления Рязанской области

	53.
	Принятие Социального кодекса Рязанской области
	проект Социального кодекса Рязанской области
	май - июнь 2015 г.
	Минсоцзащиты Рязанской области
	создание единого систематизированного законодательного акта, объединяющего правовые нормы, регулирующие предоставление мер социальной поддержки по принципу адресности и нуждаемости

	54.
	Развитие дополнительных форм отдыха для детей в муниципальных районах и городских округах Рязанской области
	доклад в Правительство Рязанской области
	до 1 сентября 2015 г.
	Минобразования Рязанской области
	обеспечение эффективного использования финансовых средств в условиях ограниченности ресурсов

	55.
	Расширение перечня дополнительных услуг в учреждениях социального обслуживания
	рекомендации в адрес подведомственных учреждений,

доклад в Правительство Рязанской области
	до 1 июля 2015 г.
	Минсоцзащиты Рязанской области
	увеличение перечня социальных услуг

	56.
	Совершенствование механизмов компенсации населению затрат на оплату коммунальных услуг
	доклад в Правительство Рязанской области
	в течение 2015 г.
	Минсоцзащиты Рязанской области, главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области (далее - ГУ РЭК Рязанской области), Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области
	оказание адресной поддержки в части компенсации затрат на коммунальные услуги

	Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения

	57.
	Обеспечение контроля за уровнем предельных оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
	доклад в Правительство Рязанской области
	в течение 2015 г.
	ГУ РЭК Рязанской области
	недопущение необоснованного роста цен на лекарственные средства

	58.
	Применение импортозамещающих лекарственных препаратов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения
	доклад в правительство Рязанской области
	до 1 марта 2015 г.
	Минздрав Рязанской области
	повышение эффективности использования бюджетных средств

	IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере

	59.
	Создание межведомственной комиссии по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана с привлечением территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и объединений, представителей бизнес-сообщества
	проект правового акта
	февраль 2015 г.
	Минэкономразвития Рязанской области, ИОГВ Рязанской области
	обеспечение формирования информации о ситуации в социально-экономической сфере Рязанской области и о результатах реализации Плана

	60.
	Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при проведении мониторинга социально-экономической ситуации в Рязанской области
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежемесячно
	ИОГВ Рязанской области во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, главами администраций МО Рязанской области
	оперативный мониторинг, принятие мер по стабилизации социально-экономической ситуации

	61.
	Привлечение для участия в мониторинге социально-экономической ситуации в регионе общественных организаций
	доклад в Правительство Рязанской области
	ежемесячно
	ИОГВ Рязанской области во взаимодействии с Рязанской ТПП, Рязанской ассоциацией экономического сотрудничества предприятий, ООО "Фонд строительных инвестиций", РОО ООО "Опора России", РРО ООО "Деловая Россия", иными общественными организациями
	оперативный мониторинг развития ситуации в социально-экономической сфере Рязанской области, принятие мер по стабилизации ситуации

	62.
	Размещение информации о ситуации в социально-экономической сфере Рязанской области и о результатах реализации Плана на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	проект правового акта
	ежемесячно
	Минэкономразвития Рязанской области, министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области, ИОГВ Рязанской области
	информирование населения о результатах реализации Плана


