PAGE  
4

Утвержден

приказом УФНС России по Рязанской области

от 27.06.2014 № 2.1-05-2.9/176@

План мероприятий

по обеспечению реализации Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области

функций Единого регистрационного центра (далее – ЕЦР)
	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
(должностное лицо УФНС России по Рязанской области и подведомственных налоговых инспекций (МРИ)
	Срок исполнения
	Контроль исполнения
(должностное лицо УФНС России по Рязанской области)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Организационно-штатные мероприятия

	1.1.
	Обеспечение готовности здания ЕЦР (г.Рязань, ул. Свободы., д. 80)
	В.В. Секисов

Р.В. Чернышов
	до 20.07.2014
	П.Д. Рубан

	1.2.
	Оборудование ЕЦР мебелью, вычислительной и множительной техникой, «входной» группой.
	В.В. Секисов

М.Е. Малахов
Р.В. Чернышов
	до 20.07.2014
	П.Д. Рубан

	1.3.
	Оборудование ЕЦР «электронной очередью», электронными информационными панелями, информационными стендами, «бренд-стеной», «навигацией», кулером, тепловой завесой в соответствии с фирменным стилем ФНС России.
	Р.В. Чернышов

В.В. Секисов

М.Е. Малахов
А.А. Кондакова
	до 01.08.2014
	П.Д. Рубан

	1.4.
	Обеспечить установку в ЕЦР банкомата – платежного терминала.
	Р.В. Чернышов

М.Е. Малахов


	до 01.08.2014
	П.Д. Рубан

	1.5.
	Разработать и представить на утверждение в УФНС проекты изменений в положения о налоговых инспекциях.
	О.Н. Хренов

Р.В. Чернышов

Т.Е. Чепелевская
	до 25.07.2014
	Е.С. Иешкин

	1.6.
	Утверждение положений о МРИ №№ 1, 2, 3 в новой редакции.
	Е.С. Иешкин
	до 01.08.2014
	В.А. Морозов

	1.7.
	Разработать и утвердить положения об отделах регистрации и учета налогоплательщиков и должностных регламентов сотрудников МРИ №№ 1, 2, 3 в новой редакции.
	О.Н. Хренов

Р.В. Чернышов

Т.Е. Чепелевская
	до 25.07.2014
	Е.С. Иешкин

	1.8.
	Обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий по переводу (перемещению) сотрудников межрайонных ИФНС России №№ 1, 2, 3 по Рязанской области в ЕЦР.
	Р.В. Чернышов
О.Н. Хренов

Т.Е. Чепелевская
	до 20.07.2014
	Е.С. Иешкин

	1.9.
	Обеспечить прием сотрудников в ЕЦР на вакантные должности.
	Р.В. Чернышов
	с 01.08.2014
	Е.С. Иешкин

	1.10.
	Организация документооборота в МРИ №2 в рамках реализации функций ЕЦР через отдел регистрации и учета налогоплательщиков, в т.ч. в электронном виде.
	Р.В. Чернышов

Л.В. Озерова

М.Е. Малахов
	до 01.08.2014
	П.Д. Рубан

	2. Информационно-техническое обеспечение

	2.1.
	Подготовка информационно-логической схемы (паспорта) ЕЦР.
	Р.В. Чернышов

М.Е. Малахов
	до 20.07.2014
	П.Д. Рубан

	2.2.
	Организация обеспечения ЕЦР вычислительной и множительной техникой.
	Р.В.Чернышов

В.В. Секисов

М.Е. Малахов
	до 20.07.2014
	П.Д. Рубан

	2.3.
	Оборудование рабочих мест сотрудников ЕЦР в соответствии со схемой размещения.
	Р.В.Чернышов

В.В. Секисов

М.Е. Малахов
	до 25.07.2014
	П.Д. Рубан

	2.4.
	Обеспечение доступа сотрудников ЕЦР к информационным системам МРИ №№ 1, 2, 3.
	Р.В. Чернышов

О.Н. Хренов

Т.Е. Чепелевская М.Е. Малахов
	до 20.07.2014
	П.Д. Рубан

	2.5.
	Тестовое испытание работоспособности информационно-вычислительной системы и программного обеспечения ЕЦР, в части ведения баз данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 
	Р.В. Чернышов

М.Е. Малахов

А.А. Фролов
	до 20.07.2014
	П.Д. Рубан

	2.6.
	Тестовое испытание работоспособности информационно-вычислительных систем и программного обеспечения МРИ №№ 1, 3, в части представления сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и завершения регистрационных действий на основании документов, представленных до 01.08.2014. 
	О.Н. Хренов

Т.Е. Чепелевская М.Е. Малахов

А.А. Фролов
	до 20.07.2014
	П.Д. Рубан

	3. Информационная компания о начале реализации функций ЕЦР

	3.1.
	Подготовка и направление в МРИ текста информационного сообщения о начале реализации МРИ № 2 функций ЕЦР (далее - Сообщение).
	А.А. Фролов 

А.А. Кондакова
	до 25.07.2014
	А.В. Лащёнов

	3.2.
	Размещение Сообщения на сайте УФНС и в региональных СМИ.
	А.А. Кондакова
	до 01.08.2014
	А.В. Лащёнов

	3.3.
	Размещение Сообщения на информационных стендах в МРИ и в местных СМИ. Рассылка Сообщения налогоплательщикам по ТКС.
	Начальники (и.о. начальника) МРИ

А.А. Кондакова
	до 01.08.2014
	А.В. Лащёнов

	3.4.
	Информирование органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в том числе внебюджетных фондов, о передаче МРИ № 2 функций ЕЦР.
	Начальники (и.о. начальника) МРИ

А.А. Кондакова
	до 01.08.2014
	А.В. Лащёнов

	3.5.
	Организация и проведение информационных семинаров для налогоплательщиков по вопросам передачи МРИ № 2 функций ЕЦР.
	Начальники (и.о. начальника) МРИ

А.А. Кондакова
А.А. Фролов
	до 01.08.2014
	А.В. Лащёнов

	4. Мероприятия по организации взаимодействия с Филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Рязанской области

	4.1.
	Обеспечение доступа сотрудников Филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Рязанской области к информационным системам МРИ №№ 1, 2, 3.
	Р.В. Чернышов

О.Н. Хренов

Т.Е. Чепелевская М.Е. Малахов
В.А. Широков
	до 20.07.2014
	П.Д. Рубан

	4.2.
	Внести изменения во Временный регламента взаимодействия между налоговыми органами, осуществляющими функции государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и филиалом Федерального казенного учреждения «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г.Москва) в Рязанской области при реализации функций централизованной обработки документов, представляемых в налоговые органы при государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, утвержденного 26.03.2014 (далее – Регламент), с учётом организации работы ЕЦР.
	Р.В. Чернышов

А.А. Фролов

М.Е. Малахов

В.А. Широков
	до 01.08.2014
	А.В. Лащёнов П.Д. Рубан

	4.3.
	Ввод документов по государственной регистрации в информационные ресурсы ЕГРЮЛ и ЕГРИП налоговых органов в соответствии с Регламентом.
	Р.В. Чернышов

А.А. Фролов

М.Е. Малахов

В.А. Широков
	с 01.08.2014
	А.В. Лащёнов П.Д. Рубан

	5. Мероприятия по организации открытия ЕЦР

	5.1.
	Проведение мероприятий по организации открытия ЕЦР.
	А.А. Кондакова
Р.В. Чернышов
	до 01.08.2014
	А.В. Лащёнов

	5.2.
	Открытие ЕЦР.
	Р.В. Чернышов
П.Д. Рубан

А.В. Лащёнов


	01.08.2014
	В.А. Морозов


