2

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

Приказом УФНС России 

по Самарской области
                                                                                                от _______2015 №      / @     
План мероприятий
по передаче полномочий по осуществлению государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары
	№

пп
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители

	1.
	Актуализировать справочник регистрирующих органов Самарской области (СПРО)
	16.03.2015
	Отделы УФНС России по Самарской области информационных технологий, регистрации и учета налогоплательщиков

	2.
	Информирование Управления Минюста России по Самарской области, Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, органов внебюджетных фондов о передаче полномочий по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары
	06.03.2015
	Отдел регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области

	3.
	Размещение на стендах Инспекций ФНС России Самарской области о передаче полномочий по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары и назанчении уполномоченных налоговых органов на предоставлении сведений содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
	06.03.2015
	Инспекции ФНС России Самарской области

	4.
	Изменение Положения об отделе регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области, должностных регламентов сотрудников
	31.03.2015
	Отдел регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области, отдел кадров УФНС России по Самарской области

	5.
	Изменение положений об отделах, должностных регламентов в связи с передачей полномочий по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	31.03.2015
	Инспекции ФНС России по Самарской области (кроме Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области)

	6.
	Разработать и согласовать графики передачи регистрационных дел юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары
	20.03.2015
	Инспекции ФНС России по Самарской области (кроме Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области)

	7.
	Сформировать списки и обеспечить хранение регистрационных дел юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прекративших свою деятельность до 01.01.2015 года включительно, данные дела в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары передачи не подлежат.
	20.03.2015
	Инспекции ФНС России по Самарской области (кроме Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области и ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары)


_________________
