# 6

Приложение 2

к приказу УФНС России

по Тульской области

от «13» сентября 2017 г. № 01-09/202@

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УФНС России

по Тульской области

В.А. Суханов

«13» сентября 2017 г.

План подготовки и проведения публичных мероприятий УФНС России по вопросам правоприменительной практики налоговых органов и соблюдения обязательных требований при проведении контрольно-надзорной деятельности на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольное событие | Форма (формат) реализации | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение тематик, дат, места (зала) проведения публичных мероприятий, формирование квартального плана-графика публичных обсуждений, его утверждение и размещение в разделе «О ФНС России» подраздел «Контрольно-надзорная деятельность» | План-график | Не позднее 31 октября 2017 года (для мероприятий на 2017 год), не позднее 1 декабря текущего года (для мероприятий на следующий год) | Рабочая группа по организации и проведению публичных обсуждений результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований |
| 2 | Решение необходимых организационно-технических вопросов для проведения публичного обсуждения (обеспечение мест (зала), обеспечение видеозаписи публичного обсуждения (при наличии возможности) |  | Не менее 4 недель до даты проведения публичного обсуждения | Рабочая группа по организации и проведению публичных обсуждений результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований при участии отдела информационных технологий и хозяйственного отдела |
| 3 | Информирование о проведении Мероприятия - в разделе «О ФНС России» подраздел «Контрольно-надзорная деятельность», а также в виде региональной новости в разделе «Новости» регионального блока официального сайта Федеральной налоговой службы. Информация должна содержать дату, время и место проведения Мероприятия, а также адрес электронной почты для направления вопросов для обсуждения на соответствующем Мероприятии и срок их приема. |  | Не менее 2 недель до даты проведения публичного обсуждения | Рабочая группа по организации и проведению публичных обсуждений результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований |
| 4 | Направление приглашений для участия в публичном обсуждении |  | Не менее 2 недель до даты проведения публичного обсуждения | Отдел работы с налогоплательщиками |
| 5 | Окончание приема вопросов для проведения публичного обсуждения |  | Не менее 1 недели до даты проведения публичного обсуждения | Отдел работы с налогоплательщиками |
| 6 | Подготовка ответов на полученные вопросы |  | До даты проведения публичного обсуждения | Члены рабочей группы по организации и проведению публичных обсуждений результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований исходя из тематики вопросов в соответствии с компетенцией отдела |
| 7 | Проведение публичного мероприятия. Проведение анкетирования участников публичного мероприятия |  | В соответствии с Планом-графиком публичных обсуждений | Рабочая группа по организации и проведению публичных обсуждений результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований |
| 8 | Размещение в разделе «О ФНС России» подраздел «Контрольно-надзорная деятельность», а также в виде региональной новости в разделе «Новости» регионального блока официального сайта Федеральной налоговой службы о проведении публичного обсуждения | Пресс-релиз на сайте УФНС | Не позднее 3 рабочих дней с момента выполнения п.7 Плана | Рабочая группа по организации и проведению публичных обсуждений результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований |