|  | Приложение 3 |
| --- | --- |

План-график

внедрения отдельных элементов единого фирменного стиля

для системы МФЦ в Тульской области в 2015 году

| Отделение МФЦ (адрес, нумерация) | Дата начала работ (план) | Дата завершения работ (план) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Одоев, ул. Л. Толстого, д.1 Отделение № 18 | 17.12.2014 | 01.04.2015 | ГБУ ТО «МФЦ» |
| г. Узловая, ул. Гагарина, д. 27 Отделение № 24 | 23.12.2014 | 01.04.2015 | ГБУ ТО «МФЦ» |
| г. Венёв, ул. К. Маркса, д. 18 Отделение №6 | 25.12.2014 | 01.04.2015 | ГБУ ТО «МФЦ» |
| г. Алексин, ул. Ленина, д. 8 Отделение № 1 | 13.01.2015 | 01.04.2015 | ГБУ ТО «МФЦ» |
| г. Новомосковск, ул. Московская, д. 7 Отделение № 17 | 13.01.2015 | 01.07.2015 | ГБУ ТО «МФЦ» |
| г. Алексин, ул. 50 Лет Октября, д.23. Отделение № 32 | 24.01.2015 | 24.07.2015 | ГБУ ТО «МФЦ» |
| г. Донской, ул. Комсомольская, д.4 Отделение №8 | 30.04.2015 | 31.09.2015 | ГБУ ТО «МФЦ» |
| г. Щёкино, ул. Шахтёрская, д. 21 Отделение № 28 | 05.08.2015 | 05.11.2015 | ГБУ ТО «МФЦ» |
| г. Тула, Красноармейский проспект, д. 36 Отделение №21 | 05.08.2015 | 05.11.2015 | ГБУ ТО «МФЦ» |
| г. Тула, ул. Октябрьская, д. 47 | 05.08.2015 | 05.11.2015 | ГБУ ТО «МФЦ» |
| г. Тула, проспект Ленина, д. 63 | 05.08.2015 | 05.11.2015 | ГБУ ТО «МФЦ» |
| г. Тула, Загородный проезд, д.3, часть 2 | 05.08.2015 | 05.11.2015 | ГБУ ТО «МФЦ» |