Приложение № 2

к Приказу УФНС России

по Забайкальскому краю

от 09.09.2015 №2.1-14/478ПД

План мероприятий

по информированию налогоплательщиков о передаче функций государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от Межрайонных ИФНС России

№ 4, 5,6 по Забайкальскому краю в Отдел регистрации в составе в составе

Межрайонной ИФНС России  № 2 по г.Чите (далее - ЕЦР)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Должность, место работы ответственного сотрудника, ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование налогоплательщиков о предстоящей передаче функций государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от Межрайонных ИФНС России № 4,5,6 по Забайкальскому краю в ЕЦР на базе Межрайонной ИФНС России № 2 по городу Чите с отражением способов предоставления документов на государственную регистрацию (лично, по почте, в электронном виде самостоятельно или через нотариуса) и получения сведений из государственных реестров: - телевидение, радио, - газеты, выпускающиеся на территории подведомственных муниципальных, - ТКС, - листовки (объявления) в отделах работы с налогоплательщиками инспекций, в КГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и т.д., - по телефонам справочной службы и при личном приеме граждан | 20.10.2015 | Начальники отделов работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №2 по городу Чите и Межрайонные ИФНС России №4,5,6 по Забайкальскому краю |
| 2. | Информирование налогоплательщиков о платежных реквизитах Межрайонной ИФНС России № 2 по городу Чите при оплате госпошлины за государственную регистрацию и за предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. | 20.10.2015 | Начальники отделов работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №2 по городу Чите и Межрайонные ИФНС России №4,5,6 по Забайкальскому краю |
| 3. | Информирование нотариусов (проведение рабочих встреч) о предстоящей передаче функций государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ЕЦР и об обеспечении передачи документов на государственную регистрацию в электронном виде. | 20.10.2015 | Начальники отделов работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №2 по городу Чите и Межрайонные ИФНС России №4,5,6 по Забайкальскому краю |
| 6. | Направление информационного сообщения о передаче функций государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ЕЦР в: - Арбитражный суд Забайкальского края, - УМВД России по Забайкальскому краю, - Управление ФССП по Забайкальскому краю, - Отделение ПФР по Забайкальскому краю, - Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Забайкальскому краю, - КГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - иные заинтересованные органы | 20.10.2015 | Отдел регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Забайкальскому краю |
| 7. | Выпуск информационных сообщений, пресс-релизов о передаче функций государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ЕЦР на Интернет-сайте www.nalog.ru | 20.10.2015 | Отдел работы с налогоплательщиками УФНС России по Забайкальскому краю |
| 8. | Представление отчета о проведенных мероприятиях по информированию согласно настоящему Плану | 22.10.2015 | Начальники отделов работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №2 по городу Чите и Межрайонные ИФНС России №4,5,6 по Забайкальскому краю Отдел регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Забайкальскому краю |