Приложение №3
к Приказу УФНС России
по Забайкальскому краю
от 09.09.2015 №2.1-14/478ПД
План мероприятий по приему - передаче функций

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

ведению Единых государственных реестров и предоставлению сведений из них
	№ п/п
	Наименование действия
	Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по г. Чите
	Межрайонные  ИФНС России
№ 4,5,6 по Забайкальскому краю 
	Примечание

	1. 
	Выезд в Межрайонные ИФНС России № 4,5,6 по Забайкальскому краю
	до 20.10.2015
	
	Совместно с Управлением

	2. 
	Проведение рабочей встречи с Филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Забайкальском крае
	До 14.10.2015
	До 14.10.2015
	Совместно с Управлением 

	3. 
	Обучение специалистов ТОРМов Межрайонных ИФНС России № 4, 5, 6 по Забайкальскому краю АИС «Налог-3»
	до 20.10.2015
	до 20.10.2015
	

	4. 
	Обучение специалистов МФЦ 
	до 20.10.2015
	до 20.10.2015
	

	5. 
	Формирование и передача отчетности
	До 01.11.2015 
	До 20.10.2015


	

	6. 
	Полная подготовка регистрационных дел к передаче (наличие описей, учетных карт, проверка наличия всех документов и их отражения в описях)
	
	до 01.02.2016
	

	7. 
	Передача отказов в государственной регистрации при создании
	
	до 01.12.2015
	

	8. 
	Передача диапазона свободных ИНН по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления первичной постановки на учет в налоговом органе
	
	до  20.10.2015
	

	9. 
	Передача дел по административным правонарушениям, производство по которым не завершено, по ст. 14.25 КоАП РФ
	
	до 01.11.2015
	

	10. 
	Информирование заявителей о передаче полномочий по государственной регистрации, порядке приема и выдачи документов по государственной регистрации, информации в виде выписок и копий учредительных документов из ЕГРЮЛ, ЕРГИП   (телевидение, ТКС, объявления, газеты и т.д.)
	В сроки, установленные в плане мероприятий по
информированию налогоплательщи-ков 
	В сроки, установленные в плане мероприятий по информированию налогоплательщи-ков 
	


